Додаток 2

до Антикорупційної програми МВС

Заходи з виконання антикорупційної стратегії, із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС | Лютий 2017 р. | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Видано наказ МВС про затвердження Антикорупційної програми МВС, надіслано лист до Агентства | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 2) погодження проектів антикорупційних програм Національної гвардії України, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ центральних органів виконавчої влади | Лютий 2017 р. | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Погоджено програму | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів |
|  | 3) засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: підготовки Антикорупційної програми МВС; здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми МВС | Лютий 2017 р. Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня 2017 р. | УЗКПЛ Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм | Лютий-березень 2017 р. | УЗКПЛ | Надано методичну допомогу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 5) погодження проектів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 27 березня 2017 р. | УЗКПЛ | Погоджено проекти антикорупційних програм | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 6) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |
|  | Національна поліція України | Березень 2017 р. | УЗКПЛ ДФППМОМ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | ДП МВС «Інформ-ресурси» | Квітень 2017 р. | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | Адміністрація Державної прикордонної служби | Травень 2017 р. | УЗКПЛ ДФППМОМ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | ДП МВС «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-авіа» | Червень 2017 р. | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | Липень 2017 р. | УЗКПЛ ДФППМОМ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС | Серпень 2017 р. | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | Державна міграційна служба України | Вересень 2017 р. | УЗКПЛ ДФППМОМ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління Міністерства внутрішніх справ України» | Жовтень 2017 р. | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | Центральний госпіталь МВС | Листопад 2017 р. | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | НАВС | Грудень 2017 р. | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) розроблення нової редакції наказу МВС «Про затвердження повноважень першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря Міністерства внутрішніх справ» | І квартал 2017 р. | ДАРОУ ДЮЗ ДОАР | Видано наказ МВС | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | 2) розроблення та внесення змін до наказу МВС від 25.11. 2016 № 1250 у частині вдосконалення порядку проведення МВС планових/позапланових контрольних заходів, зокрема, пов’язаних із перевіркою стану дотримання антикорупційного законодавства, в органах, підконтрольних Міністру | ІІ півріччя 2017 р. | ДФППМОМ УЗКПЛ | Видано наказ МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) аналіз законодавчих та нормативно-правових актів у сфері протидії корупції, а також актів Уряду, які регламентують діяльність МВС, та відомчих нормативно-правових актів МВС з метою виявлення в них можливих корупціогенних чинників у межах проведення науково-дослідної роботи на тему: «Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС» | Грудень 2017 р. | ДНДІ УЗКПЛ | Підготовлено аналітичний огляд та пропозиції щодо протидії корупційним проявам у системі МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції | 1) актуалізація інформації про керівників підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щомісяця, не пізніше 05 числа | УЗКПЛ | Узагальнено інформацію про керівників підрозділів (уповноважених осіб) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками підрозділів (відповідальними особами) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, та закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щокварталу, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | УЗКПЛ ДПООНД ДФППМОМ УОЗР ДДМР ГСЦ | Підписано протокол проведеної наради | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, підконтрольними Міністрові органами, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з часу надходжен-ня проекту на опрацюван-ня до УЗКПЛ | УЗКПЛ Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Підготовлено висновок за результатами експертизи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |
| 1. Запровадження системного навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | При призначенні (обранні) на посаду | УЗКПЛ ДПООНД УОЗР ДДМР ГСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника, долучено до його особової справи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів | Квітень 2017 р. | УЗКПЛ ДПООНД Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ | Охоплено навчанням не менше 75% загальної штатної чисельності апарату МВС, територіальних органів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) організація та проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Березень – червень 2017 р. | УЗКПЛ ДПООНД УОЗР ДДМР заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС | Охоплено навчанням не менше 75% загальної штатної чисельності апарату МВС, закладу, установи, організації | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 4) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, з питань запобігання корупції | Березень – грудень 2017 р. | ДПООНД УЗКПЛ НАВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 5) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери їх управління, з питань запобігання корупції | Березень – грудень 2017 р. | ДПООНД УЗКПЛ НАВС НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
| 2. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних підрозділів, Національної гвардії України, органів влади, підконтрольних Міністру, та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначен-ням/звіль-ненням працівника | ДПООНД УЗКПЛ ДФППМОМ УОЗР ДДМР ГСЦ | Проект наказу завізовано | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 2) унесення змін до контрактів, що укладаються з керівниками державних підприємств, господарських товариств, закладів, установ, організацій, які належать до сфери управління МВС, у частині їх відповідальності за виконання антикорупційних програм, а також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснювати відповідні антикорупційні заходи | Квітень 2017 р. | ДДМР ДПООНД ДЮЗ | Унесено зміни до контрактів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в апараті МВС, територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | У встановлені законодав-ством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДФППМОМ ГСЦ | Підписано довідку про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 4) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в Національній гвардії України та органах, підконтрольних Міністру внутрішніх справ | У встановлені законодав-ством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДФППМОМ ГСЦ | Підписано довідку про результати спеціальної перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проекту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС та територіальних органів, керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України та органам влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік у строки, установлені законом | Лютий 2017 р. | УЗКПЛ | Видано доручення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) проведення роз’яснення суб’єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік | Протягом І кварталу 2017 р. | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ МВС Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 50% працівників відповідного органу (закладу, установи, підприємства) | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) організація подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік | До 01 квітня 2017 р. | УЗКПЛ ДПООНД ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | Подано декларації | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 4) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | До 14 квітня 2017 р. | УЗКПЛ Керівники структурних підрозділів апарату МВС | Структурними підрозділами подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | До 14 квітня 2017 р. | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | ГСЦ подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки ГСЦ та РСЦ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 14 квітня 2017 р. | УЗКПЛ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | До 14 квітня 2017 р. | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ ДСДС ДМС АДПС | Національною гвардією України та органами влади, підконтрольними Міністрові внутрішніх справ, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 5) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | УЗКПЛ | Керівництвом МВС підписано підготовлений УЗКПЛ лист до Агентства з інформацією про наявні факти. УЗКПЛ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГСЦ РСЦ | Керівником ГСЦ та відповідного РСЦ підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти порушень. ГСЦ/РСЦ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | У межах видатків, передбачених в державному бюджеті |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Керівником закладу, установи та підприємства підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Закладом, установою та підприємством повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Керівництвом Національної гвардії України, органу влади, підконтрольного Міністрові внутрішніх справ, підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Національною гвардію України, органом влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 2.Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) підготовка доручення Міністра щодо надання Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації оновленої інформації про близьких осіб, які працюють у системі МВС | Березень 2017 р. | УЗКПЛ | Підписано Міністром доручення | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі МВС | Квітень 2017 р. | УЗКПЛ | Підготовлено узагальнену інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) проведення інформаційної кампанії з роз’яснення поняття конфлікту інтересів для працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також для службовців та працівників Національної гвардії України, органів, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | Квітень – грудень 2017 р. | УЗКПЛ НАВС | Проведено інформаційні кампанії, розміщено відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті органу, установи, закладу, підприємства | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в Національній гвардії та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планом закупівель на 2017 р. | ДДМР УЗКПЛ ДВА ДЮЗ | Проведення перевірок та візування документів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель «Прозорро» при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС | Протягом року, під час проведення закупівель-них процедур | ДДМР | Публікації в системі електронних закупівель системи «Прозорро» | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) забезпечення відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі в Україні оприлюднення звітів про укладені договори МВС та про їх виконання, а також договорів закладів, установ, підприємств, що належать до сфери його управління, відповідних договорів Національної гвардії, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планами закупівель на 2017 р. | ДДМР Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р | У строки, визначені Планом | ДФОП ДПООНД ДДМР ГСЦ ДФППМОМ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано заходи | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 2) перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік | 31 грудня 2017 р. | ДФОП | Довідка за результатами перевірки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є МВС | У строки, визначені законодав-ством | ДК ДФОП | Оновлено інформацію | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | 1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Щокварталу протягом 2017 р. | ДВА ДФОП УЗКПЛ НАВС | Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС) | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | ДК ДВА | Розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час складання в територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС) іспитів для отримання посвідчення водія | 1) аналіз технічної можливості здійснення відеофіксації процесу складання в ТСЦ МВС практичного іспиту з керування транспортними засобами для отримання посвідчення водія | Березень 2017 р. | ГСЦ | Проаналізовано технічну можливість відеофіксації процесу складання практичного іспиту | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) визначення потреби в відеокамерах, що будуть установлюватися в службових автомобілях ТСЦ МВС, обладнаних для приймання практичного іспиту з керування транспортними засобами | Квітень 2017 р. | ГСЦ | Визначено потребу у відеокамерах | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) забезпечення встановлення відеокамер у службових автомобілях ТСЦ та їх роботу у тестовому режимі | Червень 2017 р. | ГСЦ РСЦ | У службових автомобілях установлено відеокамери та забезпечено їх роботу в тестовому режимі | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 2. Відкриття ТСЦ МВС нового зразка в усіх регіонах держави. | 1. Забезпечення проведення ремонтних робіт у приміщеннях (будівлях), де будуть функціонувати ТСЦ нового зразка | Протягом року, за окремим графіком | ГСЦ | Визначено перелік міст, де будуть відкрито ТСЦ нового зразка, та затверджено відповідний графік | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2. Забезпечення відкриття ТСЦ нового зразка | Щокварталу | ГСЦ РСЦ | Приміщення ТСЦ нового зразка обладнано за принципом «єдиного вікна» у форматі відкритого офісу | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 3. Підготовка кваліфікованого персоналу для роботи в ТСЦ. | 1. Забезпечення проведення Програм ознайомлення з роботою сервісних центрів МВС у 10 областях | Червень 2017 р. | ГСЦ РСЦ | Проведено Програми ознайомлення з роботою сервісних центрів МВС у 10 областях | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
| VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства |
| 1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції» | 1) удосконалення та підвищення ефективності функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті МВС рубрики для забезпечення громадян можливості про порушення вимог антикорупційного законодавства з боку працівників системи МВС | Квітень 2017 р. | ДК ДІТ УЗКПЛ НАВС ДНДІ ДНДЕКЦ | Здійснено відповідні коригувальні дії формату запровадженої рубрики | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) запровадження на офіційному веб-сайті МВС системи опитування громадян з метою оцінки антикорупційної діяльності МВС | Березень 2017 р. | УЗКПЛ ДК ДІТ | Запроваджено опитування | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 3) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ комунікативних заходів за участі громадськості щодо вироблення моделей поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками та формування в населення психологічної установки несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми | Щокварталу, починаючи з ІІ кварталу 2017 р. | НАВС ДПООНД УЗКПЛ НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС Громадська рада при МВС (за згодою) | Проведено комунікативний захід | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
| VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність |
| 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції», у тому числі: | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | інформації про стан виконання МВС заходів, передбачених Державною програмою; | Щокварталу,не пізніше 20 лютого, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня 2017 р. | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | звітів про виконання МВС Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р | Кожні три місяці, не пізніше 09 березня, 09 червня, 09 вересня, 09 грудня 2017 р. | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників МВС, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації | У разі появи повідомлен-ня | УЗКПЛ Заінтересовані структурні підрозділи апарату МВС | Підготовлено довідку про за результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішення щодо видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмови у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | УЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС, у тому числі проведення на базі НАВС міжнародної науково-практичної конференції | Не пізніше 09 грудня 2017 р. | УЗКПЛ НАВС Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ керівники закладів, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 2) забезпечення участі представників Громадської ради при МВС у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДК Громадська рада (за згодою) | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
| 3. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) | 20 березня 2017 р. | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |
|  | 2) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі співробіт-ництва між Україною та НАТО на 2017 рік | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |
|  | 3) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями | У разі надходжен-ня до МВС відповідного запрошення | УЗКПЛ ДМСЄІ | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги |

Начальник Управління запобігання

корупції та проведення люстрації

Міністерства внутрішніх справ України                                   о/п згідно з оригіналом                                  А.Б. Фодчук