Інформація про виконання у І кварталі 2018 року

заходів із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальних заходів та заходів

з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

(додаток 2 до Антикорупційної програми МВС на 2018 рік)

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС | Лютий 2018 р. | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Видано наказ МВС про затвердження Антикорупційної програми МВС, надіслано лист до Агентства | Виконано. Наказом МВС від 28.02.2018 № 156 затверджено Антикорупційну програму МВС на 2018 рік, яку надіслано на погодження до НАЗК |
|  | 2) погодження проектів антикорупційних програм Національної гвардії України, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ центральних органів виконавчої влади | Лютий 2018 р. | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Погоджено програму | У стадії виконання. Погоджено антикорупційні програми на 2018 рік Національної гвардії України, Національної поліції та Держприкордон-служби. Антикорупційні програми ДСНС та ДМС заходить ся на опрацюванні в УЗКПЛ |
|  | 3) засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: |  |  |  |  |
|  | підготовки Антикорупційної програми МВС; | Січень 2018 р. Лютий 2018 р | УЗКПЛ Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | Виконано. 18 січня, 06 та 21 лютого 2018 р. проведено засідання комісії у зв’язку із підготовкою проекту Антикорупційної програми МВС на 2018 рік |
|  | здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми МВС | Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня 2018 р. | УЗКПЛ Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії |  |
|  | 4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм | Лютий-березень 2018 р. | УЗКПЛ | Надано методичну допомогу | Виконано. Методичну допомогу в розробленні власних антикорупційних програм надано закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, під час проведення на базі НАВС навчання 28-29 березня 2018 р. |
|  | 5) погодження проектів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 27 березня 2018 р. | УЗКПЛ | Погоджено проекти антикорупційних програм | У стадії виконання. Із 66 суб’єктів, що мають розробити та затвердити власні антикорупційні програми, УЗКПЛ погоджено програми для 30 суб’єктів, що складає 45% |
|  | 6) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |
|  | ГСЦ МВС, РСЦ МВС (3 на вибір ), у тому числі – ТСЦ (3 на вибір) | Квітень 2018 р. | УЗКПЛ ГСЦ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Національна гвардія України | Травень 2018 р. | УЗКПЛ УВНГУ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву» | Липень 2018 р. | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС України» | Серпень 2018 р. | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, науково-дослідні експертно-криміналістичні центри Експертної служби МВС (3 на вибір) | Вересень 2018 р. | УЗКПЛ | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Харківський національний університет внутрішніх справ | Жовтень 2018 р. | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Центральна поліклініка МВС | Листопад 2018 р. | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) розроблення та внесення змін до наказу МВС від 25.11. 2016 № 1250 у частині вдосконалення порядку взаємодії МВС з Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | До 31 березня 2018 р. | ДЮЗ УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС | Видано наказ МВС | Виконано. Наказом МВС від 27.02.2018 № 148 зареєстрованим в Мін’юсті 15 березня 2018 р. за № 314/31766, внесено зміни |
|  | 2) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, підконтрольними Міністрові державними органами/ формуваннями, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з часу надходжен-ня проекту на опрацюван-ня до УЗКПЛ | УЗКПЛ Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Підготовлено висновок за результатами експертизи | У стадії виконання. Взято участь в опрацювання проекту рішення НАЗК |
|  | 3) актуалізація у зв’язку із змінами антикоруційцного законодавства Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС | Червень 2018 р. | УЗКПЛ ДЮЗ | Видано наказ МВС про затвердження положення |  |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС | 1) актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГСЦ РСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Узагальнено інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб) | Виконано |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції підконтрольних Міністрові державних органів/формувань | Лютий 2018р. Квітень 2018 р. Липень 2018 р. Жовтень 2018 р. | УЗКПЛ УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. Проведено нараду 05.04.2018 |
|  | 3) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС | Березень 2018 р. Жовтень 2018 р. | УЗКПЛ ГСЦ | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. 22.02.2018 проведено семінар-нараду, на якій висвітлено питання організації декларування |
|  | 4) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Квітень 2018 р. Вересень 2018 р. | УЗКПЛ УОЗР ДДМР ДПООНД | Підписано протокол проведеної наради |  |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних підрозділів, підконтрольних Міністрові державних органів/формувань та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначен-ням/звіль-ненням працівника | ДПООНД ДДМР УЗКПЛ УОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Проект наказу завізовано | Постійно виконується |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в апараті МВС, територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | У встановлені законодав-ством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР УОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Підписано довідку про результати перевірки | Постійно виконується. Відносно 979 осіб проведено перевірку стосовно застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі критеріїв, визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 статті 3 даного Закону. Стосовно 80 працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, розпочато перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», завершено 18 перевірок |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС територіальних органах, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в Національній гвардії України та органах, підконтрольних Міністру внутрішніх справ | У встановлені законодав-ством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Підписано довідку про результати спеціальної перевірки | Постійно виконується. У звітному періоді стосовно 13 осіб завершені спеціальні перевірки на зайняття вакантних посад в апараті МВС, керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС. У ГСЦ МВС організовано проведення спеціальної перевірки щодо 2 осіб |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | При призначенні (обранні) на посаду | УЗКПЛ ДПООНД УОЗР ДДМР Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | Постійно виконується |
|  | 2) проведення навчання суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік | Протягом І кварталу 2018 р. (за окремим графіком) | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 80% працівників відповідного органу (закладу, установи, підприємства) | Виконано. Працівниками УЗКПЛ проведено у звітному періоді роз’яснювальні заходи щодо вимог до заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, організованих на виконання доручення керівництва МВС. Зазначеним роз’ясненням охоплено близько 1000 працівників, зокрема: 387 працівників апарату МВС; 30 працівників його територіальних органів (ГСЦ МВС та РСЦ МВС); 62 працівника НАВС; 50 працівників Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС; 180 працівників Національної гвардії України; 222 працівника Держприкордон-служби |
|  | 3) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Березень 2018 р. | УЗКПЛ ДПООНД УОЗР ДДМР НАВС заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | Виконано. 28-29 березня 2018 року на базі НАВС проведено короткострокове навчання з основних положень Закону України «Про запобігання корупції» працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, на яких поширюється дія зазначеного Закону Даним навчанням охоплено 126 осіб |
|  | 4) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС | 1-20 квітня 2018 р. | УЗКПЛ – проведення навчання ДПООНД – розроблення та затвердження графіка навчання Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням |  |
|  | 5) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», територіальних органів МВС | Травень 2018 р. | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ НАВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням |  |
|  | 6) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, з питань запобігання корупції | Вересень 2018 р. | УЗКПЛ НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС НАВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням |  |
|  | 7) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, з питань запобігання корупції | Листопад 2018 р. | УЗКПЛ НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС НАВС | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням |  |
| ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проекту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС та територіальних органів, керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України та органам влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік у строки, установлені законом | Березень 2018 р. | УЗКПЛ | Видано доручення | Виконано. Підготовлено відповідні доручення Міністра та державного секретаря МВС |
|  | 3) організація подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік | До 31 березня 2018 р. включно | УЗКПЛ ДПООНД ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | Подано декларації | Виконано. По апарату МВС – подано 757 електронних декларацій з 759 працюючих суб’єктів декларування. ГСЦ МВС та РСЦ МВС: подано 2193 електронні декларації з 2194 працюючих суб’єктів декларування. Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС: подано 2563 електронні декларації з 2569 працюючих суб’єктів декларування |
|  | 4) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | До 16 квітня 2018 р. включно | УЗКПЛ Керівники структурних підрозділів апарату МВС | Структурними підрозділами подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки |  |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | До 16 квітня 2018 р. включно | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | ГСЦ подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки ГСЦ та РСЦ |  |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 16 квітня 2018 р. включно | УЗКПЛ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки |  |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | До 16 квітня 2018 р. включно | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ ДСДС ДМС АДПС | Національною гвардією України та органами влади, підконтрольними Міністрові внутрішніх справ, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки |  |
|  | 5) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | УЗКПЛ | Керівництвом МВС підписано підготовлений УЗКПЛ лист до Агентства з інформацією про наявні факти. УЗКПЛ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою |  |
|  | Територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГСЦ РСЦ | Керівником ГСЦ та відповідного РСЦ підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти порушень. ГСЦ/РСЦ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ |  |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Керівником закладу, установи та підприємства підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Закладом, установою та підприємством повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ |  |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Керівництвом Національної гвардії України, органу влади, підконтрольного Міністрові внутрішніх справ, підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Національною гвардію України, органом влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ |  |
| 2.Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) підготовка доручення Міністра щодо надання Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації оновленої інформації про близьких осіб, які працюють у системі МВС | Березень 2018 р. | УЗКПЛ | Підписано Міністром доручення | Виконано. Підготовлено відповідне доручення державного секретаря МВС |
|  | 2) узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі МВС | Травень 2018 р. | УЗКПЛ | Підготовлено узагальнену інформацію |  |
|  | 3)підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів. | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | УЗКПЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | У стадії виконання |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в Національній гвардії та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планом закупівель на 2018 р. | УЗКПЛ ДДМР ДВА ДЮЗ | Проведення перевірок та візування документів | Постійно виконується. ДВА здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень в системі МВС. Моніторинг публічних закупівель здійснюється на підставі документів, що розміщені в системі електронних закупівель ProZorro, документів, що надані замовниками на виконання листа МВС від 03.03.2017 № 3111/05/17/2017, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання замовниками норм чинного законодавства при здійсненні закупівель за бюджетні кошти, а також спрямований на оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю керівниками закладів, установ та підприємств системи МВС.У звітному періоді ДВА розглянуто 49 матеріалів щодо запланованих закупівель товарів, робіт та послуг закладами охорони здоров’я МВС, із них по 14 не погоджено проведення здійснення закупівлі та відповідно упереджено зайве витрачання бюджетних коштів на суму понад 240 тис. гривень |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС | Протягом року, під час проведення закупівель-них процедур | ДДМР | Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro | Постійно виконується. У І кварталі п. р. на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в системі електронних закупівель системи ProZorro опубліковано чотири позиції річного плану закупівель МВС (додатку до нього) про придбання товарів і послуг, очікувана вартість яких менша за вартість, що визначена статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі», для застосування закупівельних процедур. |
|  | 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планами закупівель на 2018 р. | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті | У І кварталі п. р. МВС, як замовник закупівель, не укладало договори, оприлюднення інформації про які передбачено статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. | У строки, визначені Планом | ДФОП ДПООНД ДДМР ГСЦ ДФППМОМ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано заходи |  |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є МВС | У строки, визначені законодав-ством | ДК ДФОП | Оновлено інформацію | Виконано. На офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Державні закупівлі» закладки «Про МВС розміщено фінансовий звіт МВС про витрачання бюджетних коштів у 2017 р. |
| 4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | 1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Щокварталу протягом 2018 р. | ДВА ДФОП УЗКПЛ НАВС | Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів | Постійно виконується. У звітному періоді проведено 3 наради з особовим складом. На цих нарадах керівники аудиторських груп в обов’язковому порядку доповідали про результати проведених аудиторських досліджень, обговорювалися проблемні питання, що виникали під час роботи та шляхи їх вирішення, неодноразово наголошувалося на дотриманні вимог ЗУ «Про запобігання корупції» та дотримання встановлених правил поведінки і принципів професійної діяльності |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС) | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | ДК ДВА | Розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | Виконано. У підрубриці «Внутрішній аудит» рубрики «Доступ до публічної інформації» закладки «Звернення до МВС» розміщено Зведений звіт про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту МВС за 2017 рік, у якому наведено, зокрема, результативні показники проведення фінансових аудитів та/або аудитів відповідності |
| V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час складання в територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС) іспитів для отримання посвідчення водія | 1) забезпечення контролю за процесом складання практичного іспиту на отримання права керування транспортними засобами шляхом запровадження фіксації процесу | Грудень 2018 р. | ГСЦ | Мінімізовано вплив посадових осіб ТСЦ МВС або інших осіб на результат складання іспитів на отримання права керування транспортними засобами завдяки запровадження фіксації процесу |  |
|  | 2) забезпечення інформування кандидатів у водії щодо процесу складання практичного іспиту на отримання права керування транспортними засобами шляхом оприлюднення маршрутів (схем), за якими складатиметься іспит, переліку необхідних до виконання дій | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | ГСЦ РСЦ | Кандидати у водії поінформовані щодо процесу складання практичного іспиту на отримання права керування транспортними засобами, знають свої права та менше схильні до пропонування неправомірної вигоди з метою успішного складання іспиту |  |
| 2. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем з метою пришвидшення процедури надання послуг у ТСЦ МВС | 1) розповсюдження матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації СЦ МВС | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | ГСЦ РСЦ | Зменшено ймовірність звернення замовників послуг до сторонніх осіб щодо пришвидшення процедури надання послуг |  |
|  | 2) організація відкриття ТСЦ МВС нового зразка, які працюють за єдиною концепцією | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | ГСЦ РСЦ | Зменшено ймовірність впливу посадових осіб на процес надання послуг при роботі у форматі відкритого фронт-офісу, який організовано у ТСЦ МВС нового зразка |  |
|  | 3) забезпечення можливості надання деяких адміністративних послуг, які належать до компетенції МВС, через ЦНАП | 15 грудня 2018 р. | ГСЦ РСЦ | Зменшено ймовірність впливу посадових осіб ТСЦ МВС на прийняття рішення через виключення прямого спілкування із замовниками послуг під час надання послуг |  |
|  | 4) підготовка та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» у частині проведення децентралізації процесу акредитації закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів | Грудень 2018 р. | ДЮЗ ГСЦ | Зменшено ймовірність звернення закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, до посадових осіб СЦ МВС для пришвидшення процедури отримання акредитації завдяки її спрощенню |  |
| 3. Приведення у відповідність змісту нормативних приписів, що містяться в різних нормативно-правових актах, у тому числі щодо нечіткого визначення функцій органів державної влади щодо реєстрації сільськогосподарської техніки, видачі посвідчень тракториста-машиніста та взаємодії з господарюючими суб’єктами, пов’язаними з зазначеними функціями | 1) подання на розгляд до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України) | Червень 2018 р. | ДЮЗ ГСЦ | Передано функції з відомчої реєстрації сільськогосподар-ської техніки, видачі посвідчень тракториста-машиніста та взаємодії з господарюючими суб’єктами, пов’язаними із зазначеними функціями, до компетенції МВС |  |
|  | 2) унесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження надання сервісними центрами МВС послуг із відомчої реєстрації сільськогосподарської техніки, видачі посвідчень тракториста машиніста | Після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України» (щодо імплемен-тації законодавства та визначення переліку адміністра-тивних послуг, що надаються територіаль-ними органами МВС, у передбачені законом строки | ДЮЗ ГСЦ | Визначено порядок відомчої реєстрації сільськогосподарської техніки, видачі посвідчень тракториста-машиніста та взаємодії з господарюючими суб’єктами, пов’язаними з зазначеними функціями, СЦ МВС |  |
| VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства |
| 1. Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками МВС вимог Закону України «Про запобігання корупції» | 1) моніторинг та облік звернень, що надходять на рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайта МВС | Щоденно | УЗКПЛ | Опрацьовано звернення в установленому порядку | Постійно виконується |
|  | 2) визначення у структурних підрозділах апарату МВС та ГСЦ осіб, відповідальних за взаємодію з УЗКПЛ | Лютий 2018 р. | Структурні підрозділи МВС ГСЦ | Узагальнено інформацію про осіб | Виконано. Відповідальними особами за взаємодію з УЗКПЛ є працівники апарату МВС та ГСЦ МВС, які є членами комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС |
|  | 3) розроблення процедури опрацювання звернень, що надходять на рубрику «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайта МВС | Березень 2018 р. | УЗКПЛ ДЮЗ | Затверджено відповідний порядок | У стадії виконання. Підготовлено проект доповідної державному секретареві МВС, якою запропоновано розробити онлайн сервіс для отримання та опрацювання повідомлень викривачів про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в системі МВС та підконтрольних Міністрові державних органах/формуван-нях |
|  | 4) організація та проведення за участі громадськості на базі Національної академії внутрішніх справ комунікативного заходу на тему: «Роль інституту викривачів у запобігання і протидії корупції в міжнародному вимірі.» | До 30 вересня 2018 р. | УЗКПЛ НАВС Представники громадських організацій | Проведено комунікативний захід |  |
| VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність |
| 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції», у тому числі: | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується. Станом на 30.03.2017 на офіційному веб-сайті МВС на наступний день з дня прийняття рішення розміщено 24 накази МВС, відповідно до яких видано 194 ліцензії на провадження діяльності і розширення видів діяльності; 13 ліцензій – анульовано; 5 – відмовлено у розгляді заяв; 3 - про залишення без розгляду, 4 - про місце провадження діяльності |
|  | забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації антикорупційної програми МВС на 2018 рік | Щокварталу,не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня 2018 р. | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується |
|  | звітів про виконання МВС Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р | Кожні три місяці, не пізніше 09 березня, 09 червня, 09 вересня, 09 грудня 2018 р. | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується. 10.04.2018 у підрубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» рубрики «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС розміщено інформацію про виконання заходів у І кварталі 2018 року |
|  | інформацій про виконання заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня № 576-р | Згідно зі строками, встановле-ними планом заходів на 2018 р. (до 15 лютого) | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | У стадії виконання. Представник МВС взяв участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи 13.03.2018. Дорученням Міністра внутрішніх справ від 13.03.2018 начальника УЗКПЛ визначено речником з антикорупційних питань та визначено затверджено заходи комунікації з антикорупційних питань |
|  | 2) моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників МВС, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації | У разі появи повідомлен-ня | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) | Підготовлено довідку про за результати перевірки, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | У стадії виконання. Відділ моніторингу ДК щоденно готує по дві довідки про результати моніторингу повідомлень у ЗМІ та Інтернет, які доповідаються керівництву МВС. При надходженні до ДК довідок про результати перевірок такі відомості оприлюднюються на офіційному веб-сайті МВС |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішення щодо видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмови у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | УЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується. Станом на 30.03.2017 на офіційному веб-сайті МВС на наступний день з дня прийняття рішення розміщено 24 накази МВС, відповідно до яких видано 194 ліцензії на провадження діяльності і розширення видів діяльності; 13 ліцензій – анульовано; 5 – відмовлено у розгляді заяв; 3 - про залишення без розгляду, 4 - про місце провадження діяльності |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС, у тому числі проведення на базі НАВС міжнародної науково-практичної конференції | 07 грудня 2018 р. | УЗКПЛ НАВС Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ керівники закладів, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС |  |
|  | 2) забезпечення участі представників громадськості в засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДК | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії | Постійно виконується. До складу комісії включено Федорко Ю. Л., представника Благодійного фонду «Стрічка Надії», яка також є членом Громадської ради при МВС |
|  | 3) запровадження на офіційному веб-сайті МВС опитування громадян з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС | Листопад – грудень 2018 р. | УЗКПЛ ДК ДІ | Запроваджено опитування |  |
| 3. Здійснення міжнародної діяльності в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) | Червень 2018 р. | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України |  |
|  | 2) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними в Річній національній програмі співробіт-ництва між Україною та НАТО на 2018 р. | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході |  |
|  | 3) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС в Україні, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями | У разі надходжен- ня до МВС відповідного запрошення | УЗКПЛ ДМСЄІ | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | Постійно виконується. 29.03.2018 у МВС відбулася презентація експертами «МАTRA» проекту (Сприяння доброчесності та протидії корупції) в Україні для працівників УЗКПЛ МВС та ДМСЄІ МВС. До складу делегації МВС увійшли: Фодчук А.Б. – начальник УЗКПЛ МВС України; Бєздєнєжна М.Ю. – головний спеціаліст ДМСЄІ МВС України |

Управління запобігання

корупції та проведення люстрації  МВС