МВС України

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за ІV квартал 2018 року

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Юстиція, свобода, безпека, права людини |
| 11 | Удосконалення законодавства про захист персональних даних з метою приведення його у відповідність з Регламентом (ЄС) 2016/679 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про захист персональних даних” | Міністерством надано кандидатуру до складу робочої групи з розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних». 20 червня 2018 року представники МВС взяли участь у зустрічі координаційної групи щодо забезпечення проекту ЄС Twinning № UA/47b «Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини для захисту прав і свобод людини», яка відбулася в офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У ході зустрічі було розглянуто порівняльний аналіз Закону України «Про захист персональних даних» і Загального регламенту про захист персональних даних, який вступає в силу 25 травня 2018 року у державах Європейського Союзу, а також пропозиції до нового Закону України «Про захист персональних даних». 08.08.2018 наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 41/02-2018 затверджено склад та положення Координаційної ради з удосконалення законодавства про захист персональних даних. 25 жовтня в офісі Омбудсмена в Україні відбувся круглий стіл на тему «Рекомендації щодо наближення закону України «Про захист персональних даних» до нового загального Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист даних, під час якого обговорювалися, зокрема, питання взаємоузгодження положень закону про захист персональних даних та закону про доступ до публічної інформації, про можливі обмеження доступу до персональної інформації, а також щодо окремих функцій Наглядового органу, який буде контролювати дотримання прав громадян у сфері захисту персональних даних. 26 жовтня в офісі Омбудсмена проведено додаткове засідання Координаційної ради за участі експертів проекту Twinning з представниками Європейської Бізнес Асоціації, громадськості та правниками. |
| 13 | Забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції | 2) забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до необхідних реєстрів та інформаційних баз державних органів | Розроблено Порядок надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції, який затверджено рашенням НАЗК від 21.08.2018 № 1843 та наказом МВС від 21.08.2018 № 689 і зареєстровано в Мінюсті 11.09.2018 за № 1038/32490. Також розроблено Протокол автоматизованого обміну інформацією з ЄДР про зареєстровані транспортні засоби та їх власників з НАЗК. |
| 14 | Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для інтегрованого управління кордонами | 1) обладнання пунктів пропуску через державний кордон автоматизованими робочими місцями для здійснення прикордонного контролю осіб з біометричними документами | 157 пунктів пропуску обладнано автоматизованими робочими місцями для здійснення прикордонного контролю осіб з біометричними документами. Триває дообладнання (збільшення кількості АРМ) |
|  |  | 2) забезпечення належної реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами та взаємодії зі стороною ЄС щодо отримання відповідної фінансової допомоги на її реалізацію | 5 жовтня 2018 року відбулося офіційне завершення проекту Twinning «Підтримка Державної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених автомобілів». У рамках проекту оцінено законодавство України з питань інтегрованого управління кордонами (ІУК), систему моніторингу й оцінки виконання Концепції ІУК та плану її реалізації; презентовано Спільну модель інтегрованого аналізу ризиків; вивчено поточний стан та плани розвитку інформаційних телекомунікаційних систем ДПСУ, враховуючи можливу їх інтеграцію з відповідними системами ЄС; розроблено проект Інструкції оцінювання й моніторингу оперативно-службової діяльності, Концепції розвитку систем перевірки документів та виявлення викраденого автотранспорту відповідно до європейських стандартів. За результатами узгоджено питання створення в Україні координаційного органу стратегічного рівня з питань ІУК. |
| 15 | Розвиток інфраструктури для прийому та утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні | 1) завершення реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Журавичі Ківерцівського району Волинської області | Виконано. Проведено капітальний ремонт системи пожежогасіння. Вартість робіт з реконструкції становила 932 951,00 грн. Завершено реконструкцію Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. |
|  |  | 2) завершення реконструкції першого пускового комплексу пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в селі Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області | Виконано Завершено перший пусковий комплекс Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, від 09.06.2017 № 4Г 143171608856). |
|  |  | 3) завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництво зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1 | Виконано Завершено будівництво та облаштування в Миколаївській області пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта від 15.08.2014 № МК 142142270845), ДМС завершено будівництво зовнішніх інженерних мереж (Сертифікат про відповідність закінченого будівництва об’єкта від 02.02.2018 серія МК № 162180331372). Наказом ДМС від 16.04.2018 № 65 «Про функціонування державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування» з 20.04.2018 розпочато функціонування ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування». Розміщення іноземців та осіб без громадянства в ДУ «Миколаївський пункт тимчасового перебування» розпочато з 18.05.2018. Будівництво та облаштування пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні в Донецькій області припинилося в 2014 році. Об’єкт будівництва знаходиться на тимчасового окупованій території Донецької області. |
| 16 | Розвиток інфраструктури для забезпечення біженцям гідних умов перебування | введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області 2) створення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області | Виконано Завершено реконструкцію першої черги ПТРБ (Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, від 17.04.2017 № КС143171012468, наказ ДМС від 07.08.2017 № 206 «Про функціонування ПТРБ у м. Яготин Київської області»). Розміщення біженців розпочато з 09.08.2017. Виконання триває З метою виконання цього завдання у попередні роки було вжито заходів щодо розроблення типового положення про такий центр. Однак, у ході внутрішнього погодження вказаного проекту акта на рівні ДМС, беручи до уваги питання економічної ефективності створення такого центру на базі ПТРБ та в цілях економії коштів на утримання адміністративного персоналу, було прийнято рішення про облаштування у ПТРБ спеціальних приміщень для дітей, розлучених із сім’єю. На цей час розгляд питання про облаштування таких приміщень не прискорюється у зв’язку з економічною недоцільністю введення додаткових штатних одиниць у штатному розписі ПТРБ, які працюватимуть з цією категорією дітей (дитячий психолог, соціальний педагог, вихователь тощо) та фінансування витрат на перевезення таких дітей з місць виявлення до ПТРБ, так як кількість виявлених дітей поступово і значно зменшується у порівнянні з 2009-2014 р.р., а у відповідних дитячих закладах по всій території України забезпечено можливість їх безперешкодного розміщення, як це передбачено Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». |
|  |  | 3) утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в містах Києві, Харкові, Одесі | Виконання триває Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» ДМС розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду України на утворення таких державних установ у м.м. Києві, Харкові та Одесі. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 27.12.2017 № 987-р «Про утворення державних установ». Видано наказ ДМС від 20.06.2018 № 98, яким утворено державну установу «Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ДМС у м. Одесі». Здійснено державну реєстрацію ДУ «Центр соціальної інтеграції у м. Одеса» як юридичної особи в установленому законодавством порядку. З метою урегулювання питання оплати праці працівників центрів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 р. № 1298», який перебуває на розгляді в МВС та буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 19 | Організація спільної оперативної охорони державного кордону та обміну інформацією у контактних пунктах з державами —членами ЄС | 1) розроблення та затвердження плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами —членами ЄС – Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова | Виконано План затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 695-р |
|  |  | 2) забезпечення обміну статистичною та аналітичною інформацією відповідно до Протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Молдови про обмін статистичною та аналітичною інформацією | Постійно. У рамках протоколу забезпечено щомісячний обмін статистичною інформацією на центральному та регіональному рівні. Також, в період з 21 по 22.02.2018 (м. Київ) проведено щорічну спільну оцінку загроз прикордонній безпеці на спільній ділянці українсько-молдовського кордону. На територіальному рівні в період з 20 по 23.02.2018 (м. Кишинів, Республіка Молдова) взято участь у робочому засіданні представників прикордонних та митних відомств України та Республіки Молдова з опрацювання спільного звіту з оцінки безпеки на українсько-молдовському державному кордоні у 2017 році |
|  |  | 3) укладення договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядами Словацької Республіки, Румунії та Угорщини про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон України із зазначеними державами | З Румунією 05 грудня 2018 року під час 10-го засідання Головних Прикордонних Уповноважених України і Румунії румунська Сторона вперше погодилась розглянути можливість запровадження спільного контролю за умови належної розбудови інфраструктури пунктів пропуску. З Словацькою Республікою На завершальній стадії переговорний процес. 21 листопада ц.р. словацькою Стороною зазначений проект Угоди про спільний контроль передано на експертизу Європейської Комісії. З Угорщиною У жовтні 2018 р. угорською Стороною отримано відповідь Європейської Комісії, в якій остання зазначає, що не згодна з підготовленим українською стороною проектом тексту стосовно пункту 3 статті 7 та пунктів 1 та 2 статті 8, у зв’язку з їх невідповідністю Кодексу Шенгенських кордонів. Комісією також зазначено, що українсько-угорська угода про контроль прикордонного руху в спільних ППр може бути погоджена ЄК тільки у тому випадку, якщо вона відповідатиме Кодексу Шенгенських кордонів. Угорською Стороною ініційовано проведення найближчим часом наступного раунду переговорів з метою обговорення зауважень до проекту Угоди висловлених Європейською Комісією та опрацювання остаточного тексту проекту Угоди. |
|  |  | 4) укладення угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону | Виконано Угоду укладено 21.04.2016, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 817 |
|  |  | 5) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Міністерством внутрішніх справ Румунії щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону. | Виконано Протокол підписано 21.04.2016, набрав чинності з 13.07.2017 |
|  |  | 6) визначення порядку спільного обстеження державного кордону, зокрема з використанням технічних засобів | Постійно Здійснюється під час проведення спільних патрулювань. |
|  |  | 7) залучення до роботи контактних (консультаційних) пунктів на державному кордоні працівників МВС, ДМС та ДФС | Після приєднання України до Угоди між Урядом Румунії та Урядом Республіки Молдова про створення та функціонування Спільного контактного центру “Галац” компетентними органами будуть: Держприкордонслужба, Національна поліція та ДФС. Робота триває |
|  |  | 8) приєднання до Угоди між Урядом Румунії та Урядом Республіки Молдова про створення та функціонування Спільного контактного центру “Галац” від 31 травня 2011 р. | 2 листопада 2018 року для України набрала чинність Угода між Урядом Румунії та Урядом Республіки Молдова про створення та функціонування Спільного контактного центру «Галац» від 31 травня 2011 року. Наразі, триває внутрішньодержавне (міжвідомче) погодження Регламенту організації і функціонування Спільного контактного центру «Галац» у тристоронньому форматі. |
|  |  | 9) укладення міжурядової угоди про обмін інформацією щодо осіб, товарів і транспортних засобів, що перетинають українсько-молдовський державний кордон | Виконано Угоду укладено 04.11.2015, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 511 |
|  |  | 10) підписання протоколу між прикордонними та митними органами України і Республіки Молдова про утворення та функціонування контактних (консультаційних) пунктів на українсько-молдовському державному кордоні | Виконано. Протокол підписано 13.02.2017, набрав чинності з 13.02.2017 |
|  |  | 11) приєднання українських інформаційно-телекомунікаційних систем до баз даних Інтерполу та Європолу | 157 пунктів пропуску підключено до баз даних Інтерполу |
|  |  | 12) підписання протоколу між Адміністрацією Держприкордонслужби та Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Румунії про порядок обміну статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державних кордонах України і Румунії | Виконано Протокол підписано 31.05.2016, набрав чинності 07.12.2016 |
|  |  | 13) запровадження проведення разом з прикордонними органами Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Угорщини, Республіки Молдова аналізу ризиків на територіальному рівні; обміну інформаційними повідомленнями про види характерних правопорушень на державному кордоні; тематичного аналізу ризиків за характерними загрозами прикордонній безпеці | Проводиться на постійній основі відповідно до окремих протоколів |
| 26 | Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини та плану дій з її реалізації на період до 2020 року | Розроблення та затвердження методології та методики проведення моніторингу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її реалізації | Міністерством внутрішніх справ опрацьовано проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Методології та методики проведення моніторингу та оцінки реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її реалізації», до до Мін’юсту були надіслані пропозиції та зауваження до вказаного проекту наказу. Після повторного опрацювання вказаного проекту наказу, Міністерством погоджено проект. |
| 31 | Удосконалення механізмів протидії катуванню та жорстокому поводженню з людьми | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про приведення визначення терміна “катування” у відповідність із міжнародними стандартами 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 21.03.2018 Національною поліцією України надіслано ініціативний лист до Міністерства юстиції України щодо готовності у межах компетенції взяти участь в опрацюванні змін до статті 127 Кримінального кодексу України. Мін’юстом розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права», який було погоджено Міністерством внутрішніх справ України. Вказаний проект Закону зареєстровано за № 9438 від 20.12.2018. Законопроектом пропонується викласти статтю 127 КК («Катування») у новій редакції та привести її у відповідність до Конвенції, а також вносяться інші зміни до ст..127 КК. |
|  |  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  |  | 4) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо превентивних і компенсаторних заходів з метою протидії катуванню та жорстокому поводженню |  |
|  |  | 5) опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС |  |
|  |  | 6) прийняття нормативно-правового акта |  |
|  |  | 7) надання підкомітету ООН з питань попередження катувань інформацію про виконання його рекомендацій |  |
|  |  | 8) розроблення та впровадження механізму реєстрації в режимі он-лайн затриманих осіб та фіксації імовірних порушень їх прав під час затримання | Розроблено інформаційну підсистему «Сustody records», яка являє собою електронну базу даних утримуваних в ІТТ осіб та націлена на мінімізацію випадків незаконного поводження з утримуваними, забезпечення контролю за дотриманням їх прав і свобод, шляхом фіксації всіх дій, пов’язаних з перебуванням особи в ІТТ. У 137 ІТТ триває тестове випробування даної підсистеми. В ІТТ м.Дніпро та Херсона введено посади інспекторів з дотримання прав людини, відібрано кандидатів та проведено їх навчання за підтримки громадських правозахисних організацій. З 5 лютого інспектори почали здійснювати інтерв’ювання затриманих з метою виявлення можливих порушень їх прав на стадії затримання. Запроваджено відповідні посади інспекторів в ІТТ м.Сарни Рівненської обл. та м.Кропивницький, відібрано кандидатів та проведено їх навчання. З метою належної реєстрації затримання осіб, забезпечення дієвості правового захисту та фіксації необхідних дій щодо затриманих осіб Міністерством видано доручення щодо створення міжвідомчої робочої групи для розроблення автоматизованої інформаційної підсистеми щодо дотримання прав затриманої особи та вжиття необхідних заходів для її впровадження у всіх територіальних органах та підрозділах системи органів МВС. Наразі формується склад зазначеної робочої групи. |
| 37 | Оновлення стратегії реформування органів внутрішніх справ | 1) розроблення проекту Стратегії розвитку системи МВС до 2020 року | Виконано. Проект Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року розроблено. |
|  |  | 2) опрацювання проекту Стратегії з експертами ЄС | Проект розроблено та попрацьовано спільно з експертами Консультативної місії ЄС в Україні. |
|  |  | 3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України | Стратегію затверджено розпорядженням КМУ від 15.11.2017 № 1023-р |
|  |  | 4) розроблення проекту плану заходів щодо реалізації Стратегії | Виконання триває. План заходів розроблено, направлено на погодження до заінтересованих органів влади, отримано висновок Міністерства юстиції, очікується погодження Мінфіну, після чого буде внесено на розгляд КМУ. |
|  |  | 5) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС |  |
|  |  | 6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів із реалізації Стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| 49 | Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства | 1) розроблення проекту плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014—2017 роки 2) опрацювання проекту плану заходів з експертами ЄС 3) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів на розгляд Кабінету Міністрів України 4) розроблення проекту Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства 5) опрацювання проекту Концепції з експертами ЄС | Виконано. Відповідний План затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 780-р. |
|  |  | 6) подання проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконано. Концепцію схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1428-р. |
|  |  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України | Це питання врегульоване Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» в який постійно вносяться відповідні зміни відповідно із заходами, пов’язаними з його погодження експертами ЄС та його затвердження. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства», який на сьогодні вивчається народними депутатами України. З метою посилення відповідальності за незаконне володіння, викрадення, використання підробних документів ДМС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за незаконне заволодіння, викрадення, привласнення, збут, підроблення та використання завідома підроблених документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», який надіслано на погодження до заінтересованих органів. Триває доопрацювання проекту з урахуванням отриманих зауважень. |
|  |  | 8) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 9) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  |  | 10) розроблення та опрацювання технічних завдань на розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та створення національної системи і відповідних відомчих інформаційних систем | Виконано. У 2013 році затверджено: – часткове технічне завдання на створення ВІС ДМС (ЄІАС УМП) для забезпечення функціонування ЄДДР та НСІ); – технічне завдання на створення ЄДДР; – технічне завдання на створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. |
|  |  | 11) забезпечення виготовлення та персоналізації бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій | Виконано. З січня 2015 забезпечено оформлення та видачу засобами Єдиного державного демографічного реєстру оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, а з січня 2016 року – паспорта громадянина України у формі картки. Виготовленням та персоналізацією документів займається ДП «Поліграфічний комбінат «Україна». |
|  |  | 12) розроблення архітектури та складових частин інфраструктури відкритих ключів у Реєстрі | Виконано Для забезпечення виготовлення та обігу електронного паспорту громадянина України для виїзду за кордон ДП «Державний центр персоналізації документів» у 2014 році встановлено програмно-технічний комплекс ICAO-сумісної інфораструктури відкритих ключів (ПТК ICAO PKI), призначений для реалізації регламентних процедур та механізмів взаємодії з інфраструктурою директорії відкритих ключів. |
|  |  | 13) розроблення та опрацювання з Мін’юстом та IКAO регламентів взаємодії інфраструктури відкритих ключів | Виконано Взаємодія інфраструктури відкритих ключів здійснюється у відповідності до «Керівництва з Директорії відкритих ключів ІКАО», затвердженого 20.05.2009, реєстраційний № 20013000. Регламент взаємодії заінтересованих ЦОВВ України із забезпечення участі України в директорії відкритих ключів ICAO (ICAO PKD) затверджений 12.01.2010. |
|  |  | 14) розроблення техноробочих проектів щодо розбудови інфраструктури Реєстру та створення інфраструктури національної системи і відповідних відомчих інформаційних систем | Виконано у рамках виконання попередніх двох пунктів. |
|  |  | 15) розроблення типової специфікації програмно-технічних засобів Реєстру та національних систем, а також вузлів уповноважених суб’єктів ведення Реєстру | Виконано у рамках виконання попередніх двох пунктів. |
|  |  | 16) затвердження довідників (класифікатори), які використовуються в Реєстрі, та забезпечення їх підтримки в актуальному стані | Виконано Питання врегульовано «Порядком ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації», затвердженим постановою КМУ від 18.10.2017 № 784 |
|  |  | 17) створення Реєстру та національної системи, проведення їх дослідної експлуатації | Виконано Наказом ДМС від 29.12.2014 № 359 введено у дослідну експлуатацію складову відомчої інформаційної системи ДМС – підсистему «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. |
|  |  | 18) забезпечення захисту інформації в Реєстрі та національній системі, а також у її складових | Виконано. На виконання розпорядження КМУ від 20 серпня 2014 р. № 780-р з метою створення комплексної системи захисту інформації захищеної телекомунікаційної мережі ДМС 11.07.2017 укладено договір № 52 на закупівлю послуг з створення комплексної системи захисту інформації Єдиного державного демографічного реєстру та договір № 11.247/17/Пр/53 на закупівлю послуг із створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. За результатами проведених торгів ДМС укладено договір з ТОВ «Амріта Комплексні рішення» від 07.11.2017 № 78 на суму 3 177 000,00 гривень з метою придбання апаратної частини автоматизованої система біометричної ідентифікації осіб (надалі АСБІ) у вигляді серверів. За результатами проведених торгів ДМС укладено договір з ТОВ «IT ЕСКОРТ» від 20.11.2017 № 82 на суму 18 875 000,00 гривень з метою придбання автоматизованої системи біометричної ідентифікації осіб (надалі АСБІ) у вигляді ліцензій на право користування програмним забезпеченням Придбання автоматизованої системи біометричної ідентифікації осіб (надалі АСБІ) у вигляді ліцензій на право користування програмним забезпеченням. Від Адміністрації спецзв’язку отримано Атестат відповідності Комплексної системи захисту ЄДДР. |
|  |  | 19) введення в експлуатацію Реєстр та національну систему | Виконано Національну систему введено в експлуатацію з 1 січня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1073. |
|  |  | 20) налагодження видачі, обміну, переоформлення, продовження строку дії, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів із застосуванням засобів Реєстру | Протягом 2018 року в межах функціонування національної системи здійснено заходи зі створення бази даних контрольних шаблонів для автоматизованої системи біометричної ідентифікації осіб. |
| 50 | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | 1) введення в дію автоматизованої інформаційної системи “Біженці” як підсистеми єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 2) створення інформаційно-комунікаційної мережі, призначеної для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами | Виконано З 2015 року функціонують: - підсистема «Облік біженців та іноземців» єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами; - захищена телекомунікаційна система ДМС. |
|  |  | 3) розроблення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами | Виконано З 2015 року система функціонує в частині автоматизації процесів: - обліку біженців та іноземців; - оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. |
|  |  | 4) введення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в експлуатацію | Виконання триває У 2018 році створено комплексну систему захисту інформації в Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами (далі – КСЗІ ЄІАС УМП); заплановано кошти на проведення державної експертизи КСЗІ ЄІАС УМП у 2019 році; продовжено дослідну експлуатацію ЄІАС УМП на строк до отримання атестату відповідності на КСЗІ ЄІАС УМП. |
| 52 | Посилення відповідальності за дискримінацію та вчинення злочинів на ґрунті ненависті | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення | Виконання триває. У Національній поліції України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з проявами дискримінації». Наразі зазначений законопроект опрацьовується відповідними підрозділами МВС. |
|  |  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 53 | Декриміналізація свідомого зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення | Зазначений захід також передбачений підпунктом 3 пункту 105 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р (далі – План дій) на виконання Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015. На виконання доручення Прем’єр – міністра України від 35377/12/1-15 від 29.12.2017 з метою актуалізації заходів, передбачених Планом дій, строків виконання заходів та визначення органів влади, відповідальних за їх виконання Міністерством внутрішніх справ внесено пропозицію (лист МВС від 25.01.2018 № 1095/05/37-2018) щодо зміни формулювання у підпункті 3 пункту 105 Плану дій а саме: внесення змін до статей 130, 131, 132, 133 Кримінального кодексу України щодо заміни терміна «зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» на «інфікування збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби». МВС висловило заперечення щодо декриміналізації зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами, оскільки прийняття таких змін призведе до втрати дієвого механізму протидії умисному зараженню іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, а також поставленню в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що не відповідає державній політиці у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та іншим невиліковним інфекційним хворобам. Зазначені пропозиції МВС погодженні із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та внесені Міністерством юстиції України до проекту змін до Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р. Наразі Міністерство юстиції України розробляє відповідний нормативно – правовий акт щодо затвердження змін до Плану дій для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України. Позицію МВС щодо недоцільності декриміналізації свідомого зараження ВІЛ також озвучено перед європейською стороною під час засідання Діалогу з прав людини (Брюссель, 31 травня 2018р.). |
|  |  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 54 | Удосконалення механізмів та процедур розслідування та притягнення до відповідальності за порушення прав людини, зокрема ті, що пов’язані з домашнім, гендерним та сексуальним насильством | забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами” | Виконано. Законом України № 2227-VIII "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" внесено зміни до ККУ та КПКУ. |
| 60 | Посилення інституційної спроможності Національної поліції щодо протидії організованій злочинності | забезпечення кадрової, організаційної та матеріально-технічної спроможності підрозділу Національної поліції щодо протидії організованій злочинності 2) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті нормативно-правового акта щодо методики оцінки загроз, пов’язаних із тяжкими злочинами та організованою злочинністю (за прикладом документа Європолу “Оцінка загрози з боку особливо небезпечних форм організованої злочинності” — SOCTA) | Наказом Голови Національної поліції від 01.03.2018 № 185 утворено Департамент стратегічних розробок у складі кримінальної поліції. Після проведення підготовчих та організаційних заходів, ретельного відбору працівників, до якого було залучено фахівців Консультативної місії ЄС та Посольства США в Україні, у липні Департамент розпочав роботу. На теперішній час створено управління у кожній області. Завершуються етапи комплектування та матеріально-технічного забезпечення. Наразі Департамент укомплектований на 74 %, а територіальні підрозділи стратегічних розслідувань на 75,7 %. Міжвідомчою робочою групою розроблено проект нової Стратегії боротьби з організованою злочинністю. Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю», розроблений Національною поліцією надійшов на опрацювання до МВС. Міжвідомчою робочою групою спільно з експертами КМЄС розроблено проект української методології оцінки загроз організованої злочинності, який узгоджено заінтересованими органами. Методологія потребує затвердження у формі міжвідомчого наказу.На сьогодні здійснюється доопрацювання тексту проекту міжвідомчого наказу з урахуванням зауважень заінтересованих органів та підготовка до його підписання.Національною поліцією України проводиться тестове збереження інформації з метою виявлення недоліків у їх зборі та узагальненні. |
|  |  | 3) запровадження методики оцінки загроз у практику роботи Національної поліції |  |
| 62 | Забезпечення належної реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту змін до Плану заходів щодо реалізації Стратегії (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 701) в частині запровадження конкретних індикаторів, що характеризують поліпшення стану дотримання прав та умов життя для ромського населення України 2) розроблення та забезпечення затвердження регіональних планів заходів щодо реалізації Стратегії з урахуванням місцевих особливостей та проблем представників ромської національної меншини 3) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених національним та регіональними планами | Протягом звітного періоду до Міністерства внутрішніх справ не надходили пропозиції від Мінкультури стосовно внесення змін до Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, в частині запровадження конкретних індикаторів, що характеризують поліпшення стану дотримання прав та умов життя для ромського населення України. У межах реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року у складі Міжвідомчої робочої групи з питань виконання Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 701-р, у МВС створено постійну робочу групу з питань правоохоронної та міграційної діяльності, яку очолює заступник Міністра Ковальчук Т. І. До складу цієї групи увійшли представники МВС, Національної поліції, ДМС України, Мінсоцполітики, Міносвіти, Мін’юсту, Мінінформполітики, СБУ, КМДА, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також представники Офісу Ради Європи в Україні та ромських громадських організацій. З метою напрацювання спільних заходів для органів виконавчої влади та громадськості з попередження та недопущення протиправних дій щодо представників ромської національної меншини 20 липня 2018 року у МВС затверджено План роботи на 2019 рік, а також проведено два засідання (10.07 та 21.11.2018) вказаної робочої групи. На виконання розділу I протоколу № 2 засідання зазначеної постійної робочої групи, яке відбулося 21.11.2018 Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання рівних прав і свобод Козуб Л.І. надіслано проект алгоритму дій, поліцейських та соціальних служб, спрямований на попередження та протидію конфліктів на етнічному ґрунті, зокрема стосовно осіб ромської національної меншини при виявленні стихійного поселення ромів для розробки алгоритму взаємодії (спільних дій) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників ромських громадських організацій у подібних випадках. Національною поліцією розроблено План превентивних заходів із попередження вчинення правопорушень, пов’язаних з порушенням рівноправності громадян. На виконання зазначеного Плану реалізовано наступні заходи: з метою виявлення на інтернет-ресурсах, соціальних мережах створених груп, які пропагують вчинення правопорушень на грунті нетерпимості за ознаками расової, національної належності та поширення таких закликів в ГУНП створено моніторингові групи, з метою забезпечення ефективної взаємодії із попередження, розкриття та розслідування правопорушень учинених з підґрунтям дискримінації за етнічною, расової чи релігійною належністю в ГУНП створено робочі групи з числа досвідчених представників УПД, УКР, СУ, УПП в областях; із залученням усіх заінтересованих служб та відомств, у тому числі громадськості, що представляють ромські національні меншини на брифінгах в ГУНП доводиться позиція щодо недопущення вчинення протиправних дій стосовно представників національних меншин, етнічних груп та іноземців, наголошення на дотримання принципів рівності та недискримінації; до місць постійного та тимчасового компактного проживання представників ромської національної меншини наближено 7 нарядів патрульної поліції та 15 груп реагування патрульної поліції; проведено робочі зустрічі з представниками органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань, інших заінтересованих установ та організацій, а також представниками (старійшинами) ромської національної меншини стосовно налагодження дієвої взаємодії. У поточному році працівниками Національної поліції спільно з громадськими організаціями, які представляють інтереси ромської національної меншини: Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» у рамках реалізації проекту «Побудова діалогу та взаєморозуміння між поліцейськими та ромською громадою», спільно з представниками Міжнародного фонду «Відродження», Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут України» та громадською організацією «Рома Україна «Терніпе» проведено тренінги та зустрічі з метою налагодження довіри та взаєморозуміння між поліцейськими та ромами. Зокрема, такі тренінги проведено у Закарпатській (Ужгород, Берегово), Одеській, Черкаській, Харківській областях, мітах Львові (за участю представників Тернопільської області) та Києві (за участю представників Чернігівської області). Всього в зазначених тренінгах прийняли участь 93 працівника підрозділів превентивної діяльності, а саме: центрального органу управління Національної поліції, управлінь превентивної діяльності ГУНП в зазначених областях та м. Києві, а також підрозділів превенції територіальних (відокремлених) органів (підрозділів) поліції. |
| 64 | Реалізація Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 2016—2020 роки | 1) забезпечення належного фінансування заходів Програми 2) виконання заходів, передбачених планом реалізації Програми | За результатами роботи, направленої на виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, за 11 місяців 2018 року Національною поліцією виявлено 276 злочинів, передбачених ст. 149 КК України («Торгівля людьми»). У 173 кримінальних провадженнях особам, які вчинили такі кримінальні правопорушення, оголошено підозри. Загалом протягом звітного періоду 109 особам оголошено підозри за фактами торгівлі людьми. Систематично у ЗМІ висвітлюється інформація у вигляді відеороликів про затримання злочинців, надаються роз’яснювальні коментарі представників Національної поліції. На офіційному сайті Національної поліції України упродовж 11 місяців 2018 року розміщено 138 публікацій відповідної категорії У звітному періоді Національною поліцією спільно з Міністерством соціальної політики та Координатором проектів ОБСЄ в Україні розповсюджено 8000 наліпок та встановлено 40 біл-бордів у великих містах України на тему «Людина – не товар. Зупинимо торгівлю людьми разом». Також здійснено сприяння у розповсюдженні сіті-лайтів міжнародної організації «Кампанія А21 – відміна несправедливості у 21 столітті» на тему протидії торгівлі людьми з консультаційними номером телефону Департаменту. У червні 2018 року благодійним фондом «Здорове дитинство без меж» за підтримки Національної поліції України виготовлено відеоролик «Дитина – не товар», який розповсюджено на телебаченні в якості соціальної реклами. |
| 65 | Реалізація Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року | 1) забезпечення, розроблення та затвердження щорічних планів заходів | У 2018 році припинено діяльність 63 організованих групи наркоділків, до складу яких входило більш як 200 активних членів, та викрито понад 700 учинених ними кримінальних правопорушень у сфері наркотиків. Такі результати у 2,3 раза перевищують позаторічні. При цьому за матеріалами підрозділів протидії наркозлочинності до суду направлено обвинувальні акти відносно 45 організованих наркогруп. Це найвищий результат за 25 років діяльності служби. Упродовж 2018 року органами і підрозділами Національної поліції викрито 26 тис. кримінальних правопорушень у сфері наркотиків. У 2018 році зареєстровано на 11% менше фактів зберігання незначної кількості наркотиків та на стільки ж більше тяжких та особливо тяжких наркозлочинів (6,2 тис.). Більш як 80% з них (5 тис. кримінальних правопорушень) - повʼязані зі збутом. При цьому більш як 1 тис. наркозбувачів заарештована та позбавлена можливості продовжувати протиправну діяльність. Не останню роль в оптимізації роботи підрозділів протидії наркозлочинності відіграв процес реформування служби за підтримки Бюро міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL) Державного департаменту США з урахуванням провідних практик представників Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США. Зокрема, у 2018 році відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Національною поліцією України та Адміністрацією по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США, спрямоване на посилення практичної взаємодії у сфері обміну оперативною інформацією про протиправні наміри ділків, причетних до міжнародного наркобізнесу. Уперше за запрошенням Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США начальником Департаменту протидії наркозлочинності взято участь у роботі 35-ї Міжнародної конференції з протидії наркотикам (IDEC XXXV), присвяченій проблемі економіки наркоторгівлі. У 2018 році продовжувалась активна співпраця в напрямі протидії транснаціональній наркозлочинності з Проектом Європейського Союзу «Дія ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності», Європолом та іншими міжнародними та європейськими інституціями, зосередження уваги на обміні професійним досвідом стали запорукою досягнутих результатів та майбутніх перспектив у цьому напрямі. Так, за сприяння європейських та американських експертів майже 70 працівників Департаменту протидії наркозлочинності підвищили свою професійну підготовку. З метою приведення деяких нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Департаментом протидії наркозлочинності розроблено наступні проекти наказів: 1. Проект наказу МВС України «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів Національної поліції України щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».На даний час здійснюється доопрацювання проекту наказу, у зв’язку з чим термін розроблення нормативного акту продовжено до червня 2019 року. 2. Проект міжвідомчого наказу «Про затвердження Порядку знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення». Триває міжвідомче погодження. |
|  |  | 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією |  |
|  |  | 3) виконання заходів, передбачених планами реалізації Стратегії |  |
| 67 | Укладення імплементаційних протоколів з державами — членами ЄС щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | підписання з державами — членами ЄС імплементаційних протоколів щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб | Виконання триває Станом на 04.01.2019 набрали чинності Імплементаційні протоколи до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб між Кабінетом Міністрів України та Урядами чотирьох країн ЄС: Австрії, Чехії, Естонії та Польщі. Реадмісійний діалог стосовно опрацювання текстів Імплементаційних протоколів на різних стадіях ведеться із шістнадцятьма країнами ЄС. Проекти Імплементаційних протоколів до Угоди з ЄС, запропоновані українською стороною, знаходяться на опрацюванні компетентних органів чотирнадцяти країн: Франції, Німеччини, Португалії, Кіпру, Угорщини, Румунії, Мальти, Латвії, Греції, Словенії, Хорватії, Швеції, Іспанії та Італії. Українською стороною опрацьовуються проекти Імплементаційних протоколів, отриманих від двох країн: Словаччини та Болгарії. Реадмісійний діалог не ведеться з такими країнами ЄС: Великобританією, оскільки вона розпочала процедуру «BREXIT»; Данією та Ірландією, оскільки, виходячи зі змісту пункту b) статті 1 Угоди про реадмісію між Україною та ЄС (Визначення), з цими державами мають укладатись окремі угоди (із Данією укладено таку угоду про реадмісію, що набрала чинності 01.03.2009); Фінляндією, оскільки вона повідомила про відсутність інтересу в підписанні Імплементаційного протоколу з огляду на високу ефективність реалізації українською стороною базової Угоди. Українською стороною завершено заходи із підготовки до підписання Імплементаційних протоколів з країнами Бенілюксу (Бельгія, Люксембург, Нідерланди) та Литвою. 7 грудня 2018 року в ході офіційного візиту до України (м. Київ) Президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте, Головою ДМС України Максимом Соколюком було підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. 17 грудня 2018 року в ході офіційного візиту делегації України на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом до Королівства Бельгія (м. Брюссель) Головою ДМС України Максимом Соколюком було підписано Імплементаційний протокол між Україною та державами Бенілюксу (Королівством Бельгія, Великим Герцогством Люксембург, Королівством Нідерланди) до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. 28 вересня 2018 року в м. Брюсселі було проведено чергове Одинадцяте засідання Спільного комітету з питань реадмісії «Україна – ЄС», що проводиться відповідно до статті 15 Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.За результатами засідання обидві сторони зазначили, що зустріч підтвердила високий рівень виконання Угоди українською стороною. Важливим є те, що в ході заходу європейська сторона відзначила відсутність передумов скасування безвізового режиму ЄС для України з огляду на належне виконання Україною своїх зобов’язань відповідно до Угоди про реадмісію з ЄС. |
| 68 | Укладення угод про реадмісію осіб з державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | укладення угоди про реадмісію осіб з основними державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів | Виконання триває 7 червня 2017 року Міністром внутрішніх справ України А.Б. Аваковим в ході офіційної церемонії, що відбулася в Міністерстві закордонних справ України в місті Києві підписано Угоду між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію (слід відзначити, що одночасно Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним було підписано Угоду між Україною та Швейцарською Конфедерацією про лібералізацію візового режиму, оскільки за попередньою домовленістю зі швейцарською стороною підписання цих двох документів мало відбутися одночасно). Цю Угоду ратифіковано Законом України від 06.09.2018 № 2533-VІІІ. Водночас ця Угода набере чинності у перший день другого місяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур. 6 жовтня 2017 року під час офіційного візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Республіки Молдова (м. Кишинів) Головою ДМС Максимом Соколюком підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб, а також Імплементаційний протокол про порядок її реалізації. Цю Угоду ратифіковано Законом України від 06.09.2018 № 2534-VІІІ. Водночас ця Угода набере чинності через 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, а Імплементаційний протокол – одночасно з Угодою. 26 жовтня цього року у ході офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Республіки Білорусь (м. Гомель) Головою ДМС Максимом Соколюком підписано Угоду між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію осіб. Цей міжнародний договір є самодостатнім і не потребує укладення Імплементаційного протоколу. Наразі триває проведення сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності. Реадмісійний діалог на різних стадіях триває з Сербією, Казахстаном, Вірменією, Ліваном, Таджикистаном, Азербайджаном, Афганістаном, Китаєм, Іраном, Індією, Шрі-Ланкою, Бангладеш, Іраком, Лівією, Нігерією, В’єтнамом та Пакистаном. |
| 69 | Реалізація Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року | 1) забезпечення розроблення та затвердження щорічних планів заходів із реалізації Стратегії | Виконано. План заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року». |
|  |  | 2) забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Стратегією та планами заходів | Виконується постійно Видатки на реалізацію Стратегії закладені до проекту кошторису ДМС на 2019 рік. |
|  |  | 3) виконання заходів, передбачених планами реалізації Стратегії | Відповідно до п. 2 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року», міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Службі безпеки (за згодою) подавати до 10 липня та 10 січня ДМС інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 липня і 25 січня Кабінетові Міністрів України. |
| Технічні бар’єри у торгівлі |
| 196 | Законодавче закріплення правил внутрішніх перевезень небезпечних вантажів | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінінфраструктури про затвердження правил внутрішніх перевезень небезпечних вантажів на території України | Видано наказ МВС від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493-1043/32495. |
| Навколишнє природне середовище |
| 1696 | Прийняття національного законодавства щодо проведення державного моніторингу повітря та визначення уповноваженого органу (органів) у цій сфері | 1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення державного моніторингу повітря 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС 3) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконується Мінприроди з урахуванням наданих ДСНС пропозицій. Мінприроди підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря». ДСНС в робочому порядку опрацьовано зазначений проект з представником Мінприроди |
| 1697 | Проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря вимогам Директиви 2008/50/ЄС | Проведення оцінки відповідності кількості постів спостережень та потреб забезпечення матеріально-технічного стану лабораторій контролю якості повітря вимогам Директиви | Виконано Підготовлено та затверджено керівнитвом ДСНС Звіт з проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря вимогам Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
| 1699 | Забезпечення технічної спроможності імплементації вимог Директиви 2008/50/ЄС щодо проведення моніторингу якості атмосферного повітря | 1) здійснення технічного переоснащення існуючих постів та створення нової мережі спостережень 2) розроблення та затвердження технічних керівних документів (методик) у сфері моніторингу якості атмосферного повітря | У стані виконання Державним бюджетом України на 2019 рік не передбачено кошти в сумі 61915,0 тис. грн., запропоновані та обґрунтовані ДСНС, у проекті бюджетного запита на 2019 рік у додаткових коштах за загальним фондом по КПКВК 1006060 «Гідрометеорологічна діяльність» для здійснення технічного переоснащення існуючих постів та створення нової мережі спостережень. Підготовлено пропозиції щодо можливого проекту міжнародної технічної допомоги на суму 2 000 000,0 доларів «Створення автоматизованої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря в м. Києві», донором у якому виступатиме уряд Японії. Заплановано на 2019 рік підготовку проекту Закону України «Про державну цільову програму з матеріально-технічного забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби» та проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» |
|  |  | 3) здійснення кадрового забезпечення проведення спостережень за якістю атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви |  |
|  |  | 4) створення системи додаткового моніторингу атмосферного повітря щодо суспендованих речовин (PM 2.5, PM 10) і озону |  |
| 1700 | Встановлення стандартів якості атмосферного повітря щодо вмісту миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів Директива 2004/107/ЄC | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання вимірювання миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних речовин в атмосферному повітрі 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів 4) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо визначення порядку розміщення постів спостереження за концентрацією миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних речовин в атмосферному повітрі 5) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 6) прийняття нормативно-правових актів 7) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо встановлення порядку проведення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних речовин в атмосферному повітрі 8) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 9) прийняття нормативно-правових актів | Виконано Прийнято наказ МВС від 28.02.2018 № 154 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі». Зазначений наказ зареєстровано в Мін’юсті 22 березня 2018 р. за № 351/31803. У стані виконання Проведено засідання робочої групи ДСНС з імплементації Директив 2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС щодо опрацювання зазначеного проекту, які відбулися 17 жовтня та 14 грудня 2018 року. Підготовлено та опрацьовано з Юридичним управлінням проект наказу МВС «Про затвердження Порядку розміщення постів спостереження за концентрацією миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі», розроблений відповідно до вимог Директиви 2004/107/ЄС. Проект готується до погодження керівництвом ДСНС та направлення до МВС Виконано Прийнято наказ МВС № 154 від 28.02.2018 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі». Зазначений наказ зареєстровано в Мін’юсті 22 березня 2018 р. за № 351/31803 |
|  |  | 10) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо визначення порядку інформування населення щодо концентрації речовин 11) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 12) прийняття нормативно-правових актів | У стані виконання Готуються зміни до наказу МВС від 28.02.2018 № 154 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі», зареєстрованого в Мін’юсті 22 березня 2018 р. за № 351/31803, щодо його доповнення |
| 1701 | Встановлення верхньої та нижньої межі оцінки та цільових значень вмісту миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо встановлення верхньої та нижньої межі оцінки та порядку встановлення цільових значень вмісту миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі 2) опрацювання проектів нормативно-правових актів з експертами ЄС 3) прийняття нормативно-правових актів | Виконано Прийнято наказ МВС № 154 від 28.02.2018 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі», яким встановлюються верхня та нижня межа оцінки та порядок встановлення цільових значень вмісту миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі. Зазначений наказ зареєстровано в Мін’юсті від 22 березня 2018 р. № 351/31803 |
| 1713 | Удосконалення законодавства України щодо оцінки та управління ризиками затоплення внаслідок паводків | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом | Виконано. Закон України від 4 жовтня 2016 р. № 1641-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» |
|  |  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1714 | Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині екологічної політики щодо середовища Азовського та Чорного морів | 1) розроблення проекту морської стратегії з метою досягнення доброго екологічного стану морського середовища | Завдання виконується відповідно до планів Мінприроди. ДСНС розгляне проект морської стратегії після його надходження в установленому порядку |
|  |  | 2) опрацювання проекту стратегії з експертами ЄС |  |
|  |  | 3) подання проекту стратегії на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| 1720 | Забезпечення наближення законодавства України до законодавства ЄС з питань запобігання забрудненню підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України щодо визначення органу, що здійснює контроль у сфері охорони і раціонального використання вод та внесення змін до статті 81 Водного кодексу України щодо розширення комплексу заходів із збереження водності річок і охорони їх від забруднення | Завдання виконується відповідно до планів Мінагрополітики. ДСНС листом від 20.03.2018 № 11-3826/29 надано до Мінагропрому інформацію про завдання 1720 Плану |
| 1726 |  | 1) розроблення проекту акта щодо схвалення плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року | Завдання виконується відповідно до планів Мінприроди. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 878-р затверджено План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. |
| 1740 | Забезпечення здійснення обміну інформацією та досвідом з ЄС у сфері цивільного захисту та сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій | 1) розроблення та впровадження механізму цілодобового обміну з ЄС останніми повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги | Оперативно - черговою службою ДСНС України в рамках попередження, підготовки і реагування на природні та техногенні катастрофи та реалізації Адміністративної домовленості 2008 року, забезпечено безперервну цілодобову інформаційну взаємодію з Центром координації реагування на надзвичайні ситуації ЄС, Євроатлантичним координаційним центром з реагування на катастрофи . |
|  |  | 2) розроблення та впровадження механізму формування піврічних планів роботи для реалізації положень Адміністративної домовленості про співробітництво у галузі цивільного захисту між Україною та Європейською Комісією | Представник ДСНС як національний координатор Проекту ЄС “Програма із запобігання, готовності та реагування на катастрофи природного та техногенного характеру для країн Східного партнерства” (далі – Програма PPRD East II) взяв участь у засіданні Керівного комітету та Національних координаторів Програма PPRD East II, що відбулося 25-26 жовтня 2018 року у м. Брюсселі, Королівство Бельгія. Під час зазначеного засідання Європейською стороною було поінформовано, що на сьогодні сторона ЄС продовжує опрацьовувати проект Адміністративної домовленості, що дозволить найближчим часом розпочати консультації із заінтересованими у партнерстві країнами |
| 1743 | Забезпечення проведення попередньої оцінки ризиків затоплення Директива 2007/60/ЄС | 1) створення бази даних наявної вихідної інформації для проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (формування технічного завдання та вимог до апаратного забезпечення, розроблення програмного забезпечення, здійснення закупівлі та налагодження апаратного забезпечення, тестування та наповнення) | Виконано Розроблено та затверджено Методику попередньої оцінки ризиків затоплення (наказ МВС від 17.01.2018 № 30 зареєстровано у Мін’юсті 7 лютого 2018 р. за № 153/31605) (далі – Методика). В Українському гідрометеорологічному інституті НАН та ДСНС створено лабораторію з оцінки та управління ризиками затоплення; проведено 2 засідання Міжвідомчої комісії з імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення, утвореною відповідно до наказу ДСНС від 23.03.2018 № 191. Відповідно до Методики, ДСНС спільно з Мінприроди та Держводагентством забезпечено проведення аналізу статистичних даних щодо затоплень, які завдали значної шкоди об’єктам ураження і ймовірність повторення яких залишається високою, включно з описом їх масштабів та оцінкою шкоди, спричиненої такими затопленнями, та значних затоплень, повторення яких може спричинити значні негативні наслідки, оцінено потенційні негативні наслідки майбутніх затоплень на здоров’я та життя людей, довкілля, економіку, культурну спадщину та як результат визначено території, які мають потенційно значні ризики затоплення у всіх районах річкових басейнів України. Листом ДСНС від 25.10.2018 № 02-16296/263 повідомлено Кабінет Міністрів України про забезпечення проведення попередньої оцінки ризиків затоплення. |
|  |  | 2) розроблення карти зони гідрографічного басейну |  |
|  |  | 3) розроблення опису затоплень, що відбулися в минулому і мали значний несприятливий вплив і щодо яких існує вірогідність їх повторного виникнення |  |
|  |  | 4) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на здоров’я населення |  |
|  |  | 5) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на навколишнє природне середовище |  |
|  |  | 6) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на культурну спадщину |  |
|  |  | 7) здійснення оцінки потенційних негативних наслідків майбутніх затоплень на господарську діяльність |  |
| 1764 | Забезпечення контролю значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами | 1) розроблення та впровадження ефективного механізму координації між відповідними органами нагляду | Виконується ДСНС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» (далі – законопроект). Доопрацьований з урахуванням заважень законопроект готується для подання на розгляд КМУ. |
|  |  | 2) забезпечення регулярного розроблення та розповсюдження інформації щодо заходів безпеки та відповідної поведінки у випадку виникнення аварій від нещасного випадку серед громадськості та осіб і організацій, які обслуговують громадськість та які можуть постраждати від нещасного випадку на об’єктах підвищеної небезпеки |  |
|  |  | 3) розроблення та запровадження процедури формування, оновлення та надання доступу для громадськості до звітів про заходи безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки |  |
|  |  | 4) розроблення та впровадження процедури надання інформації державам — членам ЄС, які можуть постраждати від аварій з транскордонними наслідками на підприємствах вищого рівня небезпеки |  |
|  |  | 5) розроблення та впровадження процедури надання інформації після нещасного випадку |  |
| 1777 | Впровадження планів управління ризиками затоплення Директива 2007/60/ЄС | 1) розроблення проектів планів управління ризиками затоплення, на основі карт загроз та ризиків затоплення | У стані виконання Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення» визначено механізм розроблення та примірну структуру плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення. З метою розроблення карт ризиків затоплення відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2018 № 153 «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за № 350/31802, розроблено Методику розрахунку можливих втрат від затоплення, затверджену наказом ДСНС від 21.09.2018 № 552. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення» строк затвердження планів управління ризиками затоплення визначено 1 серпня 2022 року. |
|  |  | 2) затвердження планів управління ризиками затоплення |  |
|  |  | 3) впровадження планів управління ризиками затоплення |  |
| Транспорт |
| 1787 | Розроблення Стратегії та Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху | розроблення проекту стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху 4) розроблення проекту програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху | Виконано Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» Виконано Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» |
| 1801 | Розроблення нормативно-правової бази для забезпечення видачі єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам та підвищення рівня його захисту від підробок Директива 2006/126/ЄС (оновлена Директива Ради 91/439/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами МВС) | Народним депутатом України Геращенком А. Ю. внесено на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)» (реєстр. № 9251 від 01.11.2018). Зазначеним законопроектом вносяться зміни до низки актів законодавства, а саме до Законів України “Про дорожній рух”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Реалізація законопроекту створить належне нормативне підґрунтя для подальшої імплементації Директиви 2006/126/ЄС та належного виконання Україною міжнародних зобов’язань. Міністерство внутрішніх справ України цілком підтримує зазначений законопроект. Окрім цього, Міністерством внутрішніх справ України розроблено законопроект яким передбачається на виконання вимог статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги», на законодавчому рівні закріплення основних вимог до регулювання надання адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, а також впроваджується видача єдиного типового посвідчення водія, що відповідає вимогам передбачених Директивою 2006/126/ЄС. На сьогодні законопроект доопрацьовується з урахуванням наданих зауважень. Наразі законопроектом передбачено 79 адміністративні послуги, які доопрацьовуються з урахуванням зауважень Державної регуляторної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Після доопрацювання, законопроект відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторно буде надісланий на погодження до Державної регуляторної служби України. Крім того, 18 грудня 2018 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» за № 1109, яка набула чинності 28.12.2018, якою встановлено термін виконання цього завдання – до 20 грудня 2018 року. |
|  |  | 2) опрацювання законопроекту з заінтересованими органами |  |
|  |  | 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
|  |  | 5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 № 47 р. “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів” | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків національного та міжнародного посвідчень водія і реєстраційних документів на транспортні засоби» (далі – проект постанови). Даний проект постанови направлено на погодження до до заінтересованих органів (вих. лист від 07.07.2017 № 9866/05/31-2017, від 07.07.2017 № 9866/05/31-2017, від 07.07.2017 № 9866/05/31-2017). На теперішній час проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (вих. від 21.07.2017 № 2712-11/25119-03), Міністерством фінансів України (вих. від 21.07.2017 № 21010-12-5/19600). Висловлено пропозиції Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (вих. лист від 13.07.2017 № 02/1997). Проведено правову експертизу Міністерством юстиції України (вих. від 17.08.2017 № 12307/05/31-2017), за результатами якої погоджено проект постанови із зауваженнями (вих. лист від 20.09.2017 № 3357/11.3-48-17). На сьогодні проект постанови потребує доопрацювання з урахуванням доручення МВС від 21.09.2018 № 13539/01/21-2018 «Про реалізацію Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини». Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1109 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» перенесено строк виконання цього завдання до 30 червня 2019 р. |
|  |  | 6) опрацювання проекту постанови із заінтересованими органами та експертами ЄС |  |
|  |  | 7) подання проекту постанови Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
|  |  | 8) розроблення проекту наказу МВС щодо затвердження технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортні засоби | Розроблення проекту наказу МВС щодо затвердження технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортні засоби можливе тільки після прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків національного та міжнародного посвідчень водія і реєстраційних документів на транспортні засоби». Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1109 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до формулювання завдання та перенесено строк його виконання до 30 листопада 2019 р. |
|  |  | 9) опрацювання проекту наказу МВС із заінтересованими органами та експертами ЄС |  |
|  |  | 10) забезпечення видання та реєстрації наказу в Мін’юсті |  |
| 1802 | Приведення вимог щодо мінімального віку для допуску до керування транспортними засобами певних категорій у відповідність з положеннями законодавства ЄС Директива 2006/126/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України) | Народним депутатом України Геращенком А. Ю. внесено на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)» (реєстр. № 9251 від 01.11.2018). Зазначеним законопроектом вносяться зміни до низки актів законодавства, а саме до Законів України “Про дорожній рух”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Реалізація законопроекту створить належне нормативне підґрунтя для подальшої імплементації Директиви 2006/126/ЄС та належного виконання Україною міжнародних зобов’язань. Міністерство внутрішніх справ України цілком підтримує зазначений законопроект. Окрім цього, Міністерством внутрішніх справ України розроблено законопроект яким передбачається на виконання вимог статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги», на законодавчому рівні закріплення основних вимог до регулювання надання адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, а також впроваджується видача єдиного типового посвідчення водія, що відповідає вимогам передбачених Директивою 2006/126/ЄС. На сьогодні законопроект доопрацьовується з урахуванням наданих зауважень. Наразі законопроектом передбачено 79 адміністративні послуги, які доопрацьовуються з урахуванням зауважень Державної регуляторної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Після доопрацювання, законопроект відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторно буде надісланий на погодження до Державної регуляторної служби України. 18 грудня 2018 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» за № 1109, яка набула чинності 28.12.2018, якою встановлено термін виконання цього завдання – до 20 грудня 2018 року. |
|  |  | 2) опрацювання законопроекту з усіма заінтересованими органами |  |
|  |  | 3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  |  | 4) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 1803 | Приведення нормативно-правової бази, що діє у сфері організації дорожнього руху, підготовки водіїв транспортних засобів і прийняття іспитів, видачі посвідчення водія та допуску до керування транспортними засобами у відповідність з положеннями законодавства ЄС Директива 2006/126/ЄС | 1) розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортними засобами 2) опрацювання проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами та експертами ЄС 3) подання проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України | Розроблення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортними засобами можливе тільки після прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)» |
|  |  | 4) розроблення нового порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчення водія | Розроблення нового порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчення водія можливе тільки після прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)». |
|  |  | 5) опрацювання нового порядку із заінтересованими органами та експертами ЄС |  |
|  |  | 6) забезпечення прийняття та державної реєстрації нового порядку у Мін’юсті |  |
|  |  | 7) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку | Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку можливе тільки після прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)». |
|  |  | 8) опрацювання проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін з заінтересованими органами та експертами ЄС |  |
|  |  | 9) забезпечення прийняття та державної реєстрації проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін у Мін’юсті |  |
| Наука, технології та інновації |
| 1927 | Запровадження єдиного номера Європейського екстреного виклику 112 Директива 2002/22/ЄС | 1) проведення спільно з європейськими експертами аудиту диспетчерських та інформаційних служб МВС та центральних органів виконавчої влади та підготовка рекомендацій для розроблення технічного завдання 2) підготовка та прийняття технічного завдання 3) здійснення аналізу та актуалізації нормативно-правової бази | З метою реалізації визначених завдань в структурі МВС створено спеціалізований відділ (наказ МВС № 166 від 2.04.2018), укомплектовано штат. Розпочато переговорний процес з міжнародними експертами з метою спільного проведення аудиту диспетчерських та інформаційних служб (на даний час ведуться переговори з Шведською Стороною), проводиться збір і аналіз інформації про діяльність аналогічних служб в країнах ЄС. Розроблено проект наказу «Про затвердження Єдиних технічних вимог до системи GPS-мониторингу, які використовуються в діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, установ, закладів, підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ». Відповідно до наказу МВС України від 20.12.2018 № 1039 створено робочу групу з упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, якій доручено: - розробити концепцію впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та план заходів щодо її виконання; - розробити проекти нормативно-правових актів про внесення змін і доповнень до чинного законодавства у зв’язку з упровадженням системи 112; - розробити та затвердити проекти технічних вимог до програмно-апаратних комплексів системи 112; - провести в одному з регіонів держави пілотну апробацію програмно-апаратних комплексів системи 112; - підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо утворення міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. |
|  |  | 4) забезпечення практичної реалізації концепції “Служби 112” на всій території України |  |
| 1940 | Налагодження співробітництва та координації з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) | 1) визначення кола інституцій України, залучених до боротьби з шахрайством, у рамках проектів/програм технічного співробітництва 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження механізмів координації та співробітництва з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) | Виконано. Урядом схвалено постанову КМУ «Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу» від 25 жовтня 2017 року № 1110. Здійснюється робота з підготовки до проведення першого засідання Міжвідомчої координаційної ради. |
|  |  | 3) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС |  |
|  |  | 4) подання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України |  |
| 1941 | Забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги та правової підтримки у здійсненні заходів із запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією. та іншою незаконною діяльністю | 1) підписання угод (меморандумів) про співробітництво між відповідними органами державної влади України та Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) 2) розроблення та затвердження порядків оперативної взаємодії з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) органів державної влади України, задіяних у здійсненні контролю за використанням коштів міжнародної технічної допомоги та ефективністю реалізації проектів | У стані виконання. Адміністративну домовленість про співробітництво з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) було підписано 19.10.2016 Національним антикорупційним бюро України. У 2013 році було підписано домовленість про співробітництво щодо незаконного переміщення тютюнової продукції між OLAF та Державною фіскальною службою України. У свою чергу під час контактів з європейською стороною МВС неодноразово порушувало питання про необхідність укладення між ним як органом державної влади України, уповноваженим здійснювати функції контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та Європейським бюро з боротьби з шахрайством, окремої угоди (меморандуму) про співробітництво, що визначала б правові підстави та порядок оперативної взаємодії, однак до цього часу не отримало сигналу про заінтересованість та готовність європейської сторони до формалізації такої взаємодії. Під час четвертого засідання Кластеру 1 (макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба з шахрайством) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації Україна – ЄС представникам європейської сторони було ще раз висловлено інтерес та пропозицію Міністерства укласти окрему угоду (меморандум) про адміністративне співробітництво з OLAF, що стала б правовим підґрунтям для здійснення комунікації, координації розслідувань щодо можливих зловживань, пов’язаних з неналежним використанням наданих Україні коштів ЄС. |
| 1942 | Приведення національного законодавства у відповідність з положеннями, викладеними у додатку XLIV до Угоди про асоціацію | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністірв України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації окремих положень Конвенції ЄС щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств та протоколів до неї Опрацювання законопроекту з експертами ЄС забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | У стані виконання. Після офіційного затвердження Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України в червні 2018 р. текстів перекладів українською мовою Конвенції Європейського Союзу щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26.07.1995 і двох протоколів до неї від 27.09.1996 та від 19.06.1997 МВС розпочато відповідну роботу, зокрема, здійснено попередній порівняльний аналіз національного законодавства України щодо відповідності окремим положенням вищезгаданих документів ЄС. З метою проведення оцінки відповідності окремих законодавчих норм та можливої необхідності внесення змін до національного законодавства Міністерство здійснює підготовку матеріалів для направлення до заінтересованих ЦОВВ для опрацювання та внесення пропозицій. |
| 1943 | Практична реалізація співробітництва та обміну інформацією з ЄС на оперативному рівні відповідно до чинних порядків | 1)опрацювання сторонами графіку проведення консультацій та механізму обміну інформацією на регулярній основі 2)опрацювання графіку проведення регулярних перевірок 3)забезпечення розгляду справ про підозри | Виконання зазначеного завдання можливе лише після виконання завдання 1941, а саме після підписання відповідних угод та затвердження порядку взаємодії. |