ЗВІТ

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2016 рік, відповідальним за виконання яких визначено МВС

Департамент  аналітичної  роботи   та   організації  управління

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| № з/п | Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму розв’язання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу |  |  |  |
|  |  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затвердже-ні у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозоване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток інфраструк-тури міст (у частині надання адміністра-тивних та інших послуг населенню і суб’єктам господа-рювання) | Утворення територіаль-них сервісних центрів МВС нового зразка | Травень-жовтень 2016 року | розпоряд-ження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118 «Питання рефо-рмування органів внутрі-шніх справ України» | наказ МВС від 15.07.2016 № 673 «Про затверд-ження Стратегії розвитку територі-альних органів з надання сервісних послуг Міністер-ства внутріш-ніх справ України» | - | - | 8,65 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС та міжна-родна фінансова допомога) | 8,65 млн. грн. | початок функціонування територіальних сервісних центрів МВС нового зразка | 5 | 12 | + 7 | У 2016 році розпочали роботу 12 територіальних сервісних центрів нового зразка (на 7 більше, ніж планувалося) | - |
|  |  | Утворення мобільних сервісних центрів МВС | Квітень-червень 2016 року |  |  | 20 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС) | 20 млн. грн. | 23,46 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС) | 20,46 млн. грн. | утворення мобільних сервісних центрів МВС | 20 | 20 | 0 | Забезпечено заку-півлю 20 одиниць автомобілів для регіональних сервісних центрів МВС | - |
|  |  | Взаємодія з центрами надання адміністра-тивних послуг з питань поліпшення якості надання адмінпослуг та заправа-дження в повному обсязі належ-ного технік-ного забез-печення ЦНАП для надання всіх послуг ДМС | Постійно | розпоряд-ження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» | - | бюджетні призна-чення ДМС | - | - | - | кількість видів послуг ДМС, що надаються через ЦНАП, од. | 7 | 4 | - 3 | У 2016 р. ДМС через ЦНАП надавалося чотири види послуг: 1) оформлення та видача паспорта громадянина України; 2) оформлення та видача паспорта громадянина України в разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого; 3) уклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку; 4) оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон | Законом Укра-їни «Про вне-сення змін до деяких законо-давчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» повноваження у сфері реє-страції місця проживання та зняття з реє-страції місця проживання делеговано органам місце-вого само-врядування (органам реє-страції). У зв’язку з цим здійснено коригування прогнозованих значень інди-катора з 9 до 7 видів послуг |
|  | -//- | Видача дозволів на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстра-ція) зброї; на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боє-припасів, інших пред-метів; на відкриття та функціо-нування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами та на перео-формлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007№ 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністер-ства внутріш-ніх справ, Національної поліції та Державної міграцій-ної служби, і розміру плати за їх надання» | - | бюджетні призна-чення Націо-нальної поліції | - | - | - | кількість послуг, що надані органами і підрозділами Національної поліції, од. | - | 185 866 | - | Органами та підрозділами Національної поліції забезпе-чено надання зазначених адміні-стративних послуг в обласних центрах і районах, крім тимчасово окупованих територій Авто-номної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей | - |
|  | -//- | Оформлення та видача дозволу на перевезення надгабарит-них, велико-вагових вантажів та документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністер-ства внутрішніх справ, Національ-ної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» | - | бюджетні призна-чення Націо-нальної поліції | - | - | - | кількість послуг, що надані органами і підрозділами Національної поліції, од. | - | 46 832 | - | Органами та підрозділами Національної поліції забезпе-чено надання зазначених адмін. послуг в обласних центрах, районах, крім тимчасово окупованих територій Авто-номної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей | - |
| 2. | Відновлення безпеки життєдіяль-ності та економічної реабілітації Донецької та Луганської областей | Забезпечення виконання робіт з віднов-лення пошкод-женої інфра-структури: доріг, заліз-ниці, електричних та водопровід-них мереж (у частині гума-нітарного розмінування). Відновлення та забезпечен-ня безперебій-ного енерго-, газо- та водо-постачання об’єктів соці-альної сфери, освіти, охо-рони здоров’я та промисло-вості (у частині гуманітарного розмінування) | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999№ 2294 «Про упорядку-вання робіт з виявлення, знешкод-ження та знищення вибухоне-безпечних предметів» | - | бюджетні призна-чення ДСНС | - | - | - | обстежено будівель, од./ обстежено території, га/ виявлено вибухо-небезпечних предметів, од. | - | 20/ 6183,44/ 47 374 | - | ДСНС виконано роботи, спрямо-вані на безпере-бійне життєзабез-печення об’єктів та відновлення пошкодженої інфраструктури Донецької і Луганської обл. (у частині гуманітарного розмінування) | - |
| 3. | Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців | Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб | Постійно | Закон України «Про забез-печення прав і свобод внутріш-ньо переміще-них осіб» | - | бюджетні призна-чення ДМС | - | - | - | кількість послуг ДМС, що надані внутрішньо переміщеним особам, од. | - | 458 563 | - | ДМС забезпече-но надання послуг з: оформлення паспортів грома-дянина України (97 801); уклеювання до паспорта грома-дянина України фотокарток при досягненні 25- і 45-річного віку (157 072); оформлення паспортів грома-дянина України для виїзду за кордон (196 545); оформлення про-їзних документів дитини (7145) | - |
| 4. | Розвиток прикордонних територій | Розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської Донецької, Луганської і Херсонської областей | 2015-2018 роки | План заходів щодо інженерно-технічного облашту-вання українсько-російсько-го і україн-сько-мол-довського державно-го кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитеро-ристичної операції та Автоном-ної Республіки Крим, затвердже-ний розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439 | - // - | 599,9 млн. грн. | 200 млн. грн. | 599,9 млн. грн. | 200 млн. грн. | створення системи інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, відсотків запланованого фінансування | 15 | 15 | 0 | Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону здійснено в межах фінансування | У зв’язку із унесенням змін до розпоряд-ження Кабіне-ту Міністрів України від 14.05.2015 № 439 (відпо-відно до роз-порядження Кабінету Міні-стрів України від 28.12.2016 № 1060, у час-тині фінансу-вання заходів), здійснено коригування прогнозовано-го значення індикатора |

Міністр внутрішніх справ України	А.Б. Аваков

___ лютого 2017 року