ЗВІТ

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України, відповідальним за виконання яких визначено МВС

у І півріччі 2017 року

Департамент  аналітичної  роботи  та  організації  управління

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| № з/п | Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму розв’язання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в межах заходу |  |  |  |
|  |  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затвердже-ні у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозоване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток інфраструк-тури міст (у частині надання адміністра-тивних та інших послуг населенню і суб’єктам господа-рювання) | Утворення територіаль-них сервісних центрів МВС нового зразка | Травень-жовтень 2016 року | розпоряд-ження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118 «Питання рефо-рмування органів внутрі-шніх справ України» | наказ МВС від 15.07.2016 № 673 «Про затверд-ження Стратегії розвитку територі-альних органів з надання сервісних послуг Міністер-ства внутріш-ніх справ України» | - | - | 11,32 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС та міжна-родна фінансова допомога) | 2,67 млн. грн. | початок функціонування територіальних сервісних центрів МВС нового зразка | 5 | 22 | + 4,4 рази | У регіонах держави розпочали функці-онування 22 тери-торіальних сервіс-них центра МВС нового зразка (на 17 більше ніж планувалося) | - |
|  |  | Утворення мобільних сервісних центрів МВС | Квітень-червень 2016 року |  |  | 20 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС) | 20 млн. грн. | 23,46 млн. грн. (бюджетні призна-чення МВС) | 23,46 млн. грн. | утворення мобільних сервісних центрів МВС | 20 | 20 | 0 | Започатковано роботу 20 мобіль-них сервісних центрів МВС з надання послуг у віддалених та важкодоступних населених пунктах держави | - |
|  |  | Взаємодія з центрами надання адміністра-тивних послуг з питань поліпшення якості надання адмінпослуг та заправа-дження в повному обсязі належ-ного технік-ного забез-печення ЦНАП для надання всіх послуг ДМС | Постійно | розпоряд-ження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» | - | бюджетні призна-чення ДМС | - | - | - | кількість видів послуг ДМС, що надаються через ЦНАП, од. | 4 | 4 | 0 | ДМС через ЦНАП надаються чотири види послуг: 1) оформлення та видача паспорта громадянина України; 2) оформлення та видача паспорта громадянина України в разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого; 3) уклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку; 4) оформлення та видача або обмін паспорта грома-дянина України для виїзду за кордон | У зв’язку з унесенням змін до чинного законодавства, скориговано прогнозовані значення інди-катора з 9 до 4 видів послуг |
|  | -//- | Видача дозволів на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстра-ція) зброї; на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боє-припасів, інших пред-метів; на відкриття та функціо-нування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами та на перео-формлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007№ 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністер-ства внутріш-ніх справ, Національної поліції та Державної міграцій-ної служби, і розміру плати за їх надання» | - | бюджетні призна-чення Націо-нальної поліції | - | - | - | кількість послуг, що надані органами і підрозділами Національної поліції, од. | - | 105 179 | - | Органами та підрозділами Національної поліції забезпе-чено надання зазначених адміні-стративних послуг в обласних центрах і районах, крім тимчасово окупованих територій Авто-номної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей | - |
|  | -//- | Оформлення та видача дозволу на перевезення надгабарит-них, велико-вагових вантажів та документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністер-ства внутрішніх справ, Національ-ної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» | - | бюджетні призна-чення Націо-нальної поліції | - | - | - | кількість послуг, що надані органами і підрозділами Національної поліції, од. | - | 26 363 | - | Органами та підрозділами Національної поліції забезпе-чено надання зазначених адмін. послуг в обласних центрах, районах, крім тимчасово окупованих територій Авто-номної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей | - |
| 2. | Відновлення безпеки життєдіяль-ності та економічної реабілітації Донецької та Луганської областей | Забезпечення виконання робіт з віднов-лення пошкод-женої інфра-структури: доріг, заліз-ниці, електричних та водопровід-них мереж (у частині гума-нітарного розмінування). Відновлення та забезпечен-ня безперебій-ного енерго-, газо- та водо-постачання об’єктів соці-альної сфери, освіти, охо-рони здоров’я та промисло-вості (у частині гуманітарного розмінування) | Постійно | постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999№ 2294 «Про упорядку-вання робіт з виявлення, знешкод-ження та знищення вибухоне-безпечних предметів» | - | бюджетні призна-чення ДСНС | - | - | - | обстежено території, га виявлено вибухо-небезпечних предметів, од. | - | 3 088 25 243 | - | ДСНС виконано роботи, спрямо-вані на безпере-бійне життєзабез-печення об’єктів та відновлення пошкодженої інфраструктури Донецької і Луганської обл. (у частині гуманітарного розмінування) | - |
| 3. | Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців | Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб | Постійно | Закон України «Про забез-печення прав і свобод внутріш-ньо переміще-них осіб» | - | бюджетні призна-чення ДМС | - | - | - | кількість послуг ДМС, що надані внутрішньо переміщеним особам, од. | - | 144 152 | - | ДМС забезпече-но надання послуг з: - оформлення паспортів грома-дянина України (27 716); - уклеювання до паспорта грома-дянина України фотокарток при досягненні 25- і 45-річного віку (31 335); - оформлення паспортів грома-дянина України для виїзду за кордон (85 101) | - |
| 4. | Розвиток прикордонних територій | Розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської Донецької, Луганської і Херсонської областей | 2015 -2018 роки | План заходів щодо інженерно-технічного облашту-вання українсько-російсько-го і україн-сько-мол-довського державно-го кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитеро-ристичної операції та Автоном-ної Республіки Крим, затвердже-ний розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439 | - // - | 1100 млн. грн. | 500 млн. грн. | 688,6 млн. грн. | 88,6 млн. грн. | створення системи інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, відсотків запланованого фінансування | 22 | 16 | - 6 | Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону здійснено в межах фінансування | У зв’язку із унесенням змін до розпоряд-ження Кабіне-ту Міністрів України від 14.05.2015 № 439 (відпо-відно до роз-порядження Кабінету Міні-стрів України від 28.12.2016 № 1060, у час-тині фінансу-вання заходів), здійснено коригування прогнозовано-го значення індикатора |

Міністр внутрішніх справ України                    	                                                                                   А. Б. Аваков

30 серпня 2017 року