Інформація про стан реалізації заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (додаток 1 до Програми)

за 9 місяців 2017 року

| № з/п | Найменування завдання/заходу (із зазначенням номеру завдання та номера заходу) Державної програми, співвиконавцем якого є МВС | Строк виконання, визначений Державною програмою | Найменування заходу у МВС | Строк виконання у МВС | Відповідальний за виконання у МВС | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики |
| 1. | Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство) до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1) | Листопад 2015 р. | Укладання спільних нормативних документів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПС | Протягом місяця після надходжен-ня звернень Агентства | АДПС | Виконано (100%). Урядом 19.04.2017 прийнято розпорядження № 265-р, яким визначено Агентство користувачем системи «Аркан» – інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. У зв’язку з цим Адміністрацією Держприкордонслужби України забезпечено підключення співробітників Агентства та надано доступ до інформаційних ресурсів Держприкордонслужби (лист на Національне агентство з питань запобігання корупції від 11.05.2017 вих. № 0.19-41436/0/6-17). На сьогодні надано доступ до системи «Аркан» адміністратору безпеки та 67 співробітникам Агентства в режимі реального часу. |
| 2. | Забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (завдання 1, захід 1) | До 01 січня 2016 р. | Забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних АДПС | У строки, визначені спільними нормативни-ми документа-ми | АДПС |  |
| 3. | Організація проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства (завдання 1, захід 2) | Перший етап – 2015 рік другий етап – 2016 рік третій етап – 2017 рік відповідно до програм міжнародної співпраці | Надання в разі необхідності допомоги Агентству в організації проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства | У строки, запропоно-вані Агентством | ДМСЄІ ДПООНД | До МВС звернення Агентства не надходили |
| 4. | Забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік (завдання 1, захід 2) | Відповідно до строків, визначених Агентством | Забезпечення участі працівників Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції НПУ, АДПС, ДМС, ДСНС та ГУ НГУ у тренінгах, організованих Агентством | Відповідно до строків, визначених Агентством | УЗКПЛ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано (100%). Працівниками УЗКПЛ взято участь у семінарі-нараді, проведеному Агентством 07.06.2017, щодо організації діяльності уповноважених підрозділів, а також у тренінгу «Електронне декларування», проведеному Агентством 29.09.2017. |
|  | ІІ. Запобігання корупції |
| 5. | Упровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків, зокрема, забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади (завдання 14, захід 1) | щороку до 01 березня | Розроблення та подання на погодження до МВС проектів власних антикорупційних програм на 2017 рік | До 27 лютого 2017 р. | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ ДМС ДСНС АДПС | Виконано (100%). Наказом МВС від 28.02.2017 № 169 затверджено Антикорупційну програму МВС на 2017 рік, яку розміщено на офіційному веб-сайті МВС у підрубриці «Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання» рубрики «Запобігання корупції». Крім того, погоджено з МВС та затверджено власні антикорупційні програми в НГУ (наказ від 27.02.2017 № 119), НПУ (наказ від 24.02.2017 № 176), АДПС (наказ від 28.02.2017 № 14), ДСНС (наказ від 27.02.2016 № 126) та ДМС (наказ від 27.02.2017 № 53), які розміщено на офіційних веб-сайтах зазначених державних органів |
| 6. | Визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія (завдання 15, захід 2) | Вересень 2015 р. | Здійснення організаційних заходів щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія | У строки, визначені законодав-ством | ГСЦ НПУ ДМС | У стадії виконання (15%). На виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 688-р у листопаді 2016 року МВС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» (далі – законопроект). Законопроектом передбачено делегування безпосередньо центрам надання адміністративних послуг з прийняття заяв про реєстрацію нових транспортних засобів, перереєстрацію транспортних засобів у зв’язку зі зміною найменування чи адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому та видачу реєстраційних документів, номерних знаків або відповідного витягу (після проведення територіальними органами МВС відповідних реєстраційних операцій, закріплення номерних знаків та оформлення реєстраційних документів), а також з прийняття заяв про обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) або непридатністю для користування (зіпсоване, записи в якому не читаються тощо) та видачу в результаті такого обміну нових посвідчень водія, оформлених у територіальних органах МВС. Після опрацювання із заінтересованими органами та організаціями до законопроекту було внесено зміни, зокрема із нього виключено норму щодо запровадження обов’язкового дослідження ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу при його державній реєстрації та, ураховуючи вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», законопроект повторно оприлюднено на офіційному веб-сайті МВС і листом МВС від 29.03.2017 № 4337/05/31-2017 надіслано на погодження до Державної регуляторної служби України, яка прийняла рішення про відмову в погодженні законопроекту. При цьому в згаданому рішенні зазначені інші, ніж висловлені в попередньому, зауваження. На сьогодні Міністерством внутрішніх справ України проводяться узгоджувальні процедури із заінтересованими органами для доопрацювання законопроекту та усунення суперечностей. Ураховуючи значний обсяг роботи із законопроектом, до Кабінету Міністрів України надіслано лист щодо перенесення термінів виконання Міністерством внутрішніх справ України пункту 33 підрозділу «Реформування системи державного управління» розділу ІІ «Ефективне врядування» Плану на IV квартал 2017 року (лист МВС від 20.06.2017 № 8858/05/31-2017). На сьогодні МВС підготовлено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України про перенесення строків виконання завдань, передбачених планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, який опрацьовано із заінтересованими державними органами відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та надіслано для проведення правової експертизи і погодження до Міністерства юстиції України (вих. лист від 15.09.2017 №13594/05/31-2017). |
| 7. | Забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” (завдання 16, захід 1) | Щороку до 01 квітня | Організація розроблення, затвердження антикорупційних програм закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління МВС або до сфери управління НГУ, центральних органів виконавчої влади, підконтрольних Міністру внутрішніх справ, визначення уповноважених осіб з реалізації антикорупційної програми | До 01 квітня 2017 р. | УЗКПЛ ДДМР структурні підрозділи апарату МВС в межах компетенції НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано (100%). Наказом МВС від 04.01.2017 № 1 керівників усіх закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, зобов’язано розробити, погодити з Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС та затвердити власні антикорупційні програми на 2017 рік на основі Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за № 326/30194. УЗКПЛ при підготовці антикорупційних програм юридичним особам, що належать до сфери МВС, надавалося консультативно-методична допомога. Усі юридичні особи, що належать до сфери управління МВС, надіслали на погодження до МВС, затвердили власні антикорупційні програми та визначили уповноважених з їх реалізації, крім ДП МВС України «Спецсервіс» (Генпрокуратурою України вилучені бухгалтерські документи, печатки підприємства та комп’ютерна техніка, чим фактично блоковано фінансово-господарську діяльність підприємства. Наказом МВС від 18.08.2017 № 879 о/с призначено Батрака Д.С. директором ДП МВС України «Спецсервіс», яким вживаються заходи щодо відновлення роботи ДП МВС України «Спецсервіс», у тому числі щодо підготовки та затвердження антикорупційної програми та визначення уповноваженої особи з її реалізації). |
| 8. | Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення) (завдання 20, захід 4) | Березень 2016 р. | Забезпечення створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства | Червень 2017 р. | ДМС ДФППМОМ | Виконано (100%). ДМС забезпечено розробку та затвердження розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1428-р, яким схвалено Концепцію створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Розпорядженням Уряду від 31 травня 2017 р. № 371-р затверджено план заходів на 2017 рік щодо реалізації зазначеної Концепції |
| ІІІ. Покарання за корупцію |
| 9. | Забезпечення виконання плану заходів реалізації Закону України “Про Державне бюро розслідувань” та створення Державного бюро розслідувань (завдання 1, захід 3) | Відповідно до строків, визначених у плані заходів | Забезпечення участі представника МВС у роботі комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників структурних підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань | Згідно з планом роботи Комісії | Патронатна служба | Виконано (100%). У звітному періоді засідання представник МВС брав участь у засіданнях комісії |

Управління запобігання

корупції та проведення люстрації МВС