Додаток 1

до Звіту про стан виконання у

І кварталі 2025 року Антикорупційної програми МВС

на 2023 – 2025 роки

Інформація

про стан виконання у І кварталі 2025 року додатка 1

до Антикорупційної програми МВС на 2023 – 2025 роки

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення організаційних заходів із запобігання і протидії корупції |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у МВС з метою щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності МВС | Січень – Лютий Грудень | УЗК | Підписано протокол засідання робочої групи | Виконано. У звітному періоді засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків було проведено 14 січня 2025 року. Під час засідання обговорювалися результати проведеного у період з 24.12.2024 по 08.01.2025 опитування анкетування внутрішніх заінтересованих сторін МВС та внесення змін до Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки (додаток ІІ реєстр ризиків). За результатами проведеного засідання складено та підписано протокол робочої групи від 14.01.2025 |  |
|  | 3) здійснення щоквартального моніторингу виконання Антикорупційної програми | До 20 січня До 20 квітня До 20 липня До 20 жовтня | УЗК | Підготовлено доповідну записку Міністру внутрішніх справ України | Виконано. Відповідно до пункту 1 розділу VI Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) здійснює систематичний, із визначеною антикорупційною програмою періодичністю (щокварталу, щопівроку), моніторинг виконання антикорупційної програми. За результатами здійсненого моніторингу підготовлено Звіт про стан виконання у 2024 році Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2023 – 2025 роки, який розміщено на офіційному вебсайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/prevention-corruption/onovlena-antikorupciina-programa-mvs-ukrayini-na-2020-2022-roki/zvit-pro-stan-vikonannia-u-2024-roci-antikorupciinoyi-programi-ministerstva-vnutrisnix-sprav-ukrayini-na-2023-2025-roki. Доповідною запискою начальника Управління запобігання корупції А. Фодчука від 21.01.2025 № 3520/18 (ID1762090) Звіт про стан виконання у 2024 році Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2023 – 2025 роки надано Міністрові. |  |
|  | 4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм та щорічному оцінюванні корупційних ризиків у їх діяльності | І квартал | УЗК | Надано методичну допомогу | Виконано. Методична допомога надавалася в робочому порядку. |  |
|  | 7) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |  |
|  | Центральна поліклініка МВС України ДУ «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України» | Березень | УЗК ДОЗ ДУ «ЦОП МВС» | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Відповідно до наказу МВС від 05.03.2025 № 292/АГ у період з 10 по 21 березня 2025 року проведено планову перевірку організації роботи із запобігання і протидії корупції в Центральній поліклініці Міністерства внутрішніх справ України та в Державній установі «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України» |  |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, ГСЦ, ЦОВВ, НГУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗК | УЗК ДЮЗ | Взято участь у проведенні експертизи | Постійно виконується. У межах повноважень взято участь у проведенні експертизи 438 проєктів нормативно-правових актів |  |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС | 1) актуалізація інформації, у тому числі контактних даних, про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ, ГСЦ, РСЦ ГСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | УЗК ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГСЦ РСЦ ГСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Узагальнено інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб) | Постійно виконується. Контактна інформація про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ, ГСЦ, РСЦ ГСЦ, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, постійно актуалізується. У зв’язку із запровадженням воєнного стану вказана інформація на офіційному вебсайті не оприлюднюється. |  |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ | Лютий Жовтень | УЗК ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. 24 січня 2025 року відбулась робоча нарада керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС, ДМС та Національної гвардії України, а також Головного сервісного центру МВС, під час якої обговорювалося питання налагодження механізму взаємодії між УЗК МВС та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх срав України, Національною гвардією України, Головним сервісним центром МВС в частині належного виконання доручення Міністра внутрішніх справ України «Про забезпечення подання працівниками органів і підрозділів системи МВС електронних декларацій за 2024 рік» |  |
|  | 3) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС | Лютий Вересень | УЗК ГСЦ РСЦ ГСЦ | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. 20.02.2025 проведено нараду-семінар працівників відділу з питань запобігання корупції Головного сервісного центру МВС та уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС (філій ГСЦ МВС). Під час наради обговорювалися питання щодо виявлених недоліків в частині організації роботи із запобігання корупції за результатами проведених протягом 2024 року контрольних заходів у суб’єктах системи МВС, а також щодо забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, організацію роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та ін. |  |
|  | 4) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Лютий Вересень | УЗК ДІ ДОЗ | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. 25.02.2025 проведено нараду-семінар з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – антикорупційні уповноважені) закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі – підвідомчі установи МВС). У заході, окрім його організаторів і доповідачів, взяли участь 124 особи: керівники (заступники керівників) та антикорупційні уповноважені підвідомчих установ МВС. На нараді-семінарі працівниками УЗК МВС поінформовано про здійснені у 2024 році заходи з реалізації МВС антикорупційної політики, визначено основні завдання підвідомчих установ МВС щодо її реалізації у 2025 році. Також розглянуті питання щодо організації роботи із: забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю; недопущення порушень у здійсненні антикорупційних заходів, з урахуванням типових недоліків і порушень, виявлених під час проведення у 2024 році перевірок юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС; створення умов для повідомлень викривачів про порушення антикорупційного законодавства та забезпечення їх розгляд; забезпечення функціонування рубрик «Запобігання корупції» на власних вебсайтах підвідомчих установ МВС. |  |
|  | 5) здійснення аналізу проведених перевірок з організації роботи із запобігання корупції в територіальних органах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті МВС | Лютий | УЗК | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | Виконано. Аналіз проведених перевірок з організації роботи із запобігання корупції в територіальних органах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС здійснено. Результати аналізу розміщено на офіційному вебсайті МВС за посиланням: https://mvs.gov.ua/upload/2/0/0/8/9/2/analiz-perevirok-za-2024-rik.pdf |  |
|  | 6) повідомлення УЗК про призначення / звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом трьох робочих днів після призначення / звільнення | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про осіб | Постійно виконується. |  |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проєктів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, ЦОВВ, НГУ та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначенням / звільненням працівника | ДП УЗК ДОЗ ГСЦ РСЦ ГСЦ | Проєкт наказу завізовано | Постійно виконується. Забезпечується в межах повноважень візування керівником УЗК або особою, що виконує його обов’язки, проектів наказів МВС по особовому складу, що стосуються призначення чи звільнення з посад працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних підрозділів підконтрольних Міністрові державних органів/формувань, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. |  |
| 2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проєкту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також ЦОВВ, НГУ щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом | Лютий | УЗК | Видано доручення | Виконано. Видано доручення Міністра від 07.02.2025 № 12/01/18 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2024 рік» та доручення державного секретаря від 11.02.2025 № 13/05/18 «Про забезпечення подання працівниками апарату МВС електронних декларацій за 2024 рік» |  |
| 4. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку із спільною роботою близьких осіб |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб органів системи МВС | Постійно, під час проведення планових перевірок суб’єктів системи МВС | УЗК Заінтересовані структурні підрозділи апарату МВС | Інформація про результати моніторингу зазначена у довідці за результатами планової перевірки | Постійно виконується. Моніторинг проведено під час планових перевірок у ДУ «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України» та Центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ України |  |
|  | 4) надсилання інформації до УЗК про виникнення обставин спільної роботи у системі МВС близьких осіб працівників апарату МВС | Протягом двох робочих днів з виникнення обставин | Керівники самостійних структурних підрозділів апарату МВС | Інформація до УЗК надіслана та внесена до зведеної інформації про спільну роботу близьких осіб працівників апарату МВС | Постійно виконується. |  |
| ІІІ. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра в закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, та в НГУ | Згідно з планом закупівель на 2025 рік | УЗК Працівники заінтересованих підрозділів | Проведення перевірок та візування документів | Постійно виконується. |  |
|  | 2) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання апаратом МВС та за дорученням Міністра – закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, та НГУ | Згідно з планами закупівель на 2025 рік | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Розміщено інформаційне повідомлення на вебсайті | Постійно виконується. |  |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року | У строки, визначені Планом | ДФОП ГСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано заходи | Постійно виконується. У І кварталі 2025 року проведено засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС (протокол засідання від 24 лютого 2025 року № 1 надіслано до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Головного сервісного центру, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, для застосування його в практичній діяльності листом МВС від 27 лютого 2025 року № 5633/04/15-2025). |  |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) оприлюднення шляхом розміщення на офіційному вебсайті МВС паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є МВС, на поточний бюджетний період (уключаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період | У встановлені законом строки | ДК ДФОП Працівники заінтересованих підрозділів | Оновлено інформацію | Виконано. На офіційному вебпорталі МВС у підрубриці «Паспорти бюджетних програм» рубрики «Бюджет для громадян» розділу «Діяльність» розміщується відповідна інформація, у разі її надходження від розпорядників у МВС (https://mvs.gov.ua/uk/activity/byudzet-dlya-gromadyan/pasporti-byudzetnix-program). Відповідно до наказу Мінфіну від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (із змінами) до Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України надіслані копії паспортів бюджетних програм, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» для органів системи МВС, та накази про їх затвердження (лист ДФОП МВС від 14.02.2025 № 4821/15-2025). Згідно абзацу 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, в умовах воєнного стану не застосовуються вимоги частини 5 статті 28 цього Кодексу щодо оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів паспортів бюджетних програм на 2025 рік. Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік протягом року не здійснювалося відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1361 «Деякі питання виконання Державного бюджету України в умовах воєнного стану», Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2024 рік органів системи МВС згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови КМУ від 22.12.2023 № 1361 будуть надані до Мінфіну у місячний строк після припинення або скасування воєнного стану. |  |
|  | 2)забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм | У встановлені законом строки | ДФОП | Оприлюднено інформацію у визначених законодавством інформаційних ресурсах | Постійно виконується. Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення «Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» в умовах воєнного стану не застосовується норма щодо оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом розміщення на їх офіційному сайті у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності. Поряд з цим, річну фінансову та бюджетну звітність апарату МВС за 2024 рік складено відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування», від 28 лютого 2017 року № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" та подано до Державної казначейської служби України у встановлені законодавством термін листом від 20.01.2025 № 1844/05/15-2025. Разом з тим, відповідно до статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднено річну фінансову звітність апарату МВС за 2024 рік шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС України, листи від 31.01.2025 до Департаменту інформатизації № 5574/15, до Департаменту комунікації № 5573/15. Крім того, відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» оприлюднено на веб-порталі Є-дата бюджетну звітність апарату МВС за 2024 рік та інформацію про кількість та обсяги витрат на службові відрядження у четвертому кварталі 2024 року. Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами) до відповідального виконавця ДФОП у встановлений законодавством час був наданий проект паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВ 1001010 «Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України», паспорт зазначеної програми затверджений наказом МВС від 14.02.2025 № 101. Окрім цього, враховуючи Методичні рекомендації щодо формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2023 № 465, до відповідального виконавця ДФОП надана інформація для складання звіту про виконання бюджетної програми за 2024 рік за КПКВ 1001010 «Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України». |  |
|  | 3) забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних вебсайтах закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, передбачивши можливість зворотного зв’язку з пацієнтами | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено розміщення/ оновлення актуальної інформації | Постійно виконується. Закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС забезпечено інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних веб-сайтах цих закладів. |  |
|  | 4) забезпечення інформування пацієнтів щодо надання медичних послуг на договірних основах у закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, тарифи на надані послуги | Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | Забезпечено розміщення / оновлення актуальної інформації | Постійно виконується. Закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, забезпечено інформування громадян щодо порядку надання медичних послуг та тарифів на ці послуги. |  |
| 5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) висвітлення на офіційному вебсайті МВС плану діяльності із внутрішнього аудиту МВС та змін до нього | Протягом п’яти робочих днів після затвердження | ДК ДВА | Розміщено повідомлення на офіційному вебсайті МВС | Постійно виконується. На офіційному вебпорталі МВС у рубриці «Внутрішній аудит» розділу «Діяльність» (https://mvs.gov.ua/vnutrisnii-audit) розміщено: - Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки (зі змінами) та обґрунтування змін до нього, затверджений Міністром 31.12.2024; - Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на 2025-2027 роки, затверджений Міністром 31.12.2024 |  |
| ІV. Удосконалення процесу надання МВС послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем з метою пришвидшення процедури надання послуг | 1) забезпечення розміщення на офіційному вебсайті, у ЗМІ, соцмережах матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості | Щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним | ГСЦ РСЦ ГСЦ | Розміщено відповідну інформацію | Постійно виконується. Протягом І кварталу 2025 року оприлюднено 10 606 матеріалів про діяльність сервісних центрів МВС та порядок надання послуг: в мережі Інтернет – 10 507, в т.ч.: інтернет-медіа – 4561: (ГСЦ МВС – 3111, РСЦ ГСЦ МВС – 1450); на офіційних вебсайтах ГСЦ та РСЦ ГСЦ МВС – 1218: (ГСЦ МВС – 126, РСЦ ГСЦ МВС – 1092); на сторінках ГСЦ МВС та РСЦ МВС у соціальних мережах – 4728: (ГСЦ МВС – 840, РСЦ ГСЦ МВС – 3888); в друкованих ЗМІ – 18; Вийшли в ефір 81 теле-/радіосюжет (програма), підготовлених за участю керівництва ГСЦ МВС та працівників РСЦ ГСЦ МВС. Надано консультацій: у соціальних мережах – 15 219: (ГСЦ МВС – 14 206, РСЦ ГСЦ МВС – 1013); за довідковим телефоном ГСЦ МВС – 18 151. |  |
|  | 2) аналіз реалізації проєкту щодо оцінки якості надання адміністративних послуг у сервісних центрах МВС із застосуванням вебплатформи «Твій ГСЦ МВС» | Щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним | ГСЦ МВС РСЦ ГСЦ МВС | Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали про стан виконання проєкту, які надіслані керівництву ГСЦ МВС | Постійно виконується. Відповідно до наказу ГСЦ МВС від 14 червня 2022 року № 43 «Про запровадження проєкту із застосуванням вебплатформи «Твій ГСЦ МВС» (із змінами) у 143 територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС) у 12 регіональних сервісних центрах ГСЦ МВС (далі – РСЦ ГСЦ МВС) реалізується відповідний проєкт з метою оцінки якості надання адміністративних послуг. Станом на 01 квітня 2025 року за 3 місяці надійшло 91 704 оцінок суб’єктів звернення про роботу ТСЦ МВС. Із загальної кількості опитаних лише 876 респондентів відповіли, що не задоволені отриманням послуги, що складає 1% від загальної кількості опитаних. Протягом січня-березня 2025 року в рамках проєкту отримано 184 повідомлення, 116 з яких – повідомлення негативного характеру або з пропозицією щодо покращення роботи конкретного ТСЦ МВС. Серед основних груп проблемних питань, які порушувалися громадянами, зазначаються: довготривале очікування на прийом до адміністраторів сервісних центрів МВС, незадовільне обслуговування та ставлення до клієнтів, відвідувач не зміг отримати послугу, не можливо отримати талон електронної черги інше. Всі повідомлення негативного характеру, що надійшли за 3 місяці, своєчасно відпрацьовані. Керівництвом ГСЦ МВС тримається на щоденному контролі питання реалізації зазначеного проєкту та аналізується статистика про роботу регіонів у цьому напрямі. |  |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному вебсайті МВС інформації про прийняття рішень щодо видачі, відмови у видачі, переоформлення, зупинення, відновлення та припинення дії ліцензій повністю або частково, залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду, розширення провадження видів господарської діяльності, закриття провадження | Наступного робочого дня після їх прийняття | ДК ДВНПУ | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МВС | Постійно виконується. У І кварталі 2025 року на офіційному вебпорталі МВС у рубриці «Ліцензування та проведення заходів державного нагляду (контролю)» розділу «Діяльність» розміщуються відповідна інформація (https://mvs.gov.ua/licenzuvannia-ta-provedennia-zaxodiv-derzavnogo-nagliadu-kontroliu) розміщено 37 наказів МВС, відповідно до яких: - видано 41 ліцензію; - припинено дію 19 ліцензій; - розширено вид господарської діяльності 5 ліцензіатів; - зупинено повністю дію 1 ліцензії. |  |
| V. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення функціонування каналів отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в системі МВС |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками МВС | Постійно протягом року (у строки, визначені статтями 53, 532 Закону України «Про запобігання корупції») | УЗК ГСЦ МВС Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Підготовлена доповідна записка за результатами проведеної перевірки | Постійно виконується. В МВС створено умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Так, у І кварталі 2025 року в апараті МВС розглянуто 25 звернень громадян про можливі факти порушення антикорупційного законодавства. Повідомлення на електронну пошту anticor@mvs.gov.ua у звітному періоді не надходило. В ГСЦ МВС у звітному періоді розглянуто - 26 повідомлень |  |
| 2. Формування культури повідомлення працівників МВС про можливі факти порушень антикорупційного законодавства | 1) проведення аналізу стану заохочення викривачів та культури повідомлення в апараті МВС, ГСЦ МВС, закладах, установах та на підприємствах, що належать сфері управління МВС | 31 січня | УЗК ГСЦ МВС Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Підготовлена доповідна записка за результатами проведеного аналізу відповідно Міністру, керівнику ГСЦ, керівнику закладу, установи, підприємству | Виконано. Аналіз стану заохочення викривачів та культури повідомлення в апараті МВС, ГСЦ МВС, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС проведено. За результатами проведеного аналізу підготовлено доповідну записку Міністру внутрішніх справ України від 10.02.2025 №6936/18 |  |
| VІ. Співпраця з міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участь у реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними в адаптованій Річній національній програмі на відповідний рік | УЗК ДСПЄІ ЗВО ГУ НГУ НПУ АДПС ДСНС | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | Постійно виконується. 25 березня 2025 року за сприяння представників Програми НАТО з виховання доброчесності (далі – Програма НАТО BI) проведено онлайн-тренінг для тренерів, що беруть участь у реалізації Програми НАТО ВI. Насамперед тренінг був розрахований для викладачів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, фахівців Національної поліції, що залучатимуться до проведення у 2025 році регіональних тренінгів «Основні положення антикорупційного законодавства» для працівників системи МВС. Загалом у вказаному заході взяло участь 52 особи, серед яких 7 представників апарату МВС, 19 – закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, та 26 – від Національної поліції України. |  |
| 2. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) участь у заходах щодо співпраці у сфері запобігання корупції, що організовуються та проводяться КМЄС в Україні, Офісом Ради Європи в Україні, Програмою підтримки України ОБСЄ, іншими міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | УЗК ДМЗ ДСПЄІ | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | Постійно виконується. 04 лютого 2025 року провели зустріч з делегацією Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (далі – КМЄС в Україні). Метою зустрічі було обговорення результатів соціологічного опитування та визначення напрямів подальшої співпраці. Під час зустрічі з міжнародними партнерами було обговорено проведене соціологічне опитування, а також поінформовано про рішення керівництва МВС, прийняті на підставі його результатів. Зокрема, було запропоновано представникам КМЄС в Україні спільно з МВС опрацювати можливі шляхи вдосконалення комунікаційної діяльності органів системи МВС з громадськістю з метою мінімізації викривленого (такого, що не відповідає дійсності) сприйняття стану корупції у діяльності МВС та органів системи МВС, а також об’єктивного дослідження сфер, що належать до відання МВС, під час проведення наступних соціологічних опитувань. Окрім того, досягнуто домовленостей щодо співпраці з КМЄС в Україні у 2025 році в частині здійснення в МВС превентивних антикорупційних заходів. Запрошення про проведення інших заходів щодо співпраці у сфері запобігання корупції від міжнародних організацій та їх представництв в Україні (включаючи КМЄС в Україні, Офіс Ради Європи в Україні та Програму підтримки України ОБСЄ) за звітний період до МВС не надходили |  |
|  | 2) залучення представників КМЄС до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків МВС | Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків у МВС | УЗК КМЄС (за згодою) | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання робочої групи | Виконано. До складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків МВС включено 2 експертів з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні |  |