Інформація про стан виконання у І півріччі 2020 року

заходів із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальних заходів та

заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

(додаток 2 Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки)

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС | Лютий |  |  | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ МВС ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Виконано Наказом МВС від 31.01.2020 № 84 затверджено Антикорупційну програму МВС на 2020 – 2022 роки. Антикорупційна програма МВС надіслана до Національного агентства з питань запобігання корупції супровідним листом від 06.02.2020 № 4162/5/18-2020. |
|  | 2) погодження проєктів антикорупційних програм ЦОВВ, НГУ | Лютий Лютий | Лютий | Лютий Лютий | УЗКПЛ АДПС ДМС ДСНС УВДМС УВДСНС УВДПС ГУ НГУ УВНГУ НПУ УВНП | Виконано Проєкти антикорупційних програм ЦОВВ, НГУ погоджені. |
|  | 3) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: |  |  |  |  |  |
|  | 3.1) підготовки Антикорупційної програми МВС; | Січень Лютий |  |  | УЗКПЛ Секретар комісії | Виконано 29.01.2020 на засіданні комісії погоджено проєкт Антикорупційної програми МВС на 2020 – 2022 роки. 12.06.2020 на засіданні комісії розглянуто зауваження і пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції. |
|  | 3.2) здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми МВС | До 15 липня | До 15 січня До 15 липня | До 15 січня До15 липня | УЗКПЛ Секретар комісії |  |
|  | 4) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм | Січень-лютий |  |  | УЗКПЛ | Постійно виконується |
|  | 5) погодження проєктів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Лютий – березень |  |  | УЗКПЛ | Виконано Погоджено 60 проєктів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС. |
|  | 6) актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ та РСЦ, відповідальними за взаємодію з УЗКПЛ | Червень, Грудень | Червень, Грудень | Червень, Грудень | Структурні підрозділи МВС ГСЦ РСЦ | Постійно виконується Контактна інформація про антикорупційні підрозділи, підпорядкованих МВС органів, закладів установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС оприлюднена на офіційному вебсайті. |
|  | 7) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |  |
|  | РСЦ в м. Києві РСЦ в Київській області | Лютий |  |  | УЗКПЛ ГСЦ | Виконано Перевірки проведено (довідки з висновками і пропозиціями від 17.03.2020 № 8383/18 та від 17.03.2020 № 8384/18) |
|  | РСЦ в Хмельницькій області РСЦ в Чернівецькій області | Березень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ | Не виконано У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів у період оголошеного карантину на виконання вимог розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МВС України від 17.03.2020 № 269 «Про заходи із забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ в умовах загрози гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
|  | РСЦ у Волинській області РСЦ в Рівненській області | Квітень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Івано-Франківській області РСЦ в Тернопільській області | Травень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Херсонській області РСЦ в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі | Травень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Житомирській області РСЦ у Вінницькій області | Червень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Кіровоградській області РСЦ в Черкаській області | Липень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Миколаївській області РСЦ в Одеській області | Серпень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Чернігівській області РСЦ в Сумській області | Вересень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ у Львівській області РСЦ в Закарпатській області | Вересень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Харківській області РСЦ в Полтавській області | Жовтень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Луганській області | Жовтень |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | РСЦ в Запорізькій області РСЦ в Донецькій області | Листопад |  |  | УЗКПЛ ГСЦ |  |
|  | Державне підприємство «ЕКОРЕСУРС» | Грудень |  |  | УЗКПЛ ДДМР |  |
|  | ДУ «Центр превентивної медицини МВС України» Медичний реабілітаційний центр «Хутір Вільний» |  | Лютий |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» ДУ "ТМО МВС України по Вінницькій області" |  | Березень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області" |  | Квітень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Шаян» ДУ "ТМО МВС України по Закарпатській області" |  | Травень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття» ДУ "ТМО МВС України по Івано-Франківській області" |  | Червень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Тернопільській області" ДУ "ТМО МВС України по Хмельницькій області" |  | Липень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Житомирській області" |  | Серпень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Миколаївській області" ДУ "ТМО МВС України по Херсонській області" |  | Вересень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Державне підприємство «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» Національний музей «Чорнобиль» |  | Жовтень |  | УЗКПЛ ДДМР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Сумській області" ДУ "ТМО МВС України по Харківській області" |  | Листопад |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Променистий» МВС |  | Грудень |  | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Центральна база ресурсного забезпечення ДП МВС «Аптека» |  |  | Лютий | УЗКПЛ ДДМР |  |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" |  |  | Березень | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДП МВС «ІНФОТЕХ» |  |  | Квітень | УЗКПЛ ДІ |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Запорізькій області" Державна лікарня МВС України в м. Кривий Ріг |  |  | Травень | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Черкаській області" ДУ "ТМО МВС України по Кіровоградській області" |  |  | Червень | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Полтавській області" Медичний реабілітаційний центр "Миргород" |  |  | Липень | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Комплекс спеціальних об’єктів «Фортеця» |  |  | Серпень | УЗКПЛ ДДМР |  |
|  | ДУ "ТМО МВС України по Волинській області" ДУ "ТМО МВС України по Рівненській області" |  |  | Вересень | УЗКПЛ ДОЗР |  |
|  | Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України |  |  | Жовтень | УЗКПЛ ДДМР |  |
|  | ДП «Групова котельня МВС України» |  |  | Листопад | УЗКПЛ ДДМР |  |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) участь у розробленні проєктів порядків щодо здійснення заходів фінансового контролю стосовно осіб, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність | І квартал |  |  | УЗКПЛ ДЮЗ ДПРСД УВНПУ УВДПС НПУ АДПС | Виконано 31.03.2020 Національним агентством з питань запобігання корупції видано наказ № 6дск, зареєстрований в Міністрерстві юстиції України 10.04. 2020 року за № 339/24622 та наказ № 7дск, зареєстрований в Міністрерстві юстиції України 10.04.2020 року за № 338/34621, якими затверджено Порядок здійснення фінансового контролю в Державній прикордонній службі України стосовно окремих категорій осіб та Порядок здійснення заходів фінансового контролю в Національній поліції України стосовно окремих категорій осіб відповідно. |
|  | 2) участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, ЦОВВ, НГУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗКПЛ | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗКПЛ | Протягом 10 днів з дня надходження проєкту на опрацювання до УЗКПЛ | УЗКПЛ ДЮЗ УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УВДПС | Постійно виконується У межах повноважень взято участь у проведенні експертизи 21 проекту нормативно-правових актів. |
|  | 3) запровадження електронного документообігу в територіальних органах МВС, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС |  |  | ІІ півріччя | ДІ УДСД ГСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС |  |
|  | 4) удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури надання відомостей про відсутність (наявність) судимості | Жовтень |  |  | ДІ |  |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС | 1) актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ, ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГСЦ РСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Постійно виконується Контактна інформація про антикорупційні підрозділи, підпорядкованих МВС органів, закладів установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС оприлюднена на офіційному вебсайті. |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції ЦОВВ, НГУ | Лютий Жовтень | Лютий Жовтень | Лютий Жовтень | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Виконано 07.02.2020 на базі Національної академії внутрішніх справ проведено нараду-семінар з питань організації роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується Міністром внутрішніх справ України. У нараді-семінарі (окрім організаторів заходу і виступаючих) взяли участь 9 осіб. |
|  | 3) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС | Лютий Вересень | Лютий Вересень | Лютий Вересень | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | Виконано 07.02.2020 на базі Національної академії внутрішніх справ проведено нараду-семінар з питань організації роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС з надання сервісних послуг. У нараді-семінарі (окрім організаторів заходу і виступаючих) взяли участь 27 осіб. |
|  | 4) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Лютий Вересень | Лютий Вересень | Лютий Вересень | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ ДОЗР | Виконано 07.02.2020 на базі Національної академії внутрішніх справ проведено нараду-семінар з питань організації роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції закладів установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС. У нараді-семінарі (окрім організаторів заходу і виступаючих) взяли участь 55 осіб. |
|  | 5) здійснення аналізу проведених перевірок з організації роботи із запобігання корупції в територіальних органах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті МВС | Лютий | Лютий | Лютий | УЗКПЛ | Виконано Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті МВС. |
|  | 6) актуалізація інформації у тому числі контактних даних про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС та її розміщення (оновлення) у рубриці «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС | Березень | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | УЗКПЛ ДК Заклади,установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Постійно виконується Контактна інформація про антикорупційні підрозділи, підпорядкованих МВС органів, закладів установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС оприлюднена на офіційному вебсайті. |
|  | 7) повідомлення УЗКПЛ про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Протягом трьох робочих днів після призначення /звільнення | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Постійно виконується |
|  | 8) проведення тестування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, на предмет виявлення рівня знань антикорупційного законодавства та організації роботи із запобігання корупції | II півріччя | I півріччя | I півріччя | УЗКПЛ ДПООНД ДОЗР ДДМР ДІ |  |
|  | 9)проведення наукового дослідження з питань оцінки діяльності уповноважених підрозділів (осіб) із запобігання корупції у закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС | II квартал |  |  | НАВС УЗКПЛ | У стадії виконання Наказом МВС від 09.06.2020 № 444 утворено робочу групу з розроблення пропозицій для тестування та оцінки діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС. 25.06.2020 проведено засідання робочої групи, за результатами якого визначено завдання членам робочої групи. |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проєктів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, ЦОВВ, НГУ та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначенням/ звільненням працівника | Перед призначенням/звільненням працівника | Перед призначенням/звільненням працівника | ДПООНД ДДМР УЗКПЛ ДОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УВДПС ГСЦ РСЦ | Постійно виконується |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у ЦОВВ, НГУ | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ ДОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УВДПС ГСЦ РСЦ | Постійно виконується Відносно 7968 осіб проведено перевірку стосовно застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі критеріїв, визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 статті 3 даного Закону. Стосовно 158 працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, розпочато перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», відносно 3 осіб припинені перевірки і завершена1 перевірка. |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в ЦОВВ, НГУ | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | У встановлені законодавством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ ДОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УВДПС ГСЦ РСЦ | Постійно виконується На виконання вимог статей 56, 57, 58 Закону України «Про запобігання корупції», розпочато 2 спеціальних перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі – спеціальна перевірка). Завершено 5 спеціальних перевірок, із них 3 перевірки розпочато в 2019 році. |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ РСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Постійно виконується У І півріччі 2020 року проведено 13 вступних інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» |
|  | 2) проведення обов’язкового інструктажу із членами приймальної комісії з питань організації відбору і прийняття на навчання до закладів вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС, організації проведення вступних випробувань, виключення неділових стосунків із вступниками чи їх близькими особами | До початку вступної кампанії | До початку вступної кампанії | До початку вступної кампанії | Заклади вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС | У стадії виконання Львівським державним університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Харківським національним університетом внутрішніх справ повідомлено, що інструктаж з питань організації відбору і прийняття на навчання до закладів вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС, із членами приймальної комісії буде проведено до початку вступної кампанії. |
|  | 3) проведення обов’язкового інструктажу із членами екзаменаційних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання результатів навчання | До початку екзаменів | До початку екзаменів | До початку екзаменів | Заклади вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС | Виконано У всіх закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, проведено інструктаж із членами екзаменаційних комісій щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства до початку проведення екзаменів. |
|  | 4) проведення навчання працівників апарату МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Січень-лютий (за окремим графіком) | Січень-лютий (за окремим графіком) | Січень-лютий (за окремим графіком) | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС | Виконано 29 – 31 січня 2020 року проведено навчання щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для 700 суб’єктів декларування апарату МВС. |
|  | 5) проведення навчання працівників ГСЦ та РСЦ МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Лютий-березень (за окремим графіком) | Лютий-березень (за окремим графіком) | Лютий-березень (за окремим графіком) | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | Виконано 05 – 06 лютого 2020 року проведено навчання щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для 85 суб’єктів декларування ГСЦ та 788 суб’єктів декларування РСЦ. |
|  | 6) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для управлінського складу територіальних органів МВС | Березень | Березень | Березень | УЗКПЛ ДПООНД НАВС ГСЦ РСЦ НПУ КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 24.06.2020 організовано та проведено на базі НАВС разом з УЗК у режимі відеоконференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для 318 працівників з числа керівного складу ГСЦ МВС та регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС. |
|  | 7) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників апарату МВС, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», (спеціалістів) | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ДДМР Структурні підрозділи апарату МВС | Виконано 17.06.2020 організовано та проведено на базі ХНУВС разом з УЗК у режимі відеоконференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників (з числа керівного складу, спеціалісти) апарату МВС. |
|  | 8) організація та проведення із залученням НАВС навчання управлінського складу апарату МВС за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ДПООНД НАВС Структурні підрозділи апарату МВС НПУ КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 24.06.2020 організовано та проведено на базі НАВС разом з УЗК у режимі відеоконференції навчання управлінського складу апарату МВС за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції . |
|  | 9) організація та проведення на базі НАВС підвищення кваліфікації (спеціалізації) для управлінського складу ЦОВВ, НГУ з питань запобігання корупції | Вересень | Вересень | Вересень | УЗКПЛ НАВС НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 10)організація та проведення на базі ХНУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Харківській, Сумській, Полтавській областях | Березень | Березень | Березень | УЗКПЛ ДПООНД ХНУВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 17.06.2020 організовано та проведено на базі ХНУВС разом з УЗК у режимі відео конференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для 175 працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Полтавської, Сумської, Харківської областей. |
|  | 11)організація та проведення на базі ЛьвДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській областях | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ДПООНД ЛьвДУВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 11.06.2020 організовано та проведено на базі разом з УЗК у режимі відео конференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для 130 працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Закарпатської, Львівської, Волинської, Тернопільської та Рівненської областей. |
|  | 12) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, м. Києва, Київської, Чернігівської,Черкаської, Вінницької та Житомирської областей | Травень | Травень | Травень | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ ДОЗР НАВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 28.05.2020 організовано та проведено на базі НАВС разом з УЗК у режимі відео конференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для 190 працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, м. Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької та Житомирської областей |
|  | 13) організація та проведення на базі ДЮІ (м. Маріуполь) навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС в Донецькій та Запорізькій областях | Червень | Червень | Червень | УЗКПЛ ДПООНД ДЮІ НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Виконано 25.06.2020 організовано та проведено на базі ДЮІ разом з УЗК у режимі відеоконференції навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для 57 працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Донецькій та Запорізькій областях. |
|  | 14) організація та проведення на базі ОДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях | Вересень | Вересень | Вересень | УЗКПЛ ДПООНД ОДУВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 15) організація та проведення на базі ДДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Дніпропетровській та Кіровоградській областях | Жовтень | Жовтень | Жовтень | УЗКПЛ ДПООНД ДДУВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 16) організація та проведення на базі ЛДУВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Луганській області | Листопад | Листопад | Листопад | УЗКПЛ ДПООНД ЛДУВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 17) організація та проведення на базі Прикарпатського факультету НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій областях | Листопад | Листопад | Листопад | УЗКПЛ ДПООНД НАВС НПУ ГСЦ РСЦ Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) |  |
| 3. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства | 1) Реалізація у функціоналі Мобільного додатку екстреного виклику допомоги «Му Роl» (Моя поліція) додаткову функцію щодо повідомлення про факти вчинення корупційного правопорушення | Травень |  |  | ДОАР ВЗД112 УВНПУ НПУ | Виконано З 28 лютого 2020 року впроваджено по всій Україні мобільний додаток для екстреного виклику поліції «My Pol», в якому передбачена можливість надання повідомлення про правопорушення, у тому числі корупційного. |
| ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проєкту доручення керівництва МВС керівникам структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також ЦОВВ, НГУ щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом | Лютий | Лютий | Лютий | УЗКПЛ | Виконано Видано доручення Міністра внутрішніх справ від 10.02.2020 № 11/18 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2019 рік». Видано доручення Міністра внутрішніх справ від 02.04.2020 № 38/18 «Про забезпечення подання електронних декларацій за 2019 рік». |
|  | 2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗКПЛ | Виконано 856 суб’єктами декларування – працівниками апарату МВС подано 856 щорічних декларацій, фактів неподанння чи несвоєчасного подання немає; 59 суб’єктами декларування – колишніми працівниками апарату МВС, звільненими у 2019 році, подано 55 декларацій осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 4 декларації – не подано. |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | Виконано 2598 суб’єктами декларування – працівниками Головного сервісного центру МВС подано 2588 щорічних декларацій, при цьому, 1 декларацію – не подано, 2 декларації – несвоєчасно подано та 7 декларацій – не подано колишніми працівниками. |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗКПЛ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Виконано 2742 суб’єктами декларування – працівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, подано 2740 щорічних декларації, 2 декларації – не подано (Харківський національний університет внутрішніх справ, ТМО МВС України по Івано-Франківській області). |
|  | ЦОВВ НГУ | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | До 14 квітня включно | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ ДСНС ДМС АДПС | Виконано 110269 суб’єктами декларування Національної поліції подано 110258 щорічних декларацій, 11 декларацій – не подано; 45259 суб’єктами декларування Державної служби з надзвичайних ситуацій подано 45243 щорічні декларації, 15 декларацій – не подано, 1 декларацію – подано несвоєчасно; 4766 суб’єктами декларування Державної прикордонної служби подано 4765 щорічних декларацій, 1 декларацію – подано несвоєчасно; 6546 суб’єктами декларування Державної міграційної служби подано 6497 щорічних декларацій, при цьому 6 декларацій – не подано, 2 декларації – подано несвоєчасно та 41 декларацію – не подано колишніми працівниками; 3046 суб’єктами декларування Національної гвардії України подано 3022 щорічні декларації, при цьому 2 декларації – не подано, 1 декларацію – несвоєчасно подано та 21 декларацію – не подано колишніми працівниками. |
|  | 3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | УЗКПЛ | Виконано |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГСЦ РСЦ | Виконано |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Виконано |
|  | ЦОВВ НГУ | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Виконано |
|  | 4) підготовлено узагальнену інформацію для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії: |  |  |  |  |  |
|  | в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Виконано Підготовлено доповідну записку від 19.06.2020 №18845/18. |
|  | в ЦОВВ та НГУ | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС |  |
|  | 5) розроблення буклетів для працівників системи МВС щодо проведення деклараційної кампанії у 2021, 2022, 2023 роках | Грудень | Грудень | Грудень | УЗКПЛ ДДМР ДУ «ЦОП МВС України» ДП «ІНФОТЕХ» КМЄС (за згодою) |  |
| 2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, керівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, керівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. | 1) підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб апарату МВС, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС, керівників та заступників керівників закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС підприємств чи корпоративних прав | Липень | Липень | Липень | УЗКПЛ |  |
|  | 2) проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав | Липень-серпень | Липень-серпень | Липень-серпень | УЗКПЛ |  |
|  | 3) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій | Вересень | Вересень | Вересень | УЗКПЛ |  |
| 3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб | 1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ | Виконано Видано доручення державного секретаря МВС від 23.04.2020 № 50/18 «Про надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС». |
|  | 2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС, підготовка пропозицій керівництву МВС | Червень | Червень | Червень | УЗКПЛ | Виконано Доповідна записка начальника УЗК МВС від 06.07.2020 № 20968/18. |
| 4. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) забезпечення моніторингу ефективності та контролю заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб органів системи МВС | Грудень |  |  | УЗКПЛ НАВС КМЄС (за згодою) |  |
|  | 2) підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | УЗКПЛ ДК | У стадії виконання У зв’язку з відсутністю відповідної інформації від Національного агентства з питань запобігання корупції. |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в ЦОВВ, НГУ | Згідно з планом закупівель на 2020 рік | Згідно з планом закупівель на 2021 рік | Згідно з планом закупівель на 2022 рік | УЗКПЛ ДДМР ДВА ДЮЗ | У стадії виконання Упродовж звітного періоду відповідно до Плану закупівель на 2020 рік процедури публічних закупівель в апараті МВС не проводилися, у зв’язку з чим тендерна документація не готувалася. |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | ДДМР | Постійно виконується У звітному періоді на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в системі електронних закупівель системи ProZorro опубліковано вісім позицій річного плану закупівель МВС (додатку до нього) про придбання товарів і послуг, очікувана вартість яких менша за вартість, що визначена підпунктом 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», для застосування закупівельних процедур. |
|  | 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ, НГУ | Згідно з планами закупівель на 2020 рік | Згідно з планами закупівель на 2021 рік | Згідно з планами закупівель на 2022 рік | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Постійно виконується У звітному періоді МВС, як замовником закупівель, було укладено 1 (один) договір та здійснено оприлюднення звіту про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель, оприлюднення інформації про який передбачено статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року | У строки, визначені Планом | У строки, визначені Планом | У строки, визначені Планом | ДФОП ДПООНД ДДМР ГСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Постійно виконується З метою оптимізації роботи бухгалтерських служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС (далі – органи та установи системи МВС) узагальнено рішення Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС України та сформовано Збірник, який надано до органів та установ системи МВС для використання в роботі. Також, протягом першого півріччя 2020 року проведено три засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС (протокол від 30.01.2020 № 1, від 19.03.2020 № 2 та від 24.06.2020 № 3). Протоколи рішень Методологічної ради надіслані до органів та установ системи МВС, для застосування їх в практичній діяльності (листи МВС від 07.02.2020 № 4370/5/15-2020, від 27.03.2020 № 10021/5/15-2020). У період з 24 по 26 лютого 2020 року представниками Департаменту фінансово-облікової політики МВС України взято участь у проведенні навчально-методичних зборів з головними бухгалтерами – начальниками фінансово-економічних підрозділів органів Держприкордонслужби, на базі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (м. Харків). |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є МВС, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | ДК ДФОП | Постійно виконується На офіційному вебсайті МВС: у підрозділі «Публічне представлення інформації про бюджет» розділу «Бюджет для громадян» рубрики «Діяльність» 06.03.2020 розміщено інформацію «Публічне представлення інформації про бюджет за 2019 рік»; у підрозділі «Паспорти бюджетних програм» розміщено звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік, накази МВС про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік; у підрозділі «Фінансова звітність» розміщено Річну фінансову звітність апарату МВС за 2019 рік та Річну консолідовану фінансову звітність МВС за 2019 рік. |
|  | 2)забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | У строки, визначені законодавством | ДФОП | Постійно виконується Відповідно до п. 2.3 наказу Мінфіну № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті МВС протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності. |
|  | 3) забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС,передбачивши можливість зворотного зв’язку з пацієнтами | Постійно | Постійно | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | У стадії виконання Інформація про стан виконання заходу не надана територіальними медичними об’єднаннями МВС по Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. |
|  | 4) забезпечення всебічного інформування щодо надання медичних послуг на договірних основах в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, тарифи на надані послуги | Постійно | Постійно | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС | У стадії виконання Інформація про стан виконання заходу не надана територіальними медичними об’єднаннями МВС по Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. |
| 4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами | 1) проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання | 25 грудня | 25 грудня | 25 грудня | ДДМР, ДУ «ЦОП МВС», НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС |  |
|  | 2) проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів | 25 грудня | 25 грудня | 25 грудня | ДДМР, ДУ «ЦОП МВС» |  |
| 5. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | 1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Щокварталу протягом року | Щокварталу протягом року | Щокварталу протягом року | ДВА ДФОП УЗКПЛ НАВС | Постійно виконується Департаментом внутрішнього аудиту МВС організовано та проведено виїзний семінар з 12 по 14 лютого 2020 року з питань функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в системі Міністерства внутрішніх справ України. На захід запрошені представники підрозділів внутрішнього аудиту НПУ, НГУ, АДПС, ДСНС, ДМС. На семінарі обговорювались наступні питання: підсумки та перспективи роботи підрозділів внутрішнього аудиту системи МВС, основні етапи та результати моніторингу публічних закупівель, що здійснюються підрозділами внутрішнього аудиту МВС, останні зміни до нормативно-правових актів з внутрішнього аудиту та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, міжнародний досвід у сфері організації та проведення внутрішнього аудиту, аналізу ризиків, планування діяльності з внутрішнього аудиту, а також, базові засади, етапи проведення ІТ аудиту та інструменти, які використовуються під час його здійснення тощо. Також, протягом І півріччя 2020 року у департаменті було проведено 12 нарад - обговорень з особовим складом, у тому числі 6 онлайн нарад під час дистанційної роботи працівників департаменту. На цих нарадах керівники аудиторських груп в обов’язковому порядку доповідали про результати проведених аудиторських досліджень, обговорювалися проблемні питання, що виникали під час роботи, та шляхи їх вирішення, неодноразово наголошувалося на дотриманні вимог Закону України «Про запобігання корупції» та дотримання встановлених правил поведінки і принципів професійної діяльності, а також доведено до відома та використання у подальшій роботі прийняті нормативно-правові акти тощо. Крім того, п’ять працівники департаменту прийняли участь у онлайнт вебінарі на тему «Нові підходи до звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту», який проводився Міністерством фінансів України 14 січня 2020 року. |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС) | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | ДК ДВА | У стадії виконання Протягом І півріччя 2020 року на офіційному веб-сайті МВС діяльність із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів, не висвітлювалася. |
| V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем з метою пришвидшення процедури надання послуг у ТСЦ МВС | 1) Запровадження можливості обрання номерного знаку з числа наявних номерних знаків під час реєстрації транспортних засобів | Грудень |  |  | ГСЦ |  |
|  | 2) Забезпечення механізму обслуговування громадян під час надання адміністративних послуг за допомогою електронної черги | IV квартал |  |  | ГСЦ |  |
|  | 3) Забезпечення розміщення на офіційному вебсайті, у ЗМІ, соцмережах матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості | Щомісяця до 30 числа | Щомісяця до 30 числа | Щомісяця до 30 числа | ГСЦ РСЦ | Постійно виконується На офіційних вебсайтах ГСЦ МВС та РСЦ ГСЦ МВС, на їх сторінках у соціальних мережах, а також ЗМІ постійно оприлюднюється інформація щодо нових послуг та новацій в обслуговуванні громадян. Зокрема, протягом І півріччя 2020 року поширено інформаційних матеріалів з питань діяльності сервісних центрів МВС: в мережі Інтернет – 2194; в друкованих ЗМІ – 122; вийшли в ефір понад 550 теле–, радіосюжетів (програм), підготовлених за участю керівництва ГСЦ МВС та представників РСЦ ГСЦ МВС. Тематика зазначених теле–, радіосюжетів (програм) така: Належного користувача автотранспорту можна реєструвати онлайн; Запровадження відеофіксації складення практичних іспитів на право керування транспортними засобами; Співпрацю сервісних центрів МВС з автошколами переведено в електронний формат; Верифікація посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; Сервісні центри МВС на період карантину переходять в онлайн режим; Відновлення роботи сервісних центрів МВС; Обмін та відновлення посвідчення водія онлайн; Головний сервісний центр МВС розробив та запустив функціонал запису до електронної черги; Робота державної акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС. ГСЦ МВС забезпечено консультування суб’єктів звернення щодо діяльності сервісних центрів МВС через відкриті канали комунікації. Зокрема, станом на 30 червня 2020 року: 37 203 громадян скористалися довідковим телефоном ГСЦ МВС. надано близько 6,0 тис. консультацій на сторінках в соціальних мережах в онлайн режимі; надано близько 4 677 відповідей на звернення громадян на електронну адресу служби технічної підтримки електронного кабінету водія support@hsc.gov.ua. |
| VI. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р |
| 1. Участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 1) надання Міністерству інформаційної політики інформації про стан виконання МВС плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020, 2021, 2022 роки | Щорічно, до 15 лютого | Щорічно, до 15 лютого | Щорічно, до 15 лютого | УЗКПЛ ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Виконано На офіційному вебсайті МВС у підрозділі «Антикорупційна програма МВС» розділу «Запобігання корупції» рубрики «Діяльність» розміщено Інформацію про стан виконання за 2019 рік Антикорупційної програми МВС на 2019 рік. |
|  | 2) організація та проведення медіа-брифінгів з антикорупційних питань з представниками засобів масової інформації | Січень Липень | Січень Липень | Січень Липень | ДК УЗКПЛ ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС Громадська рада при МВС (за згодою) | У стадії виконання У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів у період оголошеного карантину на виконання вимог розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МВС України від 17.03.2020 № 269 «Про заходи із забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ в умовах загрози гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
|  | 3) організація та проведення разом із громадськими та міжнародними організаціями, іншими заінтересованими інституціями регіональних круглих столів щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС на базі таких ЗВО: |  |  |  |  |  |
|  | ОДУВС | Березень | Березень | Березень | УЗКПЛ ДК ОДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Не виконано У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів у період оголошеного карантину на виконання вимог розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МВС України від 17.03.2020 № 269 «Про заходи із забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ в умовах загрози гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
|  | ДДУВС | Квітень | Квітень | Квітень | УЗКПЛ ДК ДДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | ЛДУВС | Травень | Травень | Травень | УЗКПЛ ДК ЛДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | ДЮІ | Вересень | Вересень | Вересень | УЗКПЛ ДК ДЮІ МВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | ХНУВС | Жовтень | Жовтень | Жовтень | УЗКПЛ ДК ХНУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | ЛьвДУВС | Листопад | Листопад | Листопад | УЗКПЛ ДК ЛьвДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | 4) розміщення на офіційному вебсайті МВС рекомендацій за результатами проведених круглих столів | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | ДК УЗКПЛ Заклади вищої освіти, що належаться до сфери управління МВС | У стадії виконання У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів у період оголошеного карантину на виконання вимог розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МВС України від 17.03.2020 № 269 «Про заходи із забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ в умовах загрози гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Разом з тим, Інформацію щодо заходів антикорупційного спрямування розміщено на офіційних сайтах ЗВО МВС, офіційних сторінках соціальних мереж Facebook, Instagram та надіслано на електронну адресу прес-служби Міністерства внутрішніх справ України для подальшої публікації на офіційному веб-сайті. За зазначеними заходами підготовлено відеоролики, які опубліковано в YouTube. |
| 2. Участь у реалізації заходів щодо запобігання корупції МВС, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» | 1) розгляд на засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС стану виконання заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Липень | Січень Липень | Січень Липень | УЗКПЛ ДК ДЮЗ ГСЦ |  |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації про виконання МВС заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Січень Квітень Липень Жовтень | Січень Квітень Липень Жовтень | Січень Квітень Липень Жовтень | ДК УЗКПЛ | У стадії виконання Відповідно до резолюції Міністра до доповідної записки начальника УЗК МВС від 09.04.2020 № 10814/18 активізація роботи у межах відповідальності, визначеної узгодженими з Урядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції» планами виконання антикорупційних заходів, які необхідно розмістити на офіційних вебсайтах, та забезпечити реалізацію передбачених ними заходів у встановлені строки, покладається на Національну поліцію, Державну міграційну службу та Інформація про виконання заходів розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р. оприлюднена на офіційному вебсайті Головного сервісного центру. |
| VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів |
| 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗКПЛ | Постійно виконується Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті МВС (Діяльність/ Запобігання корупції/ Інформаційно-довідкові та методичні матеріали). |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації антикорупційної програми МВС на 2020 – 2022 роки | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | Щопівроку, не пізніше 20 січня, 20 липня, | ДК УЗКПЛ | Постійно виконується Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті МВС (Діяльність/ Запобігання корупції/ Антикорупційна програма МВС). |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішень щодо видачі, відмови у видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду, розширення та/або звуження провадження видів господарської діяльності | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | УЛ ДК | Постійно виконується За звітний період на офіційному вебсайті МВС розміщено 62 накази МВС, відповідно до яких: - видано 221 ліцензію; - відмовлено у видачі ліцензій 10 суб’єктам господарювання; - анульовано 63 ліцензій; - розглянуто заяв про місце провадження діяльності 2 ліцензіатам; - звужено вид господарської діяльності 2 ліцензіатам; - залишено без розгляду 1 заяву про отримання ліцензії; - зупинено повністю 24 ліцензії на провадження охоронної діяльності; - відновлено 10 ліцензій на провадження охоронної діяльності. |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) участь в організації та проведенні на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» | До 15 грудня | До 15 грудня | До 15 грудня | УЗКПЛ НАВС Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) |  |
|  | 2) залучення представників, громадськості, зокрема, Громадської ради при МВС до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Виконано До складу комісії входить член Громадської ради при МВС Семидідько Андрій Андрійович. Також участь у засіданнях комісії брав голова Громадської ради при МВС Мартиненко Володимир Олександрович. |
|  | 3) внесення змін та доповнень до анкети для проведення опитування громадян з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС, яка розміщена на офіційному вебсайті МВС | I півріччя |  |  | УЗКПЛ ДК ДІ ДП «ІНФОТЕХ» | У стадії виконання 18.06.2020 надіслано запити керівникам структурних підрозділів апарату МВС щодо отримання пропозицій в частині оновлення анкети для її постійного розміщення на офіційному вебсайті МВС. |
|  | 4) опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться метою виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС | Грудень | Грудень | Грудень | ДІ ДП «ІНФОТЕХ УЗКПЛ ДК |  |
| 3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | УЗКПЛ ДМСЄІ ВСК ГУ НГУ НПУ АДПС ДСНС | У стадії виконання Отримано робочу програму Україна –НАТО з виховання доброчесності. |
|  | 2) здійснення заходів, щодо реалізації рекомендацій звіту НАТО за результатами експертного аналізу Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків серед структур сектору безпеки і оборони України, що відбулась в рамках Програма ВІ | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | Згідно із строками, визначеними у Плані заходів з реалізації рекомендацій звіту Самооцінки | УЗКПЛ ДМСЄІ ВСК ДФППМОВМ ДФОП ДПООНД ГУ НГУ НПУ АДПС ДСНС | У стадії виконання Здійснення заходів, щодо реалізації рекомендацій звіту НАТО за результатами експертного аналізу здійснюється у строки і спосіб, визначені робочою програмою Україна –НАТО з виховання доброчесності та пріоритетними завданнями і заходами РНП на 2020 рік, затвердженими Указом Президента України від 26.05.2020 № 203. |
|  | 3) залучення представників КМЄС до засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДМСЄІ КМЄС (за згодою) | Виконано До складу комісії включено експертів з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Сологуба Олега Володимировича та Шапку Богдана Володимировича. |
|  | 4) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | Згідно із строками, визначеними у Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідний рік | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Виконано 25 – 26 лютого 2020 року організовано НАВС разом з УЗК МВС. Проведено експертами Представництва НАТО в Україні на базі НАВС в рамках реалізації Програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій – Building Integrity Initiative, навчання для викладачів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, які залучатимуться до проведення регіональних одноденних навчань, для 37 працівників системи МВС , та практичних працівників – представників Національної поліції України. |
|  | 5) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС в Україні, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | УЗКПЛ ДМСЄІ | Постійно виконується 19.06.2020 представниками УЗК МВС взято участь у у стратегічних сесіях стосовно впровадження методології «Управління, орієнтоване на результат» (RBM). |
|  | 6) організація та проведення круглого столу щодо проблемних питань, пов’язаних з реалізацією антикорупційного законодавства в частині захисту прав викривачів | I півріччя |  |  | УЗКПЛ КМЕС (за згодою) ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС Громадська рада при МВС Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Не виконано У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів у період оголошеного карантину на виконання вимог розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу МВС України від 17.03.2020 № 269 «Про заходи із забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ в умовах загрози гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |

Управління запобігання корупції МВС