Інформація про стан виконання за 9 місяців 2019 року

заходів із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальних заходів та заходів з поширення інформації

щодо програм антикорупційного спрямування

( додаток 2 до Антикорупційної програми МВС на 2019 рік)

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин |
| 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Агентства Антикорупційної програми МВС | Лютий 2019 року | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС | Видано наказ МВС про затвердження Антикорупційної програми МВС, надіслано лист до Агентства | Виконано. Видано наказ МВС від 22.02.2019 № 121 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ на 2019 рік». |
|  | 2) погодження проектів антикорупційних програм Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Лютий 2019 року | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС | Погоджено програму | Виконано. Проекти антикорупційних програм Національної гвардії України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби. |
|  | 3) проведення засідань комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС з метою: |  |  |  |  |
|  | 4) підготовки Антикорупційної програми МВС; | Січень 2019 року Лютий 2019 року | УЗКПЛ Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | Виконано. Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків 15.01.2019 14.02.2019 за результатами яких підписано протоколи. |
|  | 5) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми МВС | Не пізніше 12 квітня, 12 липня, 12 жовтня 2019 року | УЗКПЛ Секретар комісії | Підписано протокол засідання комісії | Постійно виконується. 10.04.2019 проведено засідання комісії з метою проведення аналізу виконання Антикорупційної програми МВС за І квартал 2019 року 10.07.2019 проведено засідання комісії з метою проведення аналізу виконання Антикорупційної програми МВС за І півріччя 2019 року |
|  | 6) надання закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, методичної допомоги в розробленні власних антикорупційних програм | Лютий-березень 2019 року | УЗКПЛ | Надано методичну допомогу | Виконано. 07.02 по 08.02 проведено семінар-нарада під час якої надано методичну допомогу закладам, установам та підприємствам, що належать до сфери управління МВС, в розробленні власних антикорупційних программ. Підготовлено проект методичних рекомендацій з організації роботи уповноважених осіб закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС. |
|  | 7) погодження проектів антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 15 березня 2019 року | УЗКПЛ | Погоджено проекти антикорупційних програм | Виконано. Опрацьовано та погоджено 100 % антикорупційних програм закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС |
|  | 8) актуалізація інформації про осіб, визначених у структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ та РСЦ, відповідальними за взаємодію з УЗКПЛ | Червень, грудень 2019 року | Структурні підрозділи МВС ГСЦ РСЦ | Актуалізовано інформацію про осіб | Постійно виконується. |
|  | 9) проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в суб’єктах системи МВС: |  |  |  |  |
|  | Донецький юридичний інститут МВС | Квітень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 15156 від 17.05.2019 |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Донецькій області» | Квітень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 15155 від 17.05.2019 |
|  | Львівський державний університет внутрішніх справ | Травень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 18511 від 18.06.2019 |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» | Травень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 18513 від 18.06.2019 |
|  | Одеський державний університет внутрішніх справ | Червень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 19676 від 27.06.2019 |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» | Червень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 19677 від 27.06.2019 |
|  | МРЦ МВС України «Затока» | Червень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 19675 від 27.06.2019 |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Київській області» | Липень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 9523 від 23.09.2019. |
|  | Дошкільний навчальний заклад № 2/124 МВС | Липень 2019 року | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У стадії виконання. Перенесено на грудень 2019 в рамках проведення спільної перевірки з ДВА. |
|  | Медичний реабілітаційний центр «Пуща Водиця» | Серпень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями № 9524 від 23.09.2019. |
|  | Дошкільний навчальний заклад № 1/185 МВС | Серпень 2019 року | УЗКПЛ ДДМР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | У стадії виконання. Перенесено на грудень 2019 в рамках проведення спільної перевірки з ДВА. |
|  | Державний науково-дослідний інститут МВС України | Вересень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями. |
|  | Державна установа «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС України | Вересень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями | Виконано. Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями. |
|  | Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка | Жовтень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Луганській області» | Жовтень 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | Листопад 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
|  | ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» | Листопад 2019 року | УЗКПЛ УОЗР | Підготовлено довідку з висновками та пропозиціями |  |
| 2. Нормативно-правове регулювання відносин | 1) визначення порядку взаємодії УЗКПЛ МВС з іншими структурними підрозділами апарату МВС з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | До 31 березня 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД ДЮЗ | Видано наказ МВС | Виконано. Видано наказ МВС від 13.02.2019 № 105 « Про організацію перевірки в апараті МВС факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». |
|  | 2) участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, підконтрольними Міністрові державними органами/ формуваннями, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення | Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до УЗКПЛ | УЗКПЛ УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС | Підготовлено висновок за результатами експертизи | Постійно виконується. Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС у межах повноважень взято участь у проведенні експертизи 6 проектів нормативно-правових актів, які розроблені МВС. 1. Інструкція з організації внутрішнього контролю в системі МВС. 2. Проект наказу МВС "Про тимчасову комісію МВС з питань погашення заборгованостей із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". 3. Проект наказу МВС "Про затвердження Порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг МВС". 4. Проект наказу МВС "Про організацію виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки". 5. Проект Положення про службу охорони праці апарату МВС. 6. Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в України на 2019-2021 роки, затверджений розпорядження Кабміну від 21.08.2019 № 691-р. |
|  | 3) внесення змін до розробленого проекту Інструкції з електронного документообігу МВС | Листопад 2019 р. | УДСД ДІ ДЮЗ | Наказом Міністра затверджено Інструкцію з електронного документообігу МВС. Нормативно врегульовано запровадження системи електронного документообігу |  |
| 3. Забезпечення ефективного функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у системі МВС | 1) актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ АДПС ДМС ДСНС ГСЦ РСЦ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС | Узагальнено інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб) | Постійно виконується. |
|  | 2) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції підконтрольних Міністрові державних органів/формувань | Лютий 2019 року Квітень 2019 року Липень 2019 року Жовтень 2019 року | УЗКПЛ УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС | Підписано протокол проведеної наради | Постійно виконується. 01.03.2019 проведена нарада з керівниками підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підконтрольних Міністрові державних органів/формувань, за результатами якої підписано протокол. 28.05.2019 проведена нарада за участі представників ЦОВВ з питань вироблення порядку реагування на повідомлення керівників ЦОВВ у зв’язку із розгляду звернень громадян. 18.07.2019 проведена нарада з керівниками підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підконтрольних Міністрові державних органів/формувань, за результатами якої підписано протокол. |
|  | 3) проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС | Березень 2019 року Жовтень 2019 року | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | Підписано протокол проведеної наради | Виконано. 21.03.2019 проведено нараду з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів МВС, за результатами якої підписано протокол. |
|  | 4) проведення на базі ХНУВС наради-семінару з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, із залученням КМЄС в Україні | Лютий 2019 року | УЗКПЛ ХНУВС УОЗР ДДМР ДПООНД КМЄС (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 07.02 по 08.02 проведено семінар-нарада з організації роботи із запобігання корупції у закладах, установах, та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС на базі ХНУВС. У зазначеному семінарі-нараді взяли участь 66 осіб. За результатами підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС від 21.02.2019 № 5401. |
| ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |
| 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень | 1) з метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції МВС проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних підрозділів, підконтрольних Міністрові державних органів/формувань та закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Перед призначенням/звільненням працівника | ДПООНД ДДМР УЗКПЛ УОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Проект наказу завізовано | Постійно виконується. |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок у Національній гвардії України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | У встановлені законодавством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ УОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Підписано довідку про результати перевірки | Постійно виконується. Станом на сьогоднівідносно 7340 осіб проведено перевірку стосовно застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі критеріїв, визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 статті 3 даного Закону. Стосовно155працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС,розпочато перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», завершено2 перевірки. |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ організація проведення таких перевірок в Національній гвардії України та органах, підконтрольних Міністру внутрішніх справ | У встановлені законодавством строки | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ УОЗР УВНГУ УВНП УВДМС УВДСНС УЗДПС ГСЦ РСЦ | Підписано довідку про результати спеціальної перевірки | Постійно виконується. У звітному періоді, на виконання вимог статей 56, 57, 58 Закону України «Про запобігання корупції», розпочато 13 спеціальних перевірокстосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі – спеціальна перевірка). Завершено 13 спеціальних перевірок, із них 3 перевірки розпочато в 2018 році. |
| 2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Протягом двох робочих днів після призначення на посаду | УЗКПЛ ДПООНД УОЗР ДДМР Структурні підрозділи апарату МВС ГСЦ РСЦ Заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС | Ознайомлено під підпис працівника | Постійно виконується. Проведено 30 інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». |
|  | 2) проведення навчання працівників апарату МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік | Лютий 2019 року (за окремим графіком) | УЗКПЛ Структурні підрозділи апарату МВС АДПС | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 75% працівників апарату МВС | Виконано. З 29 по 31 січня 2019 року проведено навчання щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, яким охоплено 552 працівника апарату МВС – суб’єктів декларування із 820 (67 %). |
|  | 3) проведення навчання працівників ГСЦ та РСЦ МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік | Березень 2019 року (за окремим графіком) | УЗКПЛ ГСЦ, РСЦ | Охоплено роз’ясненням не менше ніж 75% працівників ГСЦ та РСЦ | Виконано. 28 січня 2019 року проведено навчання щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, яким охоплено 87 працівників ГСЦ – суб’єктів декларування. |
|  | 4) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», територіальних органів МВС | Березень 2019 року | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ НАВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | Виконано. 21 – 22 березня 2019 року проведено на базі Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, яким охоплено 103 працівника – суб’єкта, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», територіальних органів МВС. |
|  | 5) організація та проведення щорічного інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», для спеціалістів апарату МВС | Квітень 2019 року | УЗКПЛ – проведення навчання ДПООНД – розроблення та затвердження графіка навчання Структурні підрозділи апарату МВС | Охоплено навчанням не менше 75% працівників (спеціалістів) апарату | Виконано. 18-19 квітня 2019 року проведено щорічний інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», для спеціалістів апарату МВС, яким було охоплено 308 працівників із 479. |
|  | 6) організація та проведення із залученням Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для керівних працівників апарату МВС | Квітень 2019 року | УЗКПЛ НАВС Структурні підрозділи апарату МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням не менше 60% працівників (керівних працівників) апарату МВС | Виконано. 24-25 квітня 2019 року проведено із залученням Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для керівних працівників апарату МВС, яким охоплено 197 працівників (керівних працівників) апарату МВС із 313. |
|  | 7) організація та проведення на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Травень 2019 року | УЗКПЛ ДПООНД ДДМР ДІ УОЗР НАВС Заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | Виконано. 30-31 травня 2019 проведено на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС. Всього охоплено навчанням 72 особи. |
|  | 8) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, з питань запобігання корупції | Вересень 2019 року | УЗКПЛ НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС НАВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням | Виконано. 26 – 27 вересня 2019 проведено на базі НАВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Всього охоплено навчанням 105 осіб. |
|  | 9) організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ підвищення кваліфікації (спеціалізації) для різних категорій працівників закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, з питань запобігання корупції | Листопад 2019 року | УЗКПЛ НПУ ГУ НГУ ДСНС ДМС АДПС НАВС КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) | Охоплено навчанням згідно з державним замовленням |  |
| ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю | 1) підготовка проекту доручення керівництва МВС керівникам територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також у Національній гвардії України та органам влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, щодо забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік у строки, установлені законом | Лютий 2019 року | УЗКПЛ | Видано доручення | Виконано. Видано доручення Міністра від 08.02.2019 № 1743/01/18-2019. |
|  | 2) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | До 12 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ | УЗКПЛ перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Агентства | Виконано. Станом на 01 квітня 2019 року встановлено: - 824 суб’єктами декларування – працівниками апарату МВС подано 824 щорічні декларації, 0 декларацій – не подано; - 97 суб’єктами декларування – колишніми працівниками апарату МВС, звільненими у 2018 році подано 89 декларацій осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 8 декларацій – не подано. |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | До 12 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ | ГСЦ подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки ГСЦ та РСЦ | Виконано. Станом на 01 квітня 2019 року встановлено, що 2429 суб’єктами декларування – працівниками ГСЦ та РСЦ подано 2414 щорічні декларації, 15 декларацій – не подано. |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | До 12 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | Виконано. Станом на 01 квітня 2019 року встановлено, що 3269 суб’єктами декларування – працівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС подано 3259 декларацій, 10 декларацій – не подано. |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | До 12 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ ГУ НГУ НПУ ДСДС ДМС АДПС | Національною гвардією України та органами влади, підконтрольними Міністрові внутрішніх справ, подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | Виконано. Станом на 01 квітня 2019 року встановлено: - 3425 суб’єктами декларування Національної гвардії України, подано 3411 щорічні декларації, 14 декларацій - не подано; - 111635 суб’єктами декларування Національної поліції подано, 111620 щорічні декларації, 15 декларацій - не подано; - 46264 суб’єктами декларування Державної служби з надзвичайних ситуацій, подано 46250 щорічні декларації, 14 декларацій - не подано; - 5356 суб’єктами декларування Державної прикордонної служби, подано 5356 щорічні декларації, 0 декларацій - не подано; - 6077 суб’єктами декларування Державної міграційної служби, подано 6069 щорічні декларації, 8 декларацій - не подано; |
|  | 3) повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування: |  |  |  |  |
|  | апарату МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | УЗКПЛ | УЗКПЛ повідомлено Агентство у встановленому порядку та за встановленою формою | Виконано. За всіма фактами неподання декларацій колишніми працівниками апарату МВС поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції. |
|  | територіальних органів (ГСЦ та РСЦ) | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГСЦ РСЦ | Керівником ГСЦ та відповідного РСЦ підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти порушень. ГСЦ/РСЦ повідомлено Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | Виконано. За всіма фактами неподання декларацій колишніми працівниками апарату МВС поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції. |
|  | закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Керівником закладу, установи та підприємства підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Закладом, установою та підприємством повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | Виконано. За всіма фактами неподання декларацій колишніми працівниками апарату МВС поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції. |
|  | Національної гвардії України та органів влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Керівництвом Національної гвардії України, органу влади, підконтрольного Міністрові внутрішніх справ,підписано лист до Агентства з інформацією про наявні факти. Національною гвардію України, органом влади, підконтрольним Міністрові внутрішніх справ, повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | Виконано. За всіма фактами неподання декларацій колишніми працівниками апарату МВС поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції. |
|  | 4) підготовлено узагальнену інформацію для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії: |  |  |  |  |
|  | в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС | До 19 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ ГСЦ РСЦ Керівники закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Доповідна записка державному секретарю про підсумки деклараційної кампанії | Виконано. Доповідна записка державному секретарю про підсумки деклараційної кампанії № 12285 від 18.04.2019 |
|  | в Національної гвардії України та органах влади, підконтрольних Міністрові внутрішніх справ | До 19 квітня 2019 року включно | УЗКПЛ ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС | Доповідна записка Міністру про підсумки деклараційної кампанії | Виконано. Доповідна записка державному секретарю про підсумки деклараційної кампанії № 12285 від 18.04.2019 |
|  | 5) розроблення буклетів для працівників системи МВС щодо проведення деклараційної кампанії у 2020 році | Грудень 2019 року | УЗКПЛ КМЄС (за згодою) | Розроблено буклети |  |
| 2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, керівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, керівниками закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. | 1) підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації з наявністю у посадових осіб в територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС корпоративних прав | Липень 2019 року | УЗКПЛ | Підписано Міністром доручення | Виконано. 19.07.2019 Державним секретарем надано доручення № 10002/05/18 – 2019 «Про надання інформації щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав». |
|  | 2) проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав | Липень - серпень 2019 року | УЗКПЛ | Проведено аналіз інформації | Виконано. Узагальнено інформацію відповідно до доручення відповідно до доручення державного секретаря. Проведено перевірку інформації в інформаційно-пошукових системах. |
|  | 3) узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій | Вересень 2019 року | УЗКПЛ | Підготовлено узагальнену інформацію | Виконано. 04.09.2019 підготовлено доповідну записку за № 18/2-6445. |
| 3. Здійснення заходів контролю щодо дотримання посадовими особами апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб | 1) підготовка доручення щодо надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС | Квітень 2019 року | УЗКПЛ | Підписано Міністром доручення | Виконано. 19.04.2019 Державним секретарем надано доручення № 5636/05/18 – 2019 «Про надання інформації про працівників та їх близьких осіб, що працюють (проходять службу) у МВС». |
|  | 2) узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС, підготовка пропозицій керівництву МВС | Липень 2019 року | УЗКПЛ | Підготовлено пропозиції керівництву МВС | Виконано. 12.07.2019 підготовлено доповідну записку за № 18/2-5643. |
| 4. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) розроблення та виготовлення буклетів «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників системи МВС | Вересень 2019 | УЗКПЛ КМЄС (за згодою) | Розроблено буклети | У стадії виконання. Розроблено проект буклету «Конфлікт інтересів – це завжди конфлікт цінностей! Не конфліктуй: не допусти, повідом, врегулюй!». Проєкт буклету надіслано КМЄС для опрацювання та тиражування. |
|  | 2) підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення та надіслані приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів. | Щокварталу,не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | УЗКПЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується. На офіційному веб-сайті МВС у підрозділі «Інформаційно-довідкові матеріали» розділу «Запобігання корупції» рубрики «Діяльність» (https://mvs.gov.ua/ua/pages/Informaciyno_dovidkovi_ materiali.htm) - 29.03.2019 розміщено Інформаційний бюлетень про складені НАЗК протоколи про адміністративні правопорушення та внесені приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, протягом І кварталу 2019 року ; - 26.06.2019 розміщено Інформаційний бюлетень про складені НАЗК протоколи про адміністративні правопорушення та внесені приписи щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, протягом ІІ кварталу 2019 року. |
| ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту |
| 1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті МВС, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Міністра у закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, в Національній гвардії та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планом закупівель на 2019 року | УЗКПЛ ДДМР ДВА ДЮЗ | Проведення перевірок та візування документів | У стадії виконання Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ІІІ Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС від 11.06.2018 № 492, здійснюється постійний аналіз та оцінка ризиків при організації публічних закупівель та проводиться моніторинг інформації стосовно можливих фінансових порушень в системі МВС. Моніторинг публічних закупівель проводиться на підставі документів, що розміщені в системі електронних закупівель ProZorro, документів, що надані замовниками на виконання листа МВС від 03.03.2017 № 3111/05/17/2017, інформації, отриманої із зовнішніх джерел, та включає перевірку дотримання замовниками норм чинного законодавства при здійсненні закупівель за бюджетні кошти, а також спрямований на оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю керівниками закладів, установ та підприємств системи МВС. За результатами моніторингу публічних закупівель надаються рекомендації щодо усунення порушень законодавства, відміни торгів або зменшення ціни закупівлі тощо. Упродовж 9 місяців 2019 відповідно до Плану закупівель на 2019 рік процедури публічних закупівель в апараті МВС (вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень) не проводилися, у зв’язку з чим тендерна документація не готувалася. |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті МВС | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | ДДМР | Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro | Постійно виконується. На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель в системі електронних закупівель системи ProZorro опубліковано шість позицій річного плану закупівель МВС (додатку до нього) про придбання товарів і послуг, очікувана вартість яких менша за вартість, що визначена статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі», для застосування закупівельних процедур. |
|  | 3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | Згідно з планами закупівель на 2019 року | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті | У стадії виконання За 9 місяців п.р. МВС, як замовник закупівель, не укладало договори, оприлюднення інформації про які передбачено статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами | 1) організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року | У строки, визначені Планом | ДФОП ДПООНД ДДМР ГСЦ ДФППМОМ Заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС НПУ АДПС ДМС ДСНС ГУ НГУ | Виконано заходи | Постійно виконується. Видано наказ МВС від 24.01.2019 № 43 «Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2019 за № 161/33132. Видано наказ МВС від 03.06.2019 № 435 «Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в апараті МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, бюджетних установах, що належать до сфери управління МВС», зареєстровано в міністерстві юстиції 14.06.2019 за 623/33594. Проведено шість засідань Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС (протоколи № 1 від 24.01.2019, № 2 від 15.02.2019, № 3 від 29.03.2019, № 4 від 24.06.2019, від 17.07.2019 № 5, від 20.09.2019 № 6). Протоколи рішень Методологічної ради надіслані до підвідомчих установ МВС, юридичних осіб для застосування в їх практичній діяльності (листи МВС від 25.01.2019 № 1005/05/15-2019, від 15.02.2019 № 2099/05/15-2019, від 29.03.2019 № 4288/05/15-20192, від 24.06.2019 № 8695/05/15-2019, від 24.07.2019 № 10211/05/15-2019, від 20.09.2019 № 12806/05/15-2019). |
| 3. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм | 1) забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є МВС | У строки, визначені законодавством | ДК ДФОП | Оновлено інформацію | Постійно виконується На офіційному веб-сайті МВС у підрозділі «Публічне представлення інформації про бюджет» розділу «Бюджет для громадян» рубрики «Діяльність» (https://mvs.gov.ua/ua/pages/Publichne_ predstavlennya_informacii_pro_byudzhet.htm/) 04.03.2019 розміщено відповідну інформацію за 2018 рік; - у підрозділі «Фінансова звітність» (https://mvs.gov.ua/ua/pages/5511_Finansova_zvitnist.htm/) розміщено річну фінансову звітність апарату МВС за 2018 рік; - у підрозділі «Паспорти бюджетних програм» (https://mvs.gov.ua/ua/pages/250_Pasporti_byudzhetnih_ program.htm/) розміщено звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік; паспорти бюджетних програм на 2019 рік. |
| 4. Удосконалення системи внутрішнього аудиту | 1) проведення семінарів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом (у тому числі шляхом проведення селекторних нарад та відеоконференцій), реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, у тому числі фінансового управління, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів | Щокварталу протягом 2019 року | ДВА ДФОП УЗКПЛ НАВС | Оприлюднено інформацію за рішенням організаторів заходів | Постійно виконується Департаментом внутрішнього аудиту МВС організовано та проведено виїзний семінар з 31 січня по 01 лютого 2019 року з питань функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в системі Міністерства внутрішніх справ України. На захід запрошені представники підрозділів внутрішнього аудиту НПУ, НГУ, АДПС, ДСНС, ДМС. На семінарі обговорювались наступні питання: підсумки та перспективи роботи підрозділів внутрішнього аудиту системи МВС, останні зміни до нормативно-правових актів з внутрішнього аудиту та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, міжнародний досвід у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, планування діяльності з внутрішнього аудиту, моніторинг публічних закупівель в системі МВС, поведінка внутрішнього аудитора у випадку виявлення фактів шахрайства та корупції тощо. Також, протягом січня - вересня 96 нарад з особовим складом. На цих нарадах керівники аудиторських груп в обов’язковому порядку доповідали про результати проведених аудиторських досліджень, обговорювалися проблемні питання, що виникали під час роботи, та шляхи їх вирішення, неодноразово наголошувалося на дотриманні вимог Закону України «Про запобігання корупції» та дотримання встановлених правил поведінки і принципів професійної діяльності тощо. На нараді, яка відбулася 17 січня 2019 року в департаменті, працівникам доведено лист Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС від 27.12.2018 № 18/2-3717, у якому наведені роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції». Один працівник департаменту пройшов підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару на тему: «Запобігання та виявлення корупції», яке організовано на базі Української школи урядування з 22 по 23 квітня 2019 року. Матеріали цього семінару доведені до працівників ДВА на нараді 25 квітня 2019 року. |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті МВС діяльності із внутрішнього аудиту МВС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва МВС) | Протягом двох робочих днів після прийняття рішення | ДК ДВА | Розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується На офіційному веб-сайті МВС https://mvs.gov.ua/ua/pages/5241_Vnutrishniy_audit.htm/ оприлюднений 22.01.2019 Зведений звіт про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України за ІІ півріччя 2018 року. Крім того, на офіційному веб - сайті Міністерства внутрішніх справ України https://mvs.gov.ua/ua/pages/5241_Vnutrishniy_audit.htm/ оприлюднений 16.01.2019 Зведений план проведення аудитів Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України та відділом внутрішнього аудиту Національної гвардії України на І півріччя 2019 року; Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки та Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік оприлюднені 06.03.2019. |
| V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг |
| 1. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час складання в територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС) іспитів для отримання посвідчення водія | 1) запровадження здійснення відеофіксації процесу здачі практичних іспитів для отримання посвідчення водія | ІV квартал 2019 року | ГСЦ МВС РСЦ МВС | Проведено пілотний проект здійснення фіксації процесу здачі практичних іспитів для отримання посвідчення водія | У стадії виконання 03 квітня 2019 р. Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою унесено зміни в тому числі до пункту 17 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (далі - Положення). Унесеними змінами запроваджено під час складання іспитів можливість використання технічних засобів контролю (у тому числі фото- та відеофіксації процесу складання іспиту). На виконання вимог пункту 17 Положення, розроблено проєкт наказу МВС «Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», з метою встановлення порядку використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї. Проєкт наказу в МВС надіслано для погодження до зацікавлених органів, а саме Міністерства охорони здоровя, Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики, Державного агентства з питань електронного урядування, Міністерства фінансів, Державної регуляторної служби (листи МВС від 02 жовтня 2019 р. № 13361/04/31-2019) Ураховуючи зазначене, Міністерством внутрішніх справ вживаються всі необхідні заходи щодо законодавчого врегулювання питання запровадження відеофіксації процесу складення іспитів шляхом розроблення та затвердження змін до відповідних нормативно-правових актів, що регламентують порядок приймання іспитів для отримання особами права керувати транспортними засобами та видачі посвідчень водія. Окрім цього, для запровадження процедури відеофіксації процесу складення іспитів вживаються ряд інших заходів, а саме: розроблено та надіслано (лист ГСЦ МВС від 20 травня 2019 р.№ 31/1494) до регіональних сервісних центрів МВС специфікацію (технічні вимоги) до обладнання, яке має бути розташоване в екзаменаційних класах ТСЦ МВС з приймання теоретичного іспиту; облаштовано камерами відеоспостереження 123 класи для складання теоретичних іспитів. На даний час здійснюється безпосереднє пілотне тестування зазначеного експериментального зразка обладнання для відеофіксації процесу складання теоретичного іспиту в територіальних сервісних центрах МВС; здійснено пілотне тестування експериментального зразка обладнання для відеофіксації процесу складання практичного іспиту на базі ТСЦ РСЦ МВС в м. Києві та Київській області (в умовах прийняття іспиту на майданчику для початкового керування та на вулично-дорожній мережі загального користування) за результатами якого підготовлено доповідну записку заступнику Міністра МВС (від 27 вересня 2019 року 31/5780). Управлінням логістики надаються погодження РСЦ МВС на здійснення самостійних закупівель в межах чинного законодавства відеотехніки для улаштування системи відео фіксації процесу здачі практичних іспитів для отримання посвідчення водія відповідно до підпункту 3 пункту 3 наказу МВС від 10.12.2015 р № 1559 «Про матеріально-технічне забезпечення в системі сервісних центрів МВС». Крім того постійно здійснюється матеріально-технічне і ресурсне забезпечення ТСЦ МВС згідно заявлених потреб та виділених кошторисних призначень. |
|  | 2) запровадження механізму замовлення індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби онлайн | ІІ квартал 2019 року | ГСЦ МВС | Забезпечено можливість подання заяви на виготовлення індивідуальних номерних знаків з використанням онлайн-сервісу «Електронний кабінет водія» | Виконано. Управлінням стандартизації спільно з управлінням інформаційних технологій ГСЦ МВС здійснюються роботи з запровадження механізму замовлення індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби онлайн, завершення яких передбачено у ІІ кварталі 2019 року. На даний час забезпечено розроблення та державну реєстрацію в Мінюсті наказу МВСвід 26.12.2018 № 1058, яким внесено зміни до наказу МВС від 11.03.2016 № 174 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників» у частині визначення порядку замовлення індивідуальних номерних знаків онлайн через мережу Інтернет. Наразі в системі «Електронний кабінет водія» з застосуванням модуля «Замовлення ІНЗ» фізичні особи можуть здійснити замовлення індивідуального номерного знака в режимі он-лайн. Система працює у режимі дослідної експлуатації та дозволяє здійснити перевірку можливості замовлення індивідуального номерного знака, безпосередньо замовити послугу та сплатити її вартість, а також за бажанням замовити доставку готової продукції на адресу замовника. |
| 2. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем з метою пришвидшення процедури надання послуг у ТСЦ МВС | Організація відкриття ТСЦ МВС нового зразка, які працюють за єдиною концепцією | Протягом року | ГСЦ МВС РСЦ МВС | Зменшено ймовірність впливу посадових осіб на процес надання послуг при роботі у форматі відкритого фронт-офісу, який організовано у 90% ТСЦ МВС | Постійно виконується Протягом 9 місяців 2019 року відкрито 9 територіальних сервісних центрів МВС нового зразка: 1. 23.02.2019 – ТСЦ МВС № 2144 (м. Хуст Закарпатської обл., вул. Тімірязєва, 1); 2. 28.02.2019 – ТСЦ МВС № 5147 (смт. Доброслав Одеської обл., вул. Промислова, 29); 3. 21.03.2019 – ТСЦ МВС № 7142 (м. Умань Черкаської обл., вул. С. Бандери, 12); 4. 22.03.2019 – ТСЦ МВС № 5342 (м. Кременчук Полтавської обл., проїзд 40-річчя ДАІ, 3); 5. 04.04.2019 – ТСЦ МВС № 5346 (Полтавська область, Кобеляцький район, с. Бутенки, вул. Зоріна, буд. 7-а); 6. 10.04.2019 – ТСЦ МВС № 2644 (Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, буд. 60); 7. 17.04.2019 – ТСЦ МВС 3241 (Київська область, м. Баришівка, вул. Польова, 3); 8. 23.04.2019 – ТСЦ МВС № 6341 (м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26); 9. 10.05.2019 – ТСЦ МВС № 2146 (Закарпатська область, м. Іршава, вул. Поштова, буд. 4) Приміщення всіх територіальних сервісних центрів МВС нового зразка облаштовані у форматі відкритого фронт-офісу. Станом на 01.10.2019 відкрито 114 ТСЦ МВС нового зразка та оновлено приміщення РСЦ МВС в АР Крим. В РСЦ МВС 9-ми областей – в Житомирській, Луганській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській оновлені всі наявні територіальні сервісні центри МВС. Управлінням логістики згідно заявлених потреб та виділених кошторисних призначень здійснюється матеріально-технічне і ресурсне забезпечення ТСЦ МВС щодо організації роботи у форматі відкритого фронт-офісу. |
| VI. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р |
| 1. Участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 1) надання Міністерству інформаційної політики інформації про стан виконання МВС плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік | До 15 лютого 2019 року | УЗКПЛ ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Надано інформацію | Виконано. Інформація надана Міністерству інформаційної політики 24.01.2019. |
|  | 2) організація та проведення медіа-брифінгів з антикорупційних питань з представниками засобів масової інформації | Січень 2019 року Липень 2019 року | ДК УЗКПЛ ГУ НГУ, АДПС, НПУ, ДСНС, ДМС Громадська рада при МВС (за згодою) | Організовано та проведено медіа-брифінги зі ЗМІ | Постійно виконується На офіційному вебсайті МВС у розділі «Новини» рубрики «Прес-центр» (https://mvs.gov.ua/ua/news) розміщено матеріали: - 06.02.2019 – «У МВС пройшло публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми МВС на 2019 рік»; - 07.02.2019 – «В ХНУВС пройшов семінар з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих МВС установ»; - 14.03.2019 – «У ХНУВС обговорили розвиток відносин України з НАТО та перспективи євроатлантичної інтеграції». Одне з питань, яке розглядалося в ході обговорення, - це участь України в реалізації Програми «Партнерство заради миру» за напрямом «Ініціатива НАТО з розбудови прозорості, доброчесності, відкритості та запобігання проявів корупції (Ініціатива В)»; - 17.05.2019 – «У НАВС пройшла науково-теоретична конференція «Національна юридична освіта й наука в європейському та євроатлантичному вимірах». Серед інших питань розглядалося питання щодо реалізації державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі; - 30.05.2019 – «У ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка обговорили питання корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». 29 травня 2019 року в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка в рамках реалізації стратегій антикорупційних комунікацій відбувся науково-практичний захід «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС»; - 30.05.2019 – «Володимир Мартиненко: «Діалог із суспільством на шляху боротьби з корупцією є запорукою успішного реформування МВС». Про це голова Громадської ради при МВС, радник міністра внутрішніх справ заявив під час круглого столу «Реалізація антикорупційної комунікаційної стратегії в системі МВС». Захід пройшов на базі Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справу в Івано-Франківську; - 25.06.2019 – «У ДДУВС обговорили шляхи запобігання та протидії корупції в МВС». 25 червня у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбувся круглий стіл на тему: «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». - 14.08.2019 – В ОДУВС обговорили питання корупційних ризиків, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС. В Одеському державному університеті внутрішніх справ відбувся круглий стіл «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС», за участі голови Громадської ради при МВС, керівника громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції» Володимира Мартиненка та начальника відділу Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України Сергія Яременка. - 20.09.2019 – У ДЮІ обговорили шляхи запобігання та протидії корупції в системі МВС. Регіональний круглий стіл «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» пройшов у м. Маріуполі на базі Донецького юридичного інституту МВС за участю представників підрозділів системи МВС, представників обласних органів влади та правоохоронних органів, Громради при МВС та громадськості. Крім цього питання протидії корупції опрацьовувалися в ході робочих поїздок по областях голови Громадської ради при МВС, радника Міністра Мартиненка В. О. та висвітлювалися на офіційному вебсайті МВС: - 05.04.2019 – «Володимир Мартиненко: Один із головних пріоритетів у роботі МВС – протидія корупції». На цьому наголосив 5 квітня радник міністра МВС Володимир Мартиненко, під час зустрічі з поліцейськими Івано-Франківщини. Під час засідання колегії Володимир Мартиненко від імені міністра внутрішніх справ подякував правоохоронцям Прикарпаття за злагоджену роботу під час першого туру виборів. Також наголосив на недопущенні корупційних схем в Національній поліції та довів до присутніх низку актуальних питань у сфері протидії корупції; - 08.04.2019 – «Володимир Мартиненко: «Довіра громадян – це показник якості роботи поліцейських». Про це радник міністра внутрішніх справ, голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко заявив 8 квітня під час оперативної наради в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області. Насамперед Володимир Мартиненко подякував правоохоронцям Буковини за належний рівень забезпечення публічної безпеки та порядку в регіоні під час першого туру виборів Президента України, а також оцінив готовність поліцейських до виконання завдань під час другого туру. Окремо радник глави МВС наголосив на дотриманні «Закону про запобігання корупції» та здійсненні необхідних заходів щодо взаємодії з громадськістю задля уникнення корупційних процесів; - 10.05.2019 – «Радник Міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко зустрівся з громадським активом Харківщини». Робоче засідання відбулося в рамках реалізації Стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік; - 11.05.2019 – «На Полтавщині Радник Міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко зустрівся з громадським активом регіону». Робоче засідання відбулося у стінах Головного управління Національної поліції в Полтавській області в рамках реалізації Стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік |
|  | 3) організація та проведення разом із громадськими та міжнародними організаціями, іншими заінтересованими інституціями регіональних круглих столів щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС на базі таких ЗВО: |  |  |  |  |
|  | НАВС | Березень 2019 року | УЗКПЛ ДК НАВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 22 березня 2019 року на базі НАВС проведено комунікаційний захід з антикорупційних питань у вигляді круглого столу на тему: «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в України», на якому, зокрема, обговорювалися актуальні питання запобігання корупції в умовах української державності, міжнародний досвід у сфері реалізації антикорупційних заходів, зокрема, визначення шляхів запобігання та протидії корупції у системі МВС. У вказаному заході взяло участь 120 осіб. 30 травня 2019 року на базі Прикарпатськго факультету Національної академії внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ) відбувся круглий стіл за темою «Реалізація антикорупційної комунікаційної стратегії в системі МВС України». Організатори заходу – Міністерство внутрішніх справ України, Громадська рада при МВС, Національна академія внутрішніх справ і громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції». |
|  | ХНУВС | Жовтень 2019 року (змінено згідно із наказом МВС від 24.04.2019 №311) | УЗКПЛ ДК ХНУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу |  |
|  | ДДУВС | Червень 2019 року | УЗКПЛ ДК ДДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 25 червня 2019 р. на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – ДДУВС) проведено комунікативний захід з антикорупційної тематики у вигляді регіонального круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». Загальна кількість учасників круглого столу становить понад 100 осіб. |
|  | ЛьвДУВС | Липень 2019 року | УЗКПЛ ДК ЛьвДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконання заходу перенесено на листопад 2019 року відповідно до наказу МВС від 09.08.2019 № 679. |
|  | ОДУВС | Серпень 2019 року | УЗКПЛ ДК ОДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 14 серпня 2019 р. на базі Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС) проведено комунікативний захід з антикорупційної тематики у вигляді регіонального круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». Загальна кількість учасників круглого столу становить понад 40 осіб. |
|  | ДЮІ МВС | Вересень 2019 року | УЗКПЛ ДК ДЮІ МВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 20 вересня 2019 р. на базі Донецького юридичного інституту МВС (далі – ДЮІ МВС) проведено комунікативний захід з антикорупційної тематики у вигляді регіонального круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». Загальна кількість учасників круглого столу становить понад 55 осіб. |
|  | ЛДУВС | Травень 2019 року (змінено згідно із наказом МВС від 24.04.2019 №311) | УЗКПЛ ДК ЛДУВС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Підготовлено доповідну записку державному секретарю МВС за результатами проведеного заходу | Виконано. 29 травня 2019 р на базі ЛДУВС проведено комунікативний захід з антикорупційної тематики у вигляді регіонального круглого столу на тему «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС». Загальна кількість учасників круглого столу становить близько 150 осіб. |
|  | 4) розміщення на офіційному веб-сайті МВС рекомендацій за результатами проведених круглих столів експертів та вжитих МВС заходів за результатами проведених засідань за круглим столом | Протягом 3 робочих днів після проведення круглого столу | ДК УЗКПЛ ЗВО | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується Рекомендації за результатами проведення круглого столу на тему: «Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в України» оприлюднені 22 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Національної академії внутрішніх справ. Рекомендації за результатами проведення круглого столу на тему:«Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» оприлюднені 29 травня 2019 року на офіційному веб-сайті ЛДУВС. Рекомендації за результатами проведення круглого столу на тему «Реалізація антикорупційної комунікаційної стратегії в системі МВС України» оприлюднені 31 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Національної академії внутрішніх справ. Рекомендації за результатами проведення круглого столу на тему:«Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» оприлюднені 25 червня 2019 року на офіційному веб-сайті ДДУВС. |
|  | 5) розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про вжиті МВС заходи з реалізації рекомендацій за результатами проведених круглих столів | Щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом | ДК УЗКПЛ ЗВО | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується. Інформація оприлюднюється в підрозділі «Інформаційно-довідкові та методичні матеріали» розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС. |
| 2. Участь у реалізації заходів щодо запобігання корупції МВС, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» | 1) розгляд на засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС стану виконання Плану здійснення у 2018 – 2019 роках заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, починаючи з квітня 2019 року | УЗКПЛ ДК ДЮЗ ГСЦ | Підписано протокол засідання комісії | Постійно виконується. 10.04.2019 року у засіданні комісії взяли участь представники громадської ініціативи «Разом проти корупції». |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації про виконання МВС заходів щодо запобігання корупції, які належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р | Кожні три місяці, не пізніше 09 березня, 09 червня, 09 вересня, 09 грудня 2019 року | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується Інформація оприлюднюється в підрозділі «Інформаційно-довідкові та методичні матеріали» розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС. |
| VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів |
| 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації МВС антикорупційної політики | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» | Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу) | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується |
|  | 2) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення МВС заходів з реалізації антикорупційної програми МВС на 2019 рік | Щокварталу,не пізніше 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня 2019 року | ДК УЗКПЛ | Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці | Постійно виконується Інформація оприлюднюється у рубриці «Антикорупційна програми МВС та інформація про результати її виконання». |
|  | 3) надання для розміщення на офіційному веб-сайті МВС інформації про прийняття рішення щодо видачі, анулювання ліцензії, залишення заяви без розгляду та відмови у видачі ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності | Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення | УЛ ДК | Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті МВС | Постійно виконується. Станом на 30.09.2019 оприлюднено 93 накази МВС, відповідно до яких: - видано 553 ліцнензії; - анульовано 105 ліцензій; - розширено вид господарської діяльності 7 ліцензіатів; - звужено вид господарської діяльності 1 ліцензіата; - залишено без розгляду 2 заяви про отримання ліцензії |
| 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 1) організація та проведення на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» | До 09 грудня 2019 року | УЗКПЛ НАВС Структурні підрозділи апарату МВС (відповідно до компетенції) ГСЦ керівники закладів, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МВС Національна гвардія Держприкордон-служба Національна поліція ДМС ДСНС Громадська рада при МВС (за згодою), інші громадські організації (за згодою) КМЄС (за згодою), інші міжнародні організації (за згодою) Інші заінтересовані інституції (за згодою) | Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті МВС |  |
|  | 2) забезпечення участі представників громадськості в засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДК Громадська рада при МВС (за згодою) | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії | Постійно виконується До складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України включено представника Громадської ради при МВС. |
|  | 3) запровадження на офіційному веб-сайті МВС опитування громадян з метою оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС | Листопад – грудень 2019 року | УЗКПЛ ДК ДІ | Запроваджено опитування |  |
| 3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції | 1) проведення самооцінки діяльності структур сектору безпеки і оборони держави з виявлення корупційних ризиків і загроз у межах участі України в реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) | I півріччя 2019 року | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Проведено самооцінку, матеріали надіслано до Апарату РНБО України | Виконано. 14 травня 2019 року проведено зустріч з групою міжнародних експертів на чолі з менеджером Програми НАТО з розбудови цілісності та доброчесності (ВІ) пані Бенедікт Борель, та заступником Міністра внутрішніх справ України Ковальчук Т. І. Під час зустрічі відбулося усне анкетування в рамках другої частини Самооцінки ВІ з представниками МВС. 18.07.2019 проведено усне анкетування керівного складу підрозділів МВС в межах другої та третьої частин II етапу самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків у структурах сектору безпеки і оборони України. |
|  | 2) забезпечення участі представників КМЄС в засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС | Відповідно до плану роботи комісії | УЗКПЛ ДМСЄІ КМЄС (за згодою) | Факт участі зафіксовано в протоколі засідання комісії | Постійно виконується До складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України включено представників КМЄС. |
|  | 3) участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в межах реалізації Програми ВІ | Згідно із строками, визначеними в Річній національній програмі співробітництва між Україною та НАТО на 2019 року | УЗКПЛ ДМСЄІ ГУ НГУ НПУ АДПС | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | Постійно виконується. Представником МВС взято участь в сертифікованому курсі НАТО з виховання доброчесності в рамках ініціативи ВІ. |
|  | 4) участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС в Україні, представництвом Ради Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями | У разі надходження до МВС відповідного запрошення | УЗКПЛ ДМСЄІ | Підготовлено звіт про результати участі в проведеному заході | Постійно виконується 12 – 15 березня представники МВС, НГУ та ДПСУ взяли участь у навчальному курсі з протидії корупції під час проведення миротворчих операцій. 20-23 березня 2019 року начальник УЗКПЛ МВС Фодчук А. Б. у складі Української делегації взяв участь у роботі ХХ пленарного засідання Антикорупційної мережі ОЕСР, що відбулося у Парижі в рамках Глобального форуму з питань доброчесності та боротьби проти корупції. 17 квітня 2019 р. начальник відділу запобігання корупції УЗКПЛ МВС Яременко С. П. взяв участь у семінарі організованому Консультативною місією Європейського Союзу в Україні на тему «Щодо досвіду ЄС та України у сфері виявлення й управління конфліктом інтересів для працівників Головного управління Національної поліції в Донецькій області, центрального відділу поліції (м. Маріуполь), прокуратури Донецької області та місцевої прокуратури (м. Маріуполь)», який проводився у м. Маріуполь. 27 - 30 травня 2019 р. заступник начальника Управління -начальник відділу контролю за виконанням антикорупційних програм в апараті МВС та центральних органах виконавчої влади УЗКПЛ Іванчик І. А. взяв участь у поновленій 10-й сесії робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції та у 13-му засіданні міжурядової робочої групи відкритого складу з питань повернення активів, що відбулися у Відні (Австрійська Республіка). Начальник відділу запобігання корупції УЗКПЛ Яременко С. П. взяв участь у 8-й міжурядовій зустрічі експертів відкритого складу з питань міжнародного співробітництва, яка відбулася 31 травня 2019 року у Віденському відділенні ООН (м. Відень, Австрійська Республіка). 02 - 04 вересня 2019 р. заступник начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації – начальник відділу проведення перевірок та антикорупційної експертизи Ковалькова О. В. Взяла участь у поновленій 10-й сесії робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції. |

Управління запобігання корупції та

проведення люстрації МВС