Інформація про виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків

у І кварталі 2018 року

(додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС)

| Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання заходу | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управління матеріальними ресурсами |
| 1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах | Низька | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів | Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України») | 1 липня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах | Низька | Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. | Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України») | 25 грудня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів | Низька | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. | Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України») | 1 вересня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2. Управління фінансами |
| 1) Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету | Низька | Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2020-2021 роки. | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Червень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих підрозділами, які належать до сфери управління МВС, при формуванні показників проекту Державного бюджету України на 2019 рік | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Липень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Складання та подання до Міністерства фінансів України бюджетних запитів на 2019 рік та 2020-2021 роки | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Серпень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2) Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису | Низька | Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису установ, що належать до сфери управління МВС. Вимоги до планування бюджетного процесу | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Грудень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку | Низька | Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Грудень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Березень 2018 р. Травень 2018р. Серпень 2018р. Листопад 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Цей захід виключено за пропозицією НАЗК |
|  |  | Проведення засідань Методологічної ради з бухгалтерського обліку у МВС | Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери управління МВС | Червень 2018 р. Грудень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3. Публічні закупівлі |
| 1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro. | Висока | Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» | Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) | Під час проведення процедури закупівлі | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У стадії виконання |
|  |  | Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» | Шевнін С. М Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) | Під час підготовки тендерної документа-ції | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У стадії виконання |
|  |  | Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля. | Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) | У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі» | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У стадії виконання |
| 2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника. | Висока | Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі». | Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) | У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі» | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У стадії виконання |
|  |  | Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають | Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) | Під час засідання Тендерного комітету МВС з обов’язко-вим зазначен-ням про це в протоколі засідання | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У стадії виконання |
| 4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції |
| 1) Перевантажена процедура обробки та реєстрації працівниками УЗКПЛ МВС повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. | середня | Розробка уніфікованої електронної форми повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) Радченко М. В. (ДІ) Шевченко А.В. (ДК) | Жовтень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги. Залучення міжнародних експертів |  |
| 2) Неврегульованість процедури опрацювання працівниками УЗКПЛ МВС повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу anticor@mvs.gov.ua | середня | Розробка проекту порядку (інструкції) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу: anticor@mvs.gov.ua | Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) Радченко М. В. (ДІ) Шевченко А.В. (ДК) | Грудень 2018 р. | Не потребує |  |
| 5. Управління персоналом |
| 1) Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до закладів вищої освіти через вплив третіх осіб | Низька | Забезпечення включення до складу приймальних комісій представників громадськості. Забезпечення безперешкодного доступу на засідання приймальної комісії представникам засобів масової інформації. Попередження кожного члена приймальної комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Розміщення інформації щодо ідентифікації конфлікту інтересів та корупційних проявів на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти | Доскевич Г. О. (ДПООНД) Ректори закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС | Не пізніше початку роботи приймаль-ної комісії | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 6. Ліцензування та дозвільна діяльність |
| 1) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки | Низька | Проведення інструктажів в частині дотримання законодавства працівників, які здійснюють державний контроль та нагляд безпосередньо перед контрольними заходами | Зінченко В. М. (УЛ) | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Постійно виконується. Здійснюється облік інструктажів працівників Управління ліцензування з питань дотримання ними вимог антикорупційного законодавства під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) |
| 2) Надання посадовою особою Управління переваги здобувачам ліцензій та ліцензіатам (керівникам чи уповноваженим ними особам) під час особистого прийому заяв про отримання, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності | Низька | Проведення серед працівників роз’яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Періодичний моніторинг дотриманням працівниками УЛ порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів | Чернишова О. В. (УЛ) | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Постійно виконується. Підготовка та розгляд на нарадах керівництва Управління щотижневої інформації про дотримання працівниками Управління порядку та строків розгляду заяв здобувачів ліцензій, визначених законодавством у сфері ліцензування |
| 3) Відсутність взаємодії МВС та Національної поліції України щодо проведення документування адміністративного правопорушення суб’єктом господарювання під час проведення контролюючих заходів | Низька | Необхідність внесення змін в наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2016 року № 1250 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 року за № 1682/2981 | Майборода В. П. (УЛ) Горбась Д. В. (ДЮЗ) | Березень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Виконано. Наказом МВС від 24.01.2018 № 42 внесені зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2016 року № 1250, зареєстрованого в Мін’юсті 22 грудня 2016 року за № 1682/29812. |
| 7. Надання адміністративних послуг |
| 1) Вплив посадових осіб сервісних центрів МВС або інших осіб на результат складання іспитів на отримання права керування транспортними засобами | Середня | Забезпечення контролю за процесом складання практичного іспиту на отримання права керування транспортними засобами шляхом запровадження фіксації процесу | Криклій В. А. (ГСЦ) | Грудень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Забезпечення інформування кандидатів у водії щодо процесу складання практичного іспиту на отримання права керування транспортними засобами шляхом оприлюднення маршрутів (схем), за якими складатиметься іспит, переліку необхідних до виконання дій | Криклій В. А. (ГСЦ) | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 2) Вплив посадових осіб сервісних центрів МВС або інших осіб на процедуру надання послуг сервісними центрами МВС | Низька | Розповсюдження матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації сервісних центрів МВС | Криклій В. А. (ГСЦ) | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Організація відкриття ТСЦ МВС нового зразка, які працюють за єдиною концепцією | Криклій В. А. (ГСЦ) | 15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Забезпечення можливості надання деяких адміністративних послуг, які належать до компетенції МВС, через центри надання адміністративних послуг | Криклій В. А. (ГСЦ) | Грудень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 3) Невідповідність змісту нормативних приписів постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» положенням чинного законодавства України | Висока | Подання на розгляд до Кабінету Міністрів України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України) | Горбась Д. В. (ДЮЗ) Криклій В. А. (ГСЦ) | Червень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Унесення змін до нормативно-правових актів щодо запровадження надання сервісними центрами МВС послуг із відомчої реєстрації сільськогосподарської техніки, видачі посвідчень тракториста машиніста | Криклій В. А. (ГСЦ) Горбась Д. В. (ДЮЗ) | Після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодав-чих актів України» (щодо імплемен-тації законодав-ства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територі-альними органами МВС), у передбаче-ні законом строки | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
| 8. Контрольно-наглядові функції |
| 1) Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в МВС | Середня | Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства МВС; проведення навчань серед працівників МВС; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту | Радченко М. В. (ДІ) Вітюк В. І. (УДСД) Горбась Д. В. (ДЮЗ) | Липень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Підготовлено проект наказу МВС про створення робочої групи з розроблення технології проходження документів в апараті Міністерства. На виконання інструкцій та регламентів, затверджених постановою КМУ від 17.01.2018 № 55, розроблено проект Інструкції з діловодства в установах системи МВС, яку в березні 2018 року на опрацювання до структурних підрозділів апарату МВС |
| 2) Можливе дублювання функцій після реорганізації структури апарату МВС окремими його структурними підрозділами в частині взаємодії з Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ | Середня | Чітке розмежування повноважень окремих структурних підрозділів апарату МВС у частині взаємодії МВС із Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ | Соколов- ський О. О. (УВНП) Ковалевська І. В. (УВДМС) Рябий С. М. (УВДПС) Скакун В. О. (УВДСНС) Михайловський В. В. (УВНГУ) | Березень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | У стадії виконання. Положення про Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України, розроблено та надіслано до ДЮЗ. Наказом МВС від 15.02.2018 № 109 затверджено Положення про Управління взаємодії з Національною поліцією. Наказом МВС від 30.03.2018 № 255 затверджено Положення про Управління взаємодії з Національною гвардією України. Наказом МВС від 12.04.2018 № 305 затверджено Положення про Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС. Наказом МВС від 30.01.2018 № 55 затверджено Положення Управління взаємодії з Державною міграційною службою України МВС |
| 3) Неврегульованість проведення МВС контрольних заходів стосовно діяльності суб’єктів, що належать до системи МВС. | Низька | У зв’язку із утворенням структурних підрозділів апарату МВС, які здійснюють взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, унесення змін до наказу МВС від 25 листопада 2016 р. № 1250 в частині приведення у відповідність до законодавства процедури проведення заходів з контролю та перевірок вказаних центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів | Горбась Д. В. (ДЮЗ) Боднар В. Є. (ДФППМОМ) Соколовський О. О. (УВНП) Ковалевська І. В. (УВДМС) Рябий С. М. (УВДПС) Скакун В. О. (УВДСНС) Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) | Травень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |
|  |  | Розроблення та затвердження нормативно-правового акта, що врегульовує процедуру проведення заходів з контролю та перевірок Національної гвардії, територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | Горбась Д. В. (ДЮЗ) Михайловський В. В. (УВНГУ) Криклій В. А. (ГСЦ) Коробка В. І. (УОЗР) Доскевич Г. О. (ДПООНД) Шалієвська Л. І. (ДДМР) Фодчук А. Б.(УЗКПЛ) | Липень 2018 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |

Управління запобігання

корупції та проведення люстрації  МВС